| Приложение № 3 |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНА |  |
| Приказом Департамента общего образования Томской области от 15.02.2018 № 2 |  |

Ведомственная целевая программа

Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП) | Департамент общего образования Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы (далее-ВЦП) | первый тип |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Развитие образования в Томской области |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача подпрограммы) | Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности |  |  |  |
| Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) | Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности |  |  |  |
| Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Доля обучающихся Томской области, ставших победителями и призерами в международных конкурсах/олимпиадах математического и естественно-научного направления | % | 0,0071 | 0, 0073 | 0, 0075 |
| Срок реализации ВЦП |  |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |
| 2018 год | 0702 | 0916200А00 | 620 | 700,0 |
|  | 0702 | 0916200А00 | 610 | 1 842,0 |
|  | 0705 | 0916200Г00 | 610 | 8 244,7 |
|  | 0709 | 0916200Д00 | 610 | 11 782,8 |
|  | 0709 | 0916240500 | 540 | 7 603,3 |
| всего | х | х | х | 30 172,8 |
| 2019 год | 0709 | 0916240500 | 540 | 7 603,3 |
|  | 0702 | 0916200А00 | 610 | 1 842,0 |
|  | 0705 | 0916200Г00 | 610 | 8 244,7 |
|  | 0709 | 0916200Д00 | 610 | 11 782,8 |
|  | 0702 | 0916200А00 | 620 | 700,0 |
| всего | х | х | х | 30 172,8 |
| 2020 год | 0709 | 0916240500 | 540 | 7 603,3 |
|  | 0702 | 0916200А00 | 610 | 1 842,0 |
|  | 0705 | 0916200Г00 | 610 | 8 244,7 |
|  | 0709 | 0916200Д00 | 610 | 11 782,8 |
|  | 0702 | 0916200А00 | 620 | 700,0 |
| всего | х | х | х | 30 172,8 |

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП  и направления работ по ее достижению

Система образования Томской области накопила достаточный опыт по работе с одаренными детьми в разных областях: предметная область, художественное, техническое и спортивное направление.

Созданы центры по работе с одаренными и талантливыми детьми при образовательных организациях вузах.

Процессом выявления и сопровождения детской одаренности занимаются педагоги как на уровне образовательных организаций, так и в системе дополнительного образования, но вместе с тем, в Томской области не сложилась устойчивая целостная система по выявлению, развитию и сопровождению талантливых и одаренных детей.

Необходимо создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей одаренных детей, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.

Также большое внимание необходимо уделять повышению профессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания образовательных программ, внедрению современных средств образования.

Направления работ по достижению цели ВЦП:

- Укрепление материально-технической базы областных государственных и муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по работе с одаренными детьми (приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов, необходимых для создания условий выявления, развития и сопровождения одаренных детей).

- Обеспечение деятельности 5-ти областных государственных организаций по работе с одаренными детьми.

- Обеспечение организации деятельности 9 межмуниципальных центров, направленной на выявление и сопровождение одаренных детей.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество межмуниципальных образовательных центров (Мероприятие №1) | ед. | стабильность | КМц - количество межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми | ведомственная статистика |
| Количество приобретенного оборудования и расходных материалов (Мероприятие № 2) | ед. | Рост | Коб.=∑об., где: Об.- количество приобретенного оборудования и расходных материалов областным государственным учреждением в рамках данного мероприятия | ведомственная статистика |
| Количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание (Мероприятие 3) | ед. | Стабильность | К - количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание | ведомственная статистика |
| Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме (Мероприятие 3) | ед. | Стабильность | К - количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме | ведомственная статистика |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

| Ответственные за реализацию ВЦП | Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета общего образования Департамента общего образования (в части развития системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности); Неверова Вера Васильевна - председатель Комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования (в части развития системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности); |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год 2. Финансирование плановых мероприятий. 3. Контроль за выполнением плановых мероприятий |
| Ответственные за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность) | Зубчевская Ольга Владиславовна – консультант; Рогунова Олеся Александровна – главный специалист; Лыжина Надежда Петровна – директор ОГБОУ «РЦРО», Замятина Оксана Михайловна - ректор ОГБОУ ДПО «ТОИПКРО», Курасова Нина Николаевна - директор ОГБОУ ДОД «ОЦДОД», Григорьева Наталия Сергеевна - ведущий экономист; Шорец Елена Михайловна - главный специалист. |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков |  | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- | --- |
| 1. Недостаточная оснащенность материально-технической базы |  | При недостаточной оснащенности материально-технической базы региональных и межмуниципальных центров возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества. |
| 2. Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности |  | При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер |  | Не имеется |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| NN п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |  |  | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование показателя | Единица измерения показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях | Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей | 01.2018 | 12.2020 | ДОО ТО | 0709 | 0916240500 | 540 | 7 603,3 | 7 603,3 | 7 603,3 | показатель объема: количество межмуниципальных образовательных центров | ед. | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Укрепление материально-технической базы | Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными организациями, необходимых для создания условий выявления, развития и сопровождения одаренных детей | 01.2018 | 12.2020 | ДОО ТО | 0702 | 0916200А00 | 610 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | показатель объема: количество приобретенного оборудования и расходных материалов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере развития системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, учреждениями, подведомственными Департаменту общего образования Томской области, в соответствии с государственным заданием | Организация и проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований, учебно-тренировочных сборов, форумов, слетов, акций, конференций, интеллектуальных игр, торжественных церемоний, образовательных событий, ассамблей для обучающихся | 01.2018 | 12.2020 | Учреждения, подведомственные ДОО ТО | 0702 0916200А00 620, 0702 0916200А00 610, 0705 0916200Г00 610, 0709 0916200Д00 610 |  |  | 22 069,5 | 22 069,5 | 22 069,5 | Показатель объема: Количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель характеризующий качество: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме | ед. | 5 | 5 | 5 |
|  | Итого по ВЦП |  |  |  |  |  |  |  | 30 172,8 | 30 172,8 | 30 172,8 |  |  |  |  |  |

ДОО ТО -  Департамент общего образования Томской области;

Учреждения, подведомственные  ДОО ТО - ОГБУ "РЦРО"; ОГБОУ "Томский физико-технический лицей"; ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»; ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"; ТОИПКРО.

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы Томской области

Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности

(наименование ведомственной целевой программы Томской области)

| № пп | Наименование государственной услуги (работы) | Содержание государственной услуги (работы) | Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) | Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) | Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) | Значения показателя объема государственной услуги (работы) |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Государственные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья | Организация и проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований, учебно-тренировочных сборов, форумов, слетов, акций, конференций, интеллектуальных игр, торжественных церемоний, образовательных событий, ассамблей для обучающихся | не указано | ОГБУ "РЦРО" (БУ); ОГБОУ "ТФТЛ" (БУ); ТОИПКРО (БУ); ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" | Количество мероприятий, ед. | 347,0 | 344,0 | 347,0 | 20 185,2 | 20 258,1 | 20 258,1 |
|  |  | Проведение профильных смен для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей | Организационное, техническое, методическое обеспечение проведения мониторинга в сфере общего образования, в том числе с использованием информационных систем и баз данных | не указано | ОГБУ "РЦРО" (БУ); | Количество отчетов по результатам работы, ед. | 69,0 | 67,0 | 69,0 | 1 884,3 | 1 811,4 | 1 811,4 |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 069,5 | 22 069,5 | 22 069,5 |