| Приложение № 4 |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНА |  |
| Приказом Департамента общего образования Томской области от 15.02.2018 № 2 |  |

Ведомственная целевая программа

Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области.

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП) | Департамент общего образования Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | первый тип |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Развитие образования в Томской области |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача подпрограммы) | Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области |  |  |  |
| Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) | Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области |  |  |  |
| Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Удельный вес педагогических работников с первой и высшей категорией в организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, % | % | 46,1 | 46,2 | 46,2 |
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |
| 2018 год | 0702 | 0916300А20 | 610 | 26,1 |
|  | 0702 | 0916300Б20 | 610 | 558,5 |
|  | 0702 | 0916300А20 | 620 | 83,3 |
|  | 0702 | 0916340510 | 540 | 32 677,5 |
|  | 0702 | 0916340520 | 540 | 27 149,0 |
|  | 0705 | 0916300Г00 | 610 | 14 834,2 |
|  | 0709 | 0916300Д00 | 610 | 12 048,6 |
|  | 0709 | 0916300030 | 360 | 1 000,0 |
|  | 0709 | 0916340530 | 530 | 20 084,0 |
| всего | х | х | х | 108 461,2 |
| 2019 год | 0702 | 0916300А20 | 620 | 83,3 |
|  | 0709 | 0916300030 | 360 | 1 000,0 |
|  | 0709 | 0916340530 | 530 | 19 706,0 |
|  | 0702 | 0916340510 | 540 | 32 677,5 |
|  | 0702 | 0916340520 | 540 | 26 619,0 |
|  | 0702 | 0916300А20 | 610 | 26,1 |
|  | 0702 | 0916300Б20 | 610 | 558,5 |
|  | 0705 | 0916300Г00 | 610 | 12 263,8 |
|  | 0709 | 0916300Д00 | 610 | 11 137,2 |
| всего | х | х | х | 104 071,4 |
| 2020 год | 0702 | 0916300А20 | 620 | 83,3 |
|  | 0709 | 0916300030 | 360 | 1 000,0 |
|  | 0709 | 0916340530 | 530 | 19 706,0 |
|  | 0702 | 0916340510 | 540 | 32 677,5 |
|  | 0702 | 0916340520 | 540 | 26 619,0 |
|  | 0702 | 0916300А20 | 610 | 26,1 |
|  | 0702 | 0916300Б20 | 610 | 558,5 |
|  | 0705 | 0916300Г00 | 610 | 12 263,8 |
|  | 0709 | 0916300Д00 | 610 | 11 137,2 |
| всего | х | х | х | 104 071,4 |

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Приоритеты ВЦП соответствуют Распоряжению Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"», основным направлениям и следующим мероприятиям государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.

Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область по численности учителей опережает Республику Хакасию, Республику Тыву, Республику Алтай.

Количество учителей на 1000 обучающихся в Томской области не ниже среднего значения российского показателя (8,2%) и составляет – 7,0%.  Для определения проблем, подлежащих программной разработке, проведен анализ состояния дел по решению кадровых вопросов в системе образования Томской области. Наиболее остро стоят вопросы, связанные с притоком молодых кадров. Так, в системе общего  образования Томской области в 2017 году в возрасте до 35 лет на руководящих должностях были заняты 95 человек, учителей насчитывалось 2034 человек, других педагогических работников – 451, всего специалистов данной возрастной группы – 3576. В то время как число педагогических работников предпенсионного и пенсионного возраста составляло 3729 человек. По данному показателю Томскую область значительно опережают Красноярский край (17,5%), Республика Алтай (22%), Республика Тыва (23,5%), Республика Хакасия (14,5%).Тенденция требует принятия комплекса мер по притоку и сохранению педагогических  кадров в системе образования.

Формированию устойчивой мотивации на постоянную работу и сохранению кадрового потенциала способствует процедура аттестации педагогических и руководящих работников. В этой связи возрастает значение качества аттестации и улучшение механизма проведения  аттестационных процедур. По аттестации педагогических и руководящих работников Томская область соответствует общероссийскому показателю – 20% от общего числа педагогических и руководящих работников.

Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область опережает Республику Алтай, Республику Хакасию, Республику Тыва,  Иркутскую, Новосибирскую области, Красноярский и Забайкальский края по показателю – доля педагогических работников, прошедших в истекшем году курсы повышения квалификации. В то же время Томская область отстает по показателю – внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических и руководящих работников от Омской,  Кемеровской областей и Алтайского края.

В соответствии с планом-графиком повышения квалификации прошли подготовку 100 %  учителей начальных классов и учителей-предметников, приступающих к обучению по ФГОС основного общего образования с 01.09.2015г., из них по персонифицированным моделям за последние два года обучилось около 23%.

В рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» возникает острая необходимость создания устойчивой и гибкой модели повышения квалификации и переподготовки  кадров, позволяющей эффективно готовить педагогических работников к работе в условиях модернизации образования.

Среднее значение показателя – укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, – по регионам Российской Федерации составляет 95,88%; в Томской области данный показатель ниже и составляет 92,88%. Кроме Томской области  в группе регионов, имеющих данный показатель ниже российского, – г. Санкт-Петербург (86,41%), Чеченская Республика (90,51%), Республика Ингушетия (91,7%), Приморский край (92,24%), Иркутская область (92,59%).

Количество вакансий в образовательных организациях Томской области в 2016 году составляло 159 единицы (в 2015 году – 154 ед.).

Таким образом, в целом кадровая ситуация в системе общего образования Томской области характеризуется недостаточной обновляемостью учительского корпуса, низким уровнем притока молодых специалистов и соответственно старением педагогических кадров,  недостаточной укомплектованностью общеобразовательных организаций педагогическими кадрами.

Направления работ по достижению цели ВЦП: привлечение и закрепление молодых специалистов в системе общего образования.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество педагогических работников образовательных организаций (мероприятие №1) | чел. | рост | Кпр.=∑Кпрi, Кпрi - среднегодовое количество педагогических работников образовательных организаций в i-ом муниципальном образовании, в котором проводятся выплаты надбавок к должностному окладу. Плановое значение устанавливается по факту выполнения показателя мероприятия за прошедший отчетный период. | ведомственная статистика |
| Количество молодых учителей (Мероприятие № 2) | чел. | рост | Куч.м.=∑Уч.м., Уч.м. - среднегодовое количество молодых учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, которым назначена стипендия Губернатора Томской области. Плановое значение устанавливается по факту выполнения показателя мероприятия за прошедший отчетный период. | ведомственная статистика |
| Количество учителей (Мероприятие № 3) | чел. | стабильность | Ккол=∑Кк, Кк - количество лучших учителей, областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которым по результатам конкурсного отбора выплачивается премия. | ведомственная статистика |
| Количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание (Мероприятие 4) | ед. | Стабильность | К- количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание | ведомственная статистика |
| Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме (мероприятие 4) | ед. | Стабильность | К- количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме | ведомственная статистика |
| Количество учителей (мероприятие №5) | чел. | стабильность | Ккол=∑Кк, Кк - количество учителей, областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, которым по результатам конкурсного отбора выплачиваются стипендии, в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Томской области | ведомственная статистика |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

| Ответственные за реализацию ВЦП | Начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы Департамента общего образования Томской области (в части обеспечения дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области); Степанов Евгений Валерьевич- председатель Комитета общего образования Департамента общего образования Томской области (в части своей компетенции). |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год. 2. Финансирование плановых мероприятий. 3. Контроль за выполнением плановых мероприятий |
| Ответственные за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП | Начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы Департамента общего образования Томской области; Зубчевская Ольга Владиславовна – консультант; Григорьева Наталия Сергеевна - ведущий экономист; Шорец Елена Михайловна - главный специалист |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| 1. Несоответствие содержательных задач деятельности материально-техническим условиям их реализации. | При несоответствии существующих материально-технических условий поставленным ВЦП задачам, возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП. |
| 2. Изменение федеральной нормативной правовой базы в сфере образования. | При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение значения показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП. |  |
| 3.Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Высокая конкурентоспособность выпускников может привести к оттоку успешной молодежи в другие регионы и государства |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| N п\п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/год) |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | наименование показателя | Единица измерения показателя | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 01.2018 | 12.2020 | ДОО ТО | 0709 0916340530 530 | 20 084,0 | 19 706,0 | 19 706,0 | Показатель объема: количество педагогических работников образовательных организаций | чел. | 830 | 830 | 830 |
| 2 | Организация предоставления Стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области | Обеспечение выплаты стипендии молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций | 01.2018 | 12.2020 | ДОО ТО | 0702 0916300А20 610 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | Показатель объема: количество молодых учителей | чел. | 476 | 476 | 476 |
|  |  |  |  |  |  | 0702 0916300А20 620 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0702 0916300Б20 610 | 558,5 | 558,5 | 558,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0702 0916340520 540 | 27 149,0 | 26 619,0 | 26 619,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Проведение конкурсного отбора, выплата премий лучшим учителям в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 04.03.2013 N 80а"О денежном поощрении лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования" | 01.2018 | 12.2020 | ДОО ТО | 0709 0916320060 360 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | показатель объема: количество учителей | чел. | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере обеспечения дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействия развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области, учреждениями, подведомственными Департаменту общего образования Томской области, в соответствии с государственным заданием | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников; Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей | 01.2018 | 12.2020 | Учреждения, подведомственные ДОО ТО | 0705 0916300Г00 610 | 14 834,2 | 12 263,8 | 12 263,8 | Показатель объема: Количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание | ед. | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 0709 0916300Д00 610 | 12 048,6 | 11 137,2 | 11 137,2 | Показатель характеризующий качество: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Организация предоставления Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области | Проведение конкурсного отбора, выплата премий лучшим учителям в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 06.06.2012 N 72"Об учреждении стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области" | 01.2018 | 12.2020 | ДОО ТО | 0702 0916340510 540 | 32 677,5 | 32 677,5 | 32 677,5 | Показатель объема: количество учителей | чел. | 209 | 209 | 209 |
|  | Итого по ВЦП |  |  |  |  |  | 108 461,2 | 104 071,4 | 104 071,4 | x |  |  |  |  |

ДОО ТО- Департамент общего образования Томской области;

Учреждения, подведомственные  ДОО ТО – ОГБУ «РЦРО»; ТОИПКРО.

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы Томской области

Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области

(наименование ведомственной целевой программы Томской области)

| № пп | Наименование государственной услуги (работы) | Содержание государственной услуги (работы) | Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) | Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) | Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) | Значения показателя объема государственной услуги (работы) |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | не указано | Очная | ТОИПКРО (БУ); | Количество человеко-часов (человеко-час), чел-ч | 111 024 | 111 024 | 111 024 | 6 535,3 | 6 535,3 | 6 535,3 |
| 2. | Государственные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность | Организационно-техническое и методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Томской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | не указано | ТОИПКРО (БУ); | Количество мероприятий, единиц | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 5 861,9 | 4 199,9 | 4 199,9 |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников | Организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников; Сопровождение и подготовка победителей для заключительных этапов Всероссийских конкурсов для педагогических работников | не указано | ТОИПКРО (БУ); | Количество мероприятий, единиц | 244 | 246 | 246 | 12 142,1 | 10 733,7 | 10 733,7 |
|  |  |  |  | ОГБУ "РЦРО" (БУ) |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 2.3. | Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей | Предоставление информации исполнительным органам государственной власти Томской области по основным направлениям деятельности в сфере общего образования; | не указано | ТОИПКРО (БУ); РЦРО | Количество ответов на запросы исполнительных органов государственной власти Томской области, единиц/ | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 1 366,5 | 955,1 | 955,1 |
|  |  | Организация работы информационно-образовательного портала по работе с одарёнными детьми; |  |  | Количество информационных материалов, размещенных на сайте, единиц/ | 960,0 | 960,0 | 960,0 |  |  |  |
|  |  | Методическое сопровождение системы дистанционного обучения, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; |  |  | Количество методических материалов, единиц/ | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |
|  |  | Организационное сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов; |  |  | Количество мероприятий, единиц | 31,0 | 31,0 | 31,0 |  |  |  |
|  |  | Методическое сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов; |  |  | Количество методических материалов, единиц/ | 34,0 | 34,0 | 34,0 |  |  |  |
|  |  | Организационное и методическое сопровождение деятельности общественно-профессиональных ассоциаций в сфере общего и дополнительного образования детей, образовательных организаций, имеющих статус инновационных площадок |  |  | Количество мероприятий, единиц | 52,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,0 | 977,0 | 977,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 882,8 | 23 401,0 | 23 401,0 |