## от 24.01.2019
Приложение к приказу Департамента по культуре и туризму Томской области
от_______________ №________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2019 ГОД
№ | Наименование раздела, мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Срок финанси-рования мероприятия | Исполнитель | Ответственное лицо | Финансирование из областного бюджета, в т.ч. по кварталам в тыс.руб. | [5 empty] | кол-во участников (чел.)
[6 empty] | 1кв. | 2 кв. | 3кв. | 4кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Развитие музейного дела в Томской области
1. | Проведение областных мероприятий в области культуры и туризма
1.1. | Организация и проведение Праздника Охотника «Большой Амикан» (п. Белый Яр), Верхнекетский район | 1 квартал | 1 квартал | ОГАОУДО «Детская школа искусств» Верхнекетского района | Фокина Е.А. Будеева Г.В. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  | 1800
1.2. | Организация и проведение VI Межрегионального фестиваля-конкурса декоративно–прикладного искусства "Золотая береста" в г.Асино | 2 квартал | 2 квартал | ОГАУК "ДНТ"Авангард" | Дорошенко М.В. Волочинков В.В. | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 1000
1.3. | Гала-концерт VI Губернаторского фестиваля народного творчества "Вместе мы - Россия" (включая призовой фонд) | 2 квартал | 2 квартал | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Дорошенко М.В. Волочинков В.В. | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 |  | 700 | 3000
1.4. | Межрегиональный фестиваль эстонской культуры "Янов день" в с.Березовка, Первомайский район | 2 квартал | 2 квартал | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Дорошенко М.В. Волочинков В.В. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 2000
1.5. | Областной фестиваль удмуртской культуры "Гербер", Чаинский район | 2 квартал | 2 квартал | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Дорошенко М.В. Волочинков В.В. | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 1000
1.6. | Областной фестиваль национальных культур "Россия - это мы!", Зырянский район, Высоковское поселение | 2 квартал | 2 квартал | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Дорошенко М.В. Волочинков В.В. | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 1000
1.7. | III Областной фестиваль "Праздник жимолости", июнь, с.Бакчар Томской области | 2 квартал | 2 квартал | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Дорошенко М.В. Волочинков В.В. | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 700
1.8. | Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле» | 2 квартал | 3 квартал | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Дорошенко М.В. Волочинков В.В. | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |  | 700
1.9. | Организация и проведение IX Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Братина» в с.Кривошеино | 2 квартал | 3 квартал | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Дорошенко М.В. Волочинков В.В. | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 |  | 1500
1.10. | Организация и проведение XIV Межрегионального фестиваля коренных малочисленных народов Сибири "Этюды Севера" в с.Парабель | 3 квартал | 3 квартал | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Дорошенко М.В. Волочинков В.В. | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 |  | 1500
1.11. | Организация и проведение XII Международного фестиваля народных ремесел "Праздник топора" | 3 квартал | 3 квартал | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Дорошенко М.В. Волочинков В.В. | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 |  | 15000
1.12. | Организация и проведение IV Областного "Праздника Хлеба" в с.Кожевниково | 3 квартал | 3 квартал | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Дорошенко М.В. Волочинков В.В. | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |  | 1500
1.13. | Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому Дню 8 марта | 1 квартал | 1 квартал | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Дорошенко М.В. Волочинков В.В. | 797.7 | 0 | 0 | 0 | 797.7 |  | 500
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 2297.7 | 15200 | 28300 | 0 | 45797.7 |  | 28900
2. | Развитие театрально-концертной деятельности в Томской области
2.1. | Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в рамках Московского Пасхального фестиваля | 2 квартал | 1 квартал | ОГАУК "Томская областная государственная филармония" | Дорошенко М.В. Чабовская Н.И. | 1000 | 7000 | 0 | 0 | 8000 |  | 750
2.2. | Организация и проведение III Межрегионального фестиваля с международным участием "Сказочный балаганчик Скомороха" в рамках XII Международного фестиваля народных ремесел "Праздник топора" | 2 квартал | 3 квартал | ОГАУК "Томский областной театр куклы и актера "Скоморох" | Дорошенко М.В. Отмахова Л.Ю. | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  | 5000
2.3. | Организация и проведение музыкального фестиваля "Денис Мацуев и друзья" в городе Томске | 3 квартал | 4 квартал | ОГАУК "Томская областная государственная филармония" | Дорошенко М.В. Чабовская Н.И. | 0 | 0 | 5000 | 7000 | 12000 |  | 2300
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 1000 | 7000 | 6000 | 7000 | 21000 |  | 8050
3. | Развитие системы основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры в Томской области
3.1. | VI Губернаторский конкурс молодых исполнителей "Дети играют с оркестром", организация поездки детей-победителей в город Санкт-Петербург | 2 квартал 4 квартал | 2 квартал 4 квартал | ОГАУК "Томская областная государственная филармония" | Дорошенко М.В. Чабовская Н.И. | 0 | 300 | 0 | 700 | 1000 |  | 400
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 700 | 1000 |  | 400
4. | Поддержка деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив
4.1. | Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества учреждений культуры Томской области | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Департамент по культуре и туризму Томской области | Шагова Е.М. | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
4.2. | Размещение информации о результатах проведения независимой оценки качества учреждений культуры Томской области | 2 квартал | 2 квартал | Департамент по культуре и туризму Томской области | Шагова Е.М. | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |  | ????
4.3. | Поддержка деятелей культуры и искусства | 1-4 квартал | 1-4 квартал | Департамент по культуре и туризму Томской области | Шагова Е.М. | 30 | 30 | 40 | 40 | 140
4.4. | Мероприятия по подготовке и реализации проекта “Культурный обмен” в рамках соглашения о сотрудничестве между Томской областью и Республикой Татарстан | 2 квартал | 2 квартал | ОГАУК "ЦТК" | Дорошенко М.В. Халитов Ш.К. | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | 65
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 270 | 30 | 190 | 190 | 680 |  | 65
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3567.7 | 22530 | 34490 | 7890 | 68477.7 | 67797.7 | 37415
[10 empty] | 70000 | 1522.3

## от 13.10.2015 с выделением
Приложение к приказу Департамента по культуре и туризму Томской области
от_______________ №________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2015 ГОД
№ | Наименование раздела, мероприятия | Сроки проведе-ния мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Исполнитель | Ответствен ное лицо | Финансирование из областного бюджета, в т.ч. по кварталам в тыс.руб. |  |  |  |  | Финанисрование из федерального бюджета | Всего в тыс.руб.
[6 empty] | 1кв. | 2 кв. | 3кв. | 4кв. | Итого | ФБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
Развитие музейного дела в Томской области
1.1. | Организация юбилейных мероприятий творческих коллективов | 3 кв. | 3 кв. | ОГАУК "Дом искусств" | Фокина Е.А. Ильина О.Г. | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80
1.2 | Организация культурной программы в рамках проведения традиционной осенней ярмарки"Праздник картошки" | 3 кв. | 3 кв. | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Важова Л.В. Волочинков В.В. | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160
1.3 | Оргинизация творческой встречи с З.Прилепиным | 3 кв. | 3 кв. | ОГАУК "Томская облатная универсальная научная библиотека имени А.С.Пушкина" | Патрахина Н.А. Барабанщикова Н.М. | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80
1.4 | Издание литературного журнала "Начало века" | 3 кв. | 3 кв. | ОГАУК "Дом искусств" | Фокина Е.А. Ильина О.Г. | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | название изм
1.5 | Поддержка деятелей культуры и искусства | 3 кв. | 3 кв. | Департамент по культуре и искусству | Амельченко И.В. | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | КВР - 360 в БИС
1.6 | Организация и проведение XXI Международного фестиваля-конкурса детского литературного творчества «Устами детей говорит мир», посвященный Году литературы | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» | Патрахина Н.А. Барабанщикова Н.М. | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400
1.7 | Издание буклета 70-летию Томского областного театра куклы и актёра «Скоморох» и 70-летию заслуженного деятеля искусств РФ Романа Михайловича Виндермана, имя которого носит театр | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК ТОТК и А "Скоморох" им. Р.Виндермана | Дорошенко М.В. Отмахова Л.Ю. | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200
1.8 | Организация и проведение юбилея чувашской национально-культурной автономии | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК "Центр татарской культуры" | Шедлих Е.А. Железникова Н.А. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50
1.9 | Организация и проведение юбилея белорусской национально-культурной автономии | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Важова Л.В. Волочинков В.В. | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1.10 | Организация и проведение открытого регионального конкурса-фестиваля академических хоров и вокальных ансамблей, посвященный 100-летию со дня рождения Г.В. Свиридова (распоряжение Правительства РФ № 1029-р от 10.06.14) | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУ СПО "Томский музыкальный колледж им.Э.В.Денисова" | Сидельникова И.И. Чабовская Н.И. | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | было 200, на 1.22 ушли 90
1.11 | Организация и проведение XII Областного театрального фестиваля "Маска" (включая премиальный фонд) | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК ТО ТЮЗ | Дорошенко М.В. Казаченко В.А. | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | изм исполн
1.12 | Организация и проведение XIX Сибирского тура Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК «Томская областная государственная филармония» | Дорошенко М.А. Шерина М.А. | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400
1.13 | Организация и проведение I Областной выставки-конкурса произведений мастеров декоративно-прикладного искусства Томской области | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Важова Л.В. Волочинков В.В. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50
1.14 | Организация концертной программы, посвященной 10-летию ансамбля горского танца "Даймохк", рук. Р.Ахмедов | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Важова Л.В. Волочинков В.В. | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300
1.15 | Организация и проведение II Губернаторского конкурса «Дети играют с оркестром» | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК «Томская областная государственная филармония» | Дорошенко М.А. Шерина М.А. | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500
1.16 | Закрытие Года литературы,премия Губернатора в области литературы, IV Всероссийские Шишковские чтения | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК "Дом искусств" | Фокина Е.А. Ильина О.Г. | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | было 500, на 1.23 взяли 50
1.17. | Организация Приема Губернатора Томской области (руководители национальных центров и автономий) | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Важова Л.В. Волочинков В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Организация международного музыкального форума имени Эдисона Денисова» | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК «Томская областная государственная филармония» | Дорошенко М.А. Шерина М.А. | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 595 | 1195
1.19 | Организация и проведение II Всероссийского фестиваля-конкурса детского спортивного танца | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Важова Л.В. Волочинков В.В. | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 700 | 900
1.20 | Организация и проведение всероссийского конкурса академических хоров и вокальных ансамблей "Поющая Россия" | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК "ДНТ "Авангард" | Важова Л.В. Волочинков В.В. | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 700 | 1000
1.21 | Издание каталога "Рисунок России" | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК "Томский областной художественный музей" | Патрахина Н.А. Янина Е.В. | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
1.22 | Постановка детского спектакля с сурдопереводом для детей с ограниченными возможностями | 4 кв. | 4 кв. | ОГАУК "Театр драмы" | Дорошенко М.В. Сокуров Г.А. | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 400 | 700
1.23 | Организация участия в Международном конкурсе барабанщиков и перкуссионистов "Ударная волна" - 2015 | 4 кв. | 4 кв. | ОГОАУ СПО "Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова" | Сидельникова И.И. Чабовская Н.И. | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1.24 | Учреждение стипендий студентам и учащимся учреждений художественного образования | 4 кв. | 4 кв. | ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ | Сидельникова И.И. Пузачёва С.С. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50
1.25 | Организация празднования 80-летия Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций | 4 кв. | 4 кв. | ОГАПОУ "ГКСКТиИ" | Сидельникова И.И. Макаров А.С. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50
| ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0 | 460 | 6040 | 6500 | 2895 | 8255
[10 empty] | ОБ | ФБ | Всего в тыс.руб.
6500
[10 empty] | 0 | разница