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Губернатор  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

распоряжение

PAGE  
3

15.05.2020                                                                                                              №  114-р
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по введению 
раздельного сбора твердых коммунальных отходов 
на территории Томской области

1. Утвердить План

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=BCE0B3100D741961A2860251FCB7B592272D5236159501FBB9F160F9BE548567C24F5E1C7A3C20294377DD42gAkCJ" \h мероприятий («дорожную карту») по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Томской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике 
и природопользованию.


     С.А.Жвачкин

М.А.Кривов
0509js02.rgp2020
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Томской области

 от 15.05.2020 № 114-р
План

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=BCE0B3100D741961A2860251FCB7B592272D5236159501FBB9F160F9BE548567C24F5E1C7A3C20294377DD42gAkCJ" \h мероприятий («дорожная карта») по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Томской области 
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Утверждение методических рекомендаций по определению схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведению реестров мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
	01.06.2020
	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

	2. 
	Внесение изменений в Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), утвержденный постановлением Администрации Томской области от 23.10.2018 № 411а «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)», 
в части включения информации 
о введении раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	01.07.2020
	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

	3. 
	Приведение реестров мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствие 
с действующим законодательством
	01.09.2020
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию), Департамент муниципального развития Администрации Томской области

	4. 
	Определение потребности 
в контейнерах для раздельного накопления твердых коммунальных отходов для населенных пунктов Томской области. Направление информации 
о наличии потребности 
в адрес Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
	01.09.2020
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию), Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

	5. 
	Определение мест первичного накопления и сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и иных опасных отходов для потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, а также информирование жителей о создании таких мест с указанием их точного адреса
	01.12.2020
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию), Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

	6. 
	Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
(с учетом проведения анализа тарифных последствий, связанных с изменением нормативов накопления)
	с

01.03.2021
	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,

Департамент тарифного регулирования Томской области

	7. 
	Утверждение перечня видов отходов, которые могут быть направлены 
на обработку и утилизацию 
на территории каждого муниципального образования Томской области
	01.04.2021
	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, региональные операторы 
по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
(по согласованию)

	8. 
	Внесение изменений 
в территориальную схему обращения 
с отходами Томской области с целью включения информации о введении раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	01.06.2021
	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

	9. 
	Установление отдельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для раздельно накопленных отходов в восьмой зоне деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в соответствии с законодательством 
в сфере тарифного регулирования
	01.01.2022
	Департамент тарифного регулирования Томской области,

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в восьмой зоне деятельности (по согласованию)

	10. 
	Установление случаев, при которых  раздельное накопление твердых коммунальных отходов является обязательным для потребителей ЗАТО Северск
	01.07.2021
	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,
Администрация ЗАТО Северск (по согласованию)

	11. 
	Завершение строительства мусоросортировочного комплекса 
в г. Томске. Установление случаев, 
при которых раздельное накопление твердых коммунальных отходов является обязательным для потребителей г. Томска
	01.10.2022
	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,
Администрация Города Томска (по согласованию)

	12. 
	Завершение строительства мусоросортировочного комплекса 
в с. Мельниково. Установление случаев, при которых раздельное накопление твердых коммунальных отходов является обязательным для потребителей 
в с. Мельниково
	01.10.2022
	Администрация Шегарского района 
(по согласованию),

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

	13. 
	Завершение строительства мусоросортировочного комплекса 
в с. Бакчар. Установление случаев, 
при которых раздельное накопление твердых коммунальных отходов является обязательным для потребителей 
в с. Бакчар
	01.10.2022
	Администрация Бакчарского района 
(по согласованию),

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

	14. 
	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением 
о необходимости раздельного накопления твердых коммунальных отходов, надлежащего обращения 
с отработанными ртутьсодержащими лампами и иными опасными отходами
	постоянно
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию), Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,

Департамент ЖКХ 
и государственного жилищного надзора Томской области
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