Приложение

Отчет о результатах работы по реализации Плана мероприятий по реализации в 2015 году на территории Томской области 
долгосрочной государственной экономической политики по состоянию на 15.05.2015

(по распоряжению Губернатора Томской области от 06.02.2015 № 24-р)

	N

пп
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Отчет (текущее состояние, информация о проделанной работе, прогноз на краткосрочную перспективу)
	Целевые показатели
	Дополнительная информация

	
	
	
	
	Плановое значение целевого показателя
	Фактическое значение целевого показателя
	

	1
	Реализация плана мероприятий по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 27.06.2014 
N 164-р
	31.12.2015
	Постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а утверждена государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области», согласно которой показатель цели «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области» в 2013 году должен составить 21,5%.

По данным Томскстата значение показателя в 2013 году составило 21,0% (вх. 
№ СК-72-13/13-ГС от 06.04.2015).

Мониторинг реализации Плана мероприятий проводится Департаментом промышленности и развития предпринимательства Томской области.

В соответствии с Планом мероприятий:

- подписаны пять «дорожных карт» по расширению использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих,  с компаниями: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Интер РАО», ОАО «Россети» и ПАО «СИБУРХолдинг». По итогам 2014 года объемы поставок томской продукции в подразделения ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» выросли до 2,5 млрд. рублей;

- в марте 2015 года проведен «круглый стол» с участием представителей ОАО «Интер РАО» (Томского филиала ОАО «ТГК-11»), ОАО «Россети» (ОАО «ТРК»), руководителей и специалистов более 20-ти промышленных предприятий и научно-образовательных организаций Томской области по вопросам реализации «дорожных карт» развития сотрудничества томских производителей с крупными российскими вертикально-интегрированными компаниями;

- реализуются мероприятия по внедрению медицинского оборудования томских предприятий в учреждения здравоохранения Томской области, Ямало-ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа,  Республики Саха (Якутия);

- разработан проект комплексной программы сотрудничества между медицинскими организациями Югры и Томской области по направлениям: подготовка кадров, реализация совместных научных направлений, внедрение современных методик диагностики, лечения и реабилитации с использованием инновационного медицинского оборудования, материалов, лекарственных средств
	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте – 21,5% в 2013 году,
27,56%  в 2018 году
	21,0%
(за 2013 год)
	Данные Томскстата


	2
	Реализация Перспективного плана создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на территории Томской области до 2020 года, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 15.12.2014 
N 307-р
	31.12.2015
	Согласно данным Росстата
 прирост высокопроизводительных рабочих мест в 2014 году относительно уровня 2013 года составил:

- по Томской области: 9,1% (11 тыс. единиц);

- в среднем по России: 3,9%;
- в среднем по Сибирскому Федеральному округу: 2,8%.
Общее количество высокопроизводительных рабочих мест  в Томской области в 2014 году1 составило 131,5 тыс. единиц,  что на 2,6% выше запланированного уровня.

Анализ динамики числа высокопроизводительных рабочих мест  в Томской области в разрезе видов деятельности показывает, что наибольший прирост по итогам 2014 года отмечен по разделам сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (в 1,7 раза), гостиницы и рестораны (в 1,5 раза), строительство и оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий (в 1,4 раза), транспорт и связь (в 1,3 раза).

Неисполнение плановых назначений показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест» отмечается на предприятиях следующих видов экономической деятельности:

1. По разделу N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»:  план 104,1%, факт 73,2%, отклонение 
(-30,9%). Это  объясняется тем, что средняя зарплата работников здравоохранения не достигла  принятых для определения высокопроизводительных рабочих мест  критериев. 

2. По разделу J «Финансовая деятельность»: план 104,1%, факт 92,9%, отклонение (-11,2%). Мониторинг за 2014 год показал, что негативные тенденции в отрасли – рост стоимости заемных средств, увеличение просрочки по выданным кредитам, снижение объема кредитования физических лиц – сказались на финансовом результате деятельности организаций финансового сектора экономики, и соответственно, повлияли на снижение фонда оплаты труда. 
Кроме того, ликвидация в 2014 году 2 кредитных организаций, уменьшение количества внутренних подразделений кредитных организаций, сокращение численности работающих в отрасли на 64 человека также отразилось на снижении количества высокопроизводительных рабочих мест.

 3. По разделу D «Обрабатывающие производства»: план 104,1%, факт  99,7%, отклонение (- 4,4%). В структуре  обрабатывающих производств наибольший рост числа высокопроизводительных рабочих мест  зафиксирован при производстве:

- металлических изделий  на 258,5%, 

          -машин и оборудования   на 123,6%,

          -электрооборудования     на 55,2%.
Наблюдается прирост числа высокопроизводительных рабочих мест при производстве резиновых и пластмассовых изделий, электронного оборудования и  медицинских изделий.

Обрабатывающие производства являются одними из самых представительных по числу высокопроизводительных рабочих мест видов экономической деятельности (18 342).

Причинами неполного исполнения планового показателя по подразделам: «Производство прочих неметаллических изделий», «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели»,  «Химическое производство» являются сокращение численности работников и повышение отраслевого порогового значения по среднемесячной заработной плате.
Производительность труда в целом по обрабатывающим производствам по итогам 2014 года составляет в Томской области 2,3 млн. руб./чел., что на 21,81% выше запланированного показателя. 

Самая высокая производительность труда достигнута при  производстве нефтепродуктов (6,0 млн. руб./чел.); химическом производстве (5,0 млн. руб./чел.); производстве древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (4,6 млн. руб./чел.)

4. По разделу C «Добыча полезных ископаемых»: план 104,1%, факт  101,6%, отклонение (-2,5%). В 2014 году в нефтегазодобывающем комплексе Томской области отмечена положительная динамика, отражающая увеличение численности работников предприятий. В 2014 году  создано 181 высокопроизводительное рабочее место. В связи с автоматизацией производств, развития инновационных методов ведения работ и геополитическими изменениями в Российской Федерации, потребность во вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих местах в 2014 году на 1% меньше, чем было запланировано.

В 2014 году созданию новых рабочих мест способствовало расширение районов деятельности добывающих предприятий. 

Производительность труда в 2014 году по сравнению с 2011 годом 111,5% составляет 109,4%.

5. По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»: план 104,1%, факт  103,2%, отклонение (-0,9%). 

Неисполнение плана связано с проведением оптимизации организационной структуры предприятий, исключением дублирующих функций (численность в монотерриториальных предприятиях сократилась в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом на 147 человек). 
          В тоже время в 2014 году в многотерриториальных предприятиях увеличилось число высокопроизводительных рабочих мест на 129 ед.
Производительность труда при плане роста по сравнению с 2011 годом 111,5% выросла до 126,21%
	1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест: 4,1% (4898 ед.) в 2014 году

	9,1% 
(11 тыс. единиц)

за 2014 год
	Данные Росстата.

Предлагаем привести целевые показатели РГТО от 15.12.2014 N 307-р в соответствие с целевыми показателями, закрепленными в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года

	
	
	
	
	2. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций
	12,9%
(за 2013 год)


	Данные Росстата.

Окончательные итоги за 2013 год (данные Росстата).

Данные за 2014 год будут опубликованы Росстатом в сентябре 2015 года


	3
	Мониторинг реализации Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области
	31.12.2015
	Распоряжением Администрации Томской области от 29.12.2014 № 957-ра утверждена Концепция инвестиционного развития Томской области до 2025 года (с прогнозом до 2030 года).

Разработан отраслевой прогноз обеспеченности потребностей экономики Томской области трудовыми ресурсами до 2020 года.

Внедрено 100% положений Стандарта (информация размещена в системе управления проектами «Диалог»: http://sup.asi.ru). 

По результатам мониторинга АНО «АСИ» установлено, что деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области по реализации положений Стандарта соответствует установленным требованиям
	1. Количество реализованных основных положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области
	100%

(за 2014 год)


	Ведомственная статистика.

Разработан проект «дорожной карты» мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (направлен на согласование в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»). Проект «дорожной карты» размещен в информационной системе «Диалог»

	
	
	
	
	2. Объем инвестиций не менее чем 25% от валового регионального продукта Томской области
	25,5%

(за 2013 год)


	Предварительные данные Росстата за 2013 год


	4
	Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение позиций Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации на 2015 - 2017 годы», утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 17.09.2014 
N 229-р
	31.12.2015
	В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации Томская область в 2014 году  заняла восьмое место и попала в группу с рейтингом «B» - вторую по приоритету, в том числе заняла первое место по показателю «Эффективность процедур по подключению к электроэнергии», вошла в четверку ведущих регионов по показателям «Наличие и качество регионального законодательства о защите и поддержке инвесторов» и «Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства». Улучшены значения показателей Рейтинга в части сокращения времени и количества процедур, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг

	1. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения – 21 ед. в 2014 году
	16 ед.

(за 2014 год)


	Ведомственная статистика.

На улучшение показателей повлияли следующие факторы:

1) функционирует рабочая группа по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 
N 600  под руководством заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре, способствующая оперативному решению проблемных вопросов;

2) разработан и принят Закон Томской области от  11.03.2015 № 17-ОЗ, закрепивший сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 30-45 дней (до принятия закона - 45-60 дней);

3) утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки всех поселений и городских округов Томской области

	
	
	
	
	2. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения – 200 дней в 2014 году
	200 дней2

 в 2014 году

(в 2013 году – 290,6 дней)


	

	
	
	
	
	3. Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения – 5,4 ед. в 2014 году
	4 ед.2
в 2014 году
	В 2013 году показатель составил 5,4 ед.

На улучшение показателя повлияли:

1) оптимизация внутренних процедур ОАО «Томская распределительная компания»,

2) возможность подачи заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт на сайте ОАО «ТРК»,

3) функционирование «личного кабинета клиента» на сайте ОАО «ТРК», позволяющее отслеживать сроки исполнения заявки

	
	
	
	
	4. Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении – 51 день в 2014 году
	63 дня 2
в 2014 году
	Включены все категории потребителей электроэнергии, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства.

63 дня – максимальный срок (с учетом строительства необходимых коммуникаций)

	
	
	
	
	5. Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства
	            __
	Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства в 2015 году определяется на основании приказов Департамента тарифного регулирования Томской области:
1. Приказ от 21.06.2013 
N 18/330 «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций для Заявителей, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно, формул определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций и стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевых организаций на территории Томской области».
2. Приказ от 30.12.2014
N 6-963/9(755) «Об утверждении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Электросети» (ИНН 7024035693)».
3. Приказ от 30.12.2014
N 6-957/9(752) «Об утверждении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» (ИНН 7017114672)».
4. Приказ от 30.12.2014
N 6-110/9(757) «Об утверждении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск» (ИНН 7022010799)».
5. Приказ от 30.12.2014 
N 6-967/9(756) «Об утверждении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Оборонэнерго» (ИНН 7704726225)».

6. Приказ от 30.12.2014 
N 6-971/9(754) «Об утверждении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Горсети» (ИНН 7017081040)».

7. Приказ от 30.12.2014
N 6/9 (758) «Об утверждении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН 7708503727)»

	5
	Актуализация Стратегии социально-экономического развития Томской области
	1-е полугодие 2015 года
	Утверждена Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года (постановление Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580)
	Актуализированная Стратегия социально-экономического развития Томской области
	            __
	            __

	6
	Разработка и согласование проекта закона Томской области «О стратегическом планировании в Томской области»
	1-е полугодие 2015 года
	Утвержден Закон Томской области от 12.03.2015 N 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области» 
	Принятый Закон Томской области


	            __
	            __

	7
	Разработка и согласование нормативных правовых актов, определяющих порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования
	31.12.2015
	Разработан и утвержден порядок проведения оценки эффективности государственных программ Томской области (постановление Администрации Томской области от 05.05.2015 N 151а).

Внесены изменения в постановление Администрации Томской области  от 03.04.2014 № 119а в части проведения мониторинга государственных программ Томской области (постановление Администрации Томской области от 02.09.2014 N 335а)
	Принятые нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования
	            __
	            __
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	Экспертиза стратегий социально-экономического развития муниципальных образований
	31.12.2015
	Подготовлен проект методических инструкций для органов местного самоуправления по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований
	Подготовка заключений, представленных на экспертизу проектов муниципальных правовых актов
	__
	Экспертиза стратегий социально-экономического развития муниципальных образований запланирована на III-IV кварталы 2015 года
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	Проведение оценки эффективности реализации государственных программ Томской области по итогам 2014 года
	2-й квартал 2015 года
	Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Томской области по итогам 2014 года с учетом оптимизации бюджетных расходов. По результатам проведенной оценки:

- 4 госпрограммы имеют высокий  рейтинг эффективности,

- 3 госпрограммы имеют низкую эффективность,

- 26 госпрограммы имеют достаточную эффективность
	Сформированный отчет
	
	Отчет направлен Губернатору Томской области
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	Проведение мониторинга государственных программ Томской области
	ежеквартально
	Проведен мониторинг государственных программ Томской области по итогам реализации в I квартале 2015 года.


	Сформированный отчет
	
	Отчеты об исполнении государственных программ Томской области и об исполнении областного и местных бюджетов по налоговым и неналоговым доходам за I кв. 2015 г. представлены в Департамент финансов Томской области для включения в сводный отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2015 года 

(п. 38 Плана мероприятий по реализации закона Томской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», утв. распоряжением Губернатора Томской области от 19.02.2015 
N 43-р «О мероприятиях по реализации закона Томской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решений согласительной комиссии по подготовке ко второму чтению проекта закона Томской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»)
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	Проведение мониторинга фактического исполнения плановых назначений по налоговым доходам
	ежеквартально в течение года
	По итогам I квартала 2015 года  поступило в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов 95,6% к соответствующему периоду прошлого года. Плановые назначения областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам по итогам I квартала 2015 года исполнены на 96,3%.

По налоговым доходам областного бюджета за I квартал 2015 года поступило 95,9% от плана. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года сложился на уровне 96,6%.

Основной причиной неисполнения плановых назначений по налоговым доходам являются: 

1. Плановые назначения областного бюджета по налогу на прибыль исполнены на 79,5%. Основной причиной неисполнения явилось снижение поступлений по организациям - ответственным участникам консолидированных групп налогоплательщиков. Переплата, образовавшаяся после представления декларации к уменьшению по итогам деятельности за 9 месяцев 2014 года, была возвращена организацией в феврале текущего года.

2. Плановые назначения областного бюджета по НДФЛ исполнены на 97,5%. Основной причиной неисполнения является стагнация экономики, повлёкшая оптимизацию расходов на оплату труда (в частности, снижены в ряде организаций премиальные и стимулирующие выплаты, оптимизирована штатная численность). Кроме того, снизились поступления НДФЛ от иностранных граждан, осуществляющих деятельность на основании патента из-за низкой активности трудовых мигрантов по оформлению патентов (в 1 квартале 2015 года выдан 401 патент, что в 7 раз меньше, чем за аналогичный период 2014 года).

3. Неисполнение плановых назначений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее - УСН), составило 90,3%. Неисполнение обусловлено снижением темпов роста количества налогоплательщиков, что связано со снижением спроса на продукцию, производимую данной категорией налогоплательщиков; вытеснением с рынка розничной торговли малых предприятий из-за развития крупных торговых сетей, а также проблемами нахождения рынков сбыта, доступа к финансовым ресурсам.

4. Плановые назначения областного бюджета по транспортному налогу исполнены на 90,0%. Неисполнение в полном объеме плановых назначений обусловлено низкими темпами снижения задолженности по транспортному налогу. Работа по улучшению ситуации (увеличению собираемости транспортного налога) будет продолжена в 2015 году посредством взаимодействия с налоговыми органами, органами ГИБДД и службой судебных приставов в части актуализации баз налогоплательщиков и усиления работы с должниками
	Отчет Губернатору Томской области
	
	

	12
	Реализация Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области и сокращению сектора ненаблюдаемой экономики
	ежеквартально в течение года
	Проведены основные мероприятия:

1. Разработка правовых актов, в т.ч. Департаментом экономики Администрации Томской области:

- направлена информация в органы местного самоуправления Томской области о действующей и ожидаемой налоговой базе в разрезе объектов налогообложения для определения целесообразности перехода с 2016 года на новый порядок налогообложения имущества физических лиц;

- подготовлена и направлена аналитическая записка об эффективности предоставленных органами власти Томской области налоговых льгот  в 2011 - 2013 годах  для рассмотрения на заседании Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по экономике и принятия решения об изменении регионального законодательства;

- подготовлен и направлен в адрес Департамента по управлению государственной собственностью Томской области перечень объектов (41ед.) для рассмотрения вопроса о включении в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база в целях налогообложения налогом на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость;

2. Выполнение организационных мероприятий (18 ед.) – взаимодействие с организациями всех форм собственности и ежеквартальный мониторинг финансового состояния в отношении организаций, снижающих налоговую нагрузку, повышающих задолженность по налогам, страховым взносам в ПФР и арендным платежам за землю, убытки, снижающих налоговые перечисления и т.д. 

Созданы отраслевые рабочие группы по обеспечению устойчивого социально-экономического развития в отдельных отраслях (сферах) экономики Томской области  под руководством заместителей Губернатора Томской области. 

Для осуществления мониторинга в подведомственной сфере и рассмотрения на рабочих группах Департаментом экономики Администрации Томской области направлены перечни организаций и снижающих налоговые платежи за 2014 год и I квартал 2015 года. 

3. Мероприятия по сокращению сектора ненаблюдаемой экономики – 5 ед. (заключение Соглашений со Статистикой об отчетности, постановка на налоговый учет иногородних организаций)
	Сводная информация о результатах реализации Плана мероприятий
	
	В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.04.2014 N 106-р «Об утверждении мер для достижения устойчивого социально-экономического развития, увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области и сокращения сектора ненаблюдаемой экономики»  Департаментом экономики Администрации Томской области подготовлена и направлена Губернатору Томской области сводная информация о результатах реализации Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области и сокращению сектора ненаблюдаемой экономики в I квартале 2015 года (письмо от 15.04.2015 № АА-299). 
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	Реализация «дорожной карты» (плана мероприятий) по выполнению плановых показателей социально-экономического развития Томской области на 2015 год
	31.12.2015
	«Дорожная карта» (план мероприятий) по выполнению плановых показателей социально-экономического развития Томской области на 2015 год подписана Губернатором Томской области в апреле 2015 года
	Отчет о реализации мероприятий
	__
	В рамках распоряжения Губернатора Томской области от 17.04.2014 
N 106-р «Об утверждении мер для достижения устойчивого социально-экономического развития, увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области и сокращения сектора ненаблюдаемой экономики» ежемесячно представляется Губернатору Томской области мониторинг основных показателей социально-экономического развития Томской области

	14
	Реализация рекомендаций по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на территориях муниципальных образований Томской области на период реализации 2014 - 2015 гг.
	31.12.2015
	Темп роста налоговых доходов по состоянию на 01.04.2015 составил 106,3% к  уровню I квартала 2014 года (в сопоставимых условиях 2015 года). Прирост налоговых доходов обусловлен ростом поступлений налога на доходы физических лиц (темп роста 104,2%).

Поступление неналоговых доходов за 1 квартал 2015 года меньше поступлений аналогичного периода прошлого года. Снижение темпов роста неналоговых доходов наблюдается по доходам от использования имущества, а также по плате за негативное воздействие на окружающую среду
	Темп роста налоговых доходов не менее 103% к уровню 2014 года
	106,3%

(за I квартал 2015 года)
	Осуществляется планомерная работа в муниципальных образованиях: выездные совещания, оказание методической поддержки, проведение обучающих мероприятий и т.п.
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	Внедрение отдельных положений Стандарта развития конкуренции в Томской области
	31.12.2015
	Утверждено распоряжение Губернатора Томской области от 06.02.2015 N 23-р «О внедрении на территории Томской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».

Утверждено распоряжение Губернатора Томской области «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р и признании утратившим силу распоряжение Губернатора Томской области от 27.06.2014 № 162-р», утверждающее состав и Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области, а также состав и Положение о рабочей группе по развитию конкуренции в Томской области
	Внедрение не менее 50% требований Стандарта развития конкуренции по итогам 2015 года
	 29%

(в 2015 году)
	Внедрено два требования из семи
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	Повышение позиций (улучшение показателей) Томской области в инновационных рейтингах регионов
	31.12.2015
	В рейтинге инновационных регионов России от 30.03.2015, формируемом Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), Томская область заняла 5-е место, улучшив свое положение на 3 позиции.

Томская область находится в десятке регионов-лидеров с уровнем экономического развития, на 30% превышающим средний по России. Томская область входит в группу «сильных инноваторов».

В 2014 году Томская область заняла первое место в рейтинге АИРР по коэффициенту изобретательской активности

	Положительная динамика показателей инновационной активности регионов
	+ 3 позиции в рейтинге АИРР

в 1 квартале 2015 года по сравнению с 8 местом по итогам работы в 2014 году
	Корректное заполнение организациями форм статистической отчетности имеет прямое влияние на позиции Томской области в рейтингах инновационной активности, составляемых на основе данных Росстата. Департаментом по науке и инновационной политике Администрации Томской области ведется регулярная работа (в том числе обучающие семинары) с представителями отчитывающихся предприятий по вопросам корректного заполнения статистических форм 
№ 4-Инновация и № 2-МП 


� Предварительные данные Росстата по состоянию на  17.03.2015


� Данные ведомственной статистики за 2014 год
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