08.08.2024 										        № 576-ра

Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсных отборах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии 
(для конкурсных отборов 2024 года)»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Томской области, их формирования 
и реализации»:

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта «Развитие промышленности 
в Томской области за счет участия в конкурсных отборах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии (для конкурсных отборов 2024 года)» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия 
и распространяется по 31.12.2024.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

И.о. Губернатора Томской области					            Н.Я. Руппель

Бородулин Г.А.

0808ko01.rap2024

Приложение

к распоряжению Администрации Томской области

от 08.08.2024 № 576-ра

Паспорт

ведомственного проекта «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсных отборах

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии

(для конкурсных отборов 2024 года)»

(Наименование)

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Развитие промышленности в Томской области» |

Показатели ведомственного проекта*

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | Ответствен-ный за достижение показателя | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  | Признак возраста-ния/ убывания | Нарастаю-щий итог | Инфор-мацион-ная система (источ-ник дан-ных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прог-нозный период 2027 год | Прог-нозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом) | ГП | Департамент инвестицион-ной и промышленной политики Томской области | Единиц | 0 | 2023 | 0 | 18 | - | - | - | Возрастаю-щий | Да | Отсут-ствует |
| 2. | Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности |  |  | % | 0 | 2023 | 0 | 89 | - | - | - | Возрастаю-щий | Нет | Отсут-ствует |

План достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой высокотехнологичной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом) | ГП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности | ГП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

Перечень мероприятий ведомственного проекта*

| № п/п | Наименова-ние мероприятия (результата) | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип меро-прия-тия (резуль-тата) | Связь с показа-телями ведом-ственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогноз-ный период 2027 год | Прог-нозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитали-зация) региональ-ного фонда развития промышлен-ности (Некоммер-ческая организация «Фонд развития промышлен-ности Томской области») | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Тыс. рублей | 0,0 | 2023 | 0,0 | 325 000,0 | 568 750,0 | 1 283 750,0 | - | Обеспечение развития промышленного потенциала региона путем привлечения федерального софинанси-рования на реализацию мероприятий региональной программы развития промышлен-ности. Займы промышленным предприятиям на реализацию инвестиционных проектов (докапитализа-ция регионального фонда развития промышлен-ности на льготное заемное финансирова-ние) | Оказа-ние услуг (выпол-нение работ) | Коли-чество предприя-тий промыш-ленности, получив-ших финансо-вую поддерж-ку (накоплен-ным итогом) |
|  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Тыс. рублей | 0,0 | 2023 | 0,0 | 487 500,0 | 1 137 500,0 | 2 437 500,0 | - |  | Оказа-ние услуг (выпол-нение работ) | Коли-чество предприя-тий промыш-ленности, получив-ших финансо-вую поддерж-ку (накоплен-ным итогом) |
|  |  | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | Тыс. рублей | 0,0 | 2023 | 0,0 | 162 500,0 | 487 500,0 | 1 040 000,0 | - |  | Оказа-ние услуг (выпол-нение работ) | Коли-чество предприя-тий промыш-ленности, получив-ших финансо-вую поддерж-ку (накоплен-ным итогом) |

Финансовое обеспечение ведомственного проекта *

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Ведомственный проект «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсных отборах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии (для основного конкурсного отбора 2024 года)» (всего), в том числе: | Департамент инвестицион-ной и промышлен-ной политики Томской области | 0,0 | 1 625 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 1 495 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 130 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 1 625 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 1 495 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 130 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области») | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

План реализации ведомственного проекта

| № п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)* |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализа-ция муници-пальными образо-ваниями да/нет | Инфор-мацион-ная система (источ-ник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измере-ния (по ОКЕИ) | значе-ние | всего | из них федераль-ный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой высокотехнологичной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области») | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | 1 625 000,0 | 1 495 000,0 | - | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области») в 2025 году реализации | - | - | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | - | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.1 | Внесены изменения в постановление об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии | - | 31.03.2025 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Постановление о внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 11.05.2023 № 222а «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.2 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 16.04.2025 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.3 | Перечислена субсидия некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.04.2025 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | 1 625 000,0 | 1 495 000,0 | Иные документы, подтверждающие факт перечисления субсидии | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.4 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.06.2025 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.5 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.09.2025 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.6 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 22.12.2025 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области») в 2026 году реализации | - | - | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | - | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.1 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 31.03.2026 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.2 | Внесены изменения в постановление об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии | - | 31.03.2026 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Постановление о внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 11.05.2023 № 222а «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.3 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 16.04.2026 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.4 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.06.2026 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.5 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.09.2026 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.6 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 21.12.2026 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области») в 2027 году реализации | - | - | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | - | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.1 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 31.03.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.2 | Внесены изменения в постановление об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии | - | 31.03.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Постановление о внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 11.05.2023 № 222а «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.3 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 16.04.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.4 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.06.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.5 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.09.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.6 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 21.12.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |

(*) Ведомственный проект «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсных отборах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии (для конкурсных отборов 2024 года)» (далее – ведомственный проект) разработан с целью привлечения бюджетных ассигнований из федерального бюджета по конкурсам, проводимым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2024 году. Прогнозное финансирование и показатели ведомственного проекта рассчитаны исходя из потребности промышленных предприятий в государственной поддержке.