[image: image1.jpg]



администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2

07.03.2025



  № 94а

О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 20.12.2024 № 597а 
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 20.12.2024 № 597а «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности службы занятости Томской области» (Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 23.12.2024, № 7000202412230011) следующие изменения:

в Плане мероприятий по повышению эффективности службы занятости Томской области, утвержденном указанным постановлением:

1) главу «Вводная часть» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2) в главе «Описание регионального проекта» строку 
	«Показатели достижения результата регионального проекта
	Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся 
за содействием в целях поиска подходящей работы:

базовое значение – 105 дней;

целевое значение – 72 дня.

Среднее время состояния на регистрационном учете 
в качестве безработного в ЦЗН (продолжительность безработицы):

базовое значение – 114 дней;

целевое значение – 78 дней»


заменить строкой
	«Показатель достижения результата регионального проекта
	Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения 
за содействием в поиске подходящей работы, процентов:

базовое значение «Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения 
за содействием в поиске подходящей работы, сутки» – 
105 суток;

целевое значение «Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, проценты» – 25 процентов»;


3) в главе I «План-график регионального проекта»:
а) в строке КТ 1 слова «Дмитриева Людмила Геннадьевна, заместитель директора – начальник отдела профессиональной ориентации и карьерного развития областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Томска и Томского района» (далее – ОГКУ ЦЗН г. Томска 
и Томского района)» заменить словами «Дмитриева Людмила Геннадьевна, директор ОГКУ ЦЗН»;
б) в строках КТ 2, КТ 3, М 4.1.1, М 4.1.2, КМ 4.1., М 4.2.1, М 4.2.2, М 4.2.3, М 4.2.4, КМ 4.2, КТ 4 слова «Дмитриева Людмила Геннадьевна, заместитель директора – начальник отдела профессиональной ориентации и карьерного развития ОГКУ ЦЗН г. Томска и Томского района» заменить словами «Дмитриева Людмила Геннадьевна, директор ОГКУ ЦЗН»;

в) в строке КМ 5.1 слова «Макаренко Наталия Александровна, главный бухгалтер финансового отдела областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» (далее – ОГКУ ЦЗН г. Северск)» заменить словами «Макаренко Наталья Александровна, главный бухгалтер ОГКУ ЦЗН»;

г) в строках КМ 5.1.1, КМ 5.1.2, КМ 5.1.3, КМ 5.2, КМ 5.2.1, КМ 5.2.2 слова «Макаренко Наталия Александровна, главный бухгалтер финансового отдела ОГКУ ЦЗН г. Северск» заменить словами «Макаренко Наталья Александровна, главный бухгалтер ОГКУ ЦЗН»;
д) строку КМ 5.2.3 изложить в следующей редакции:
	«КМ 5.2.3
	Утверждение потребности выделения дополнительных бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств 
по доведению 
до среднемесячного дохода от трудовой деятельности Томской области
	2
	29.05.2025
	31.05.2025
	Утверждена потребность выделения дополнительных бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств 
по доведению 
до среднемесяч-ного дохода 
от трудовой деятельности Томской области
	Макаренко Наталья Александровна, главный бухгалтер ОГКУ ЦЗН»;


е) в строках КМ 5.3, КМ 5.3.1, КМ 5.3.2, КМ 5.3.3, КМ 5.3.4, КМ 5.3.5, КМ 5.3.6, КМ 5.3.7, КМ 5.3.8, КМ 5.3.9, КМ 5.3.10, КТ 5 слова «Макаренко Наталия Александровна, главный бухгалтер финансового отдела ОГКУ ЦЗН г. Северск» заменить словами «Макаренко Наталья Александровна, главный бухгалтер ОГКУ ЦЗН»;
ж) в строках КМ 6, КТ 6, КМ 7, КТ 7, КМ 8, КТ 8, КМ 9, КТ 9, КМ 10, КТ 10 слова «Терехова Юлия Александровна, председатель комитета содействия занятости ДТЗН Томской области» заменить словами «Зубкова Екатерина Владимировна, заместитель директора – начальник отдела взаимодействия 
с работодателями и профессионального развития ОГКУ ЦЗН»;

з) в строке КТ 11 слова «Михальченко Елена Александровна, заместитель начальника отдела профессиональной ориентации и карьерного развития ОГКУ ЦЗН г. Томска и Томского района» заменить словами «Сиротина Наталия Владимировна, заместитель директора по обеспечению деятельности ОГКУ ЦЗН»;
и) в строке КТ 12 слова «Перевозчикова Елена Леонидовна, заместитель директора ОГКУ ЦЗН г. Томска и Томского района» заменить словами «Перевозчикова Елена Леонидовна, заместитель директора – начальник отдела содействия занятости ОГКУ ЦЗН»;

к) в строке КТ 13 слова «Коверников Никита Валерьевич, системный администратор отдела анализа рынка труда и информационной безопасности ОГКУ ЦЗН г. Томска и Томского района» заменить словами «Коверников Никита Валерьевич, и.о. начальника отдела информационных технологий ОГКУ ЦЗН»;
л) в строке КТ 14 слова «Перевозчикова Елена Леонидовна, заместитель директора ОГКУ ЦЗН г. Томска и Томского района» заменить словами «Перевозчикова Елена Леонидовна, заместитель директора – начальник отдела содействия занятости ОГКУ ЦЗН»;
м) в строке КТ 15 слова «Коверников Никита Валерьевич, системный администратор отдела анализа рынка труда и информационной безопасности ОГКУ ЦЗН г. Томска и Томского района» заменить словами «Коверников Никита Валерьевич, и.о. начальника отдела информационных технологий ОГКУ ЦЗН»;
н) в строках КТ 16, КТ 17, КТ 18, КТ 19, КТ 20, КТ 21, КТ 22, КТ 23, КТ 24, КТ 25 слова «Кривобок Наталья Юрьевна, начальник отдела анализа рынка труда 
и информационной безопасности ОГКУ ЦЗН г. Томска и Томского района» заменить словами «Кривобок Наталья Юрьевна, начальник отдела анализа рынка труда, контроля качества и управления клиентским опытом ОГКУ ЦЗН»;

о) в строках КТ 26, КМ 27.1, КМ 27.2, КМ 27.3, КМ 27.4, КМ 27.5, КМ 27.6, КТ 27, КМ 28.1, КМ 28.2, КМ 28.3, КМ 28.4, КМ 28.5, КМ 28.6, КТ 28, КТ 29 слова «Михальченко Елена Александровна, заместитель начальника отдела профессиональной ориентации и карьерного развития ОГКУ ЦЗН г. Томска 
и Томского района» заменить словами «Сиротина Наталия Владимировна, заместитель директора по обеспечению деятельности ОГКУ ЦЗН»;

п) в строках КТ 30, КТ 31 слова «Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор отдела профессиональной ориентации и карьерного развития ОГКУ ЦЗН г. Томска и Томского района» заменить словами «Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководитель пресс-службы)»;

р) строки М 32.1 – КТ 33 изложить в следующей редакции:

	«М 32.1
	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженного 
в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий 
и контрольных точек регионального проекта
	1
	09.01.2025
	09.01.2025
	План информаци-онного сопровожде-ния деятельности ОГКУ ЦЗН по каналам 
и информа-ционным поводам 
на январь 2025
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 32.2
	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженного 
в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий 
и контрольных точек регионального проекта
	1
	03.02.2025
	03.02.2025
	План информаци-онного сопровожде-ния деятельности ОГКУ ЦЗН по каналам 
и информа-ционным поводам 
на февраль 2025
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 32.3
	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженного 
в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий 
и контрольных точек регионального проекта
	1
	03.03.2025
	03.03.2025
	План информаци-онного сопровожде-ния деятельности ОГКУ ЦЗН по каналам 
и информа-ционным поводам 
на март 2025
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 32.4
	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженного 
в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий 
и контрольных точек регионального проекта
	1
	01.04.2025
	01.04.2025
	План информаци-онного сопровож-дения деятельности ОГКУ ЦЗН по каналам 
и информа-ционным поводам 
на апрель 2025
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 32.5
	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженного 
в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий 
и контрольных точек регионального проекта
	1
	05.05.2025
	05.05.2025
	План информаци-онного сопровож-дения деятельности ОГКУ ЦЗН по каналам 
и информаци-онным поводам 
на май 2025
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 32.6
	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженного 
в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий 
и контрольных точек регионального проекта
	1
	02.06.2025
	02.06.2025
	План информаци-онного сопровож-дения деятельности ОГКУ ЦЗН по каналам 
и информа-ционным поводам 
на июнь 2025
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 32.7
	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженного 
в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий 
и контрольных точек регионального проекта
	1
	01.07.2025
	01.07.2025
	План информаци-онного сопровож-дения деятельности ОГКУ ЦЗН по каналам 
и информа-ционным поводам 
на июль 2025
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 32.8
	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженного 
в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий 
и контрольных точек регионального проекта
	1
	01.08.2025
	01.08.2025
	План информа-ционного сопровож-дения деятельности ОГКУ ЦЗН по каналам 
и информа-ционным поводам 
на август 2025
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 32.9
	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженного 
в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий 
и контрольных точек регионального проекта
	1
	01.09.2025
	01.09.2025
	План информаци-онного сопровож-дения деятельности ОГКУ ЦЗН по каналам 
и информа-ционным поводам 
на сентябрь 2025
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 32.10
	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженного 
в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий 
и контрольных точек регионального проекта
	1
	01.10.2025
	01.10.2025
	План информа-ционного сопровож-дения деятельности ОГКУ ЦЗН по каналам 
и информа-ционным поводам 
на октябрь 2025
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 32.11
	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженного 
в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий 
и контрольных точек регионального проекта
	1
	05.11.2025
	05.11.2025
	План информаци-онного сопровож-дения деятельности ОГКУ ЦЗН по каналам 
и информа-ционным поводам 
на ноябрь 2025
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 32.12
	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженного 
в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий 
и контрольных точек регионального проекта
	1
	01.12.2025
	01.12.2025
	План информа-ционного сопровож-дения деятельности ОГКУ ЦЗН по каналам 
и информа-ционным поводам 
на декабрь 2025
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	КТ 32
	Разработаны ежемесячные планы информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН
	1
	01.12.2025
	01.12.2025
	12 согласован-ных ежемесячных планов 
по информа-ционному сопровож-дению деятельности ОГКУ ЦЗН, загруженных в информаци-онную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контроль-ных точек региональ-ного проекта
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 33.1
	Отчет по выполнению согласованного медиаплана
	6
	03.02.2025
	10.02.2025
	Ежемесячный отчет 
по итогам выхода информаци-онных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 33.2
	Отчет по выполнению согласованного медиаплана
	6
	03.03.2025
	10.03.2025
	Ежемесячный отчет 
по итогам выхода информаци-онных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 33.3
	Отчет по выполнению согласованного медиаплана
	8
	01.04.2025
	10.04.2025
	Ежемесячный отчет 
по итогам выхода информаци-онных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 33.4
	Отчет по выполнению согласованного медиаплана
	4
	05.05.2025
	12.05.2025
	Ежемесячный отчет 
по итогам выхода информаци-онных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 33.5
	Отчет по выполнению согласованного медиаплана
	7
	02.06.2025
	10.06.2025
	Ежемесячный отчет 
по итогам выхода информаци-онных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 33.6
	Отчет по выполнению согласованного медиаплана
	8
	01.07.2025
	10.07.2025
	Ежемесячный отчет 
по итогам выхода информаци-онных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 33.7
	Отчет по выполнению согласованного медиаплана
	7
	01.08.2025
	11.08.2025
	Ежемесячный отчет 
по итогам выхода информаци-онных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 33.8
	Отчет по выполнению согласованного медиаплана

	8
	01.09.2025
	10.09.2025
	Ежемесячный отчет 
по итогам выхода информаци-онных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 33.9
	Отчет по выполнению согласованного медиаплана

	8
	01.10.2025
	10.10.2025
	Ежемесячный отчет 
по итогам выхода информаци-онных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 33.10
	Отчет по выполнению согласованного медиаплана

	4
	05.11.2025
	10.11.2025
	Ежемесячный отчет 
по итогам выхода информаци-онных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 33.11
	Отчет по выполнению согласованного медиаплана

	8
	01.12.2025
	10.12.2025
	Ежемесячный отчет 
по итогам выхода информа-ционных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	М 33.12
	Отчет по выполнению согласованного медиаплана
	1
	12.01.2026
	12.01.2026
	Ежемесячный отчет 
по итогам выхода информаци-онных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях

	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)

	КТ 33
	Выполнен план информационного сопровождения деятельности ОГКУ ЦЗН
	1
	12.01.2026
	12.01.2026
	12 ежемесячных отчетов 
по итогам выхода информаци-онных материалов 
в СМИ 
и социальных сетях, содержащих ссылки 
на информаци-онные материалы, размещенные в сети Интернет, 
на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчеты 
с мероприя-тий, макеты рекламной продукции, загруженные в информа-ционную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контроль-ных точек регионально-го проекта
	Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН (руководи-тель пресс-службы)»;


с) в строке КТ 46 слова «Коверников Никита Валерьевич, системный администратор отдела анализа рынка труда и информационной безопасности ОГКУ ЦЗН г. Томска и Томского района» заменить словами «Коверников Никита Валерьевич, и.о. начальника отдела информационных технологий ОГКУ ЦЗН»;
т) в строках М 47, М 48, КТ 47, КТ 48 слова «Кривобок Наталья Юрьевна, начальник отдела анализа рынка труда и информационной безопасности ОГКУ ЦЗН г. Томска и Томского района» заменить словами «Кривобок Наталья Юрьевна, начальник отдела анализа рынка труда, контроля качества и управления клиентским опытом ОГКУ ЦЗН»;
4) главу III «Показатели достижения результата (результатов) регионального проекта и порядок их оценки» изложить в следующей редакции:
«III. Показатель достижения результата (результатов) 

регионального проекта и порядок его оценки

	Наименование показателя
	Базовое значение
	Целевое значение
	Изменение показателя

(+/-, %)

	Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения 
за содействием в поиске подходящей работы, процентов
	Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся 
в центры занятости населения 
за содействием 
в поиске подходящей работы, сутки: 105 суток
	Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся 
в центры занятости населения 
за содействием 
в поиске подходящей работы, процентов: 
25 процентов
	                 »;


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Губернатор Томской области                                                                          В.В. Мазур

Гомозова А.Б.
0227eg02.pap202

Приложение 
к постановлению Администрации Томской области
от 07.03.2025 № 94а
Вводная часть
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Томская область

	Куратор регионального проекта
	Гомозова Анна Борисовна, начальник Департамента труда 
и занятости населения Томской области

	Руководитель регионального проекта
	Дмитриева Людмила Геннадьевна, директор областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области»

	Участники регионального проекта
	1) Дмитриева Людмила Геннадьевна, директор областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области» (ответственный за создание централизованной системы управления центрами занятости населения);
2) Головина Ирина Александровна, ведущий инспектор отдела анализа рынка труда, контроля качества и управления клиентским опытом областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области» (координатор регионального проекта в информационной системе управления проектами);
3) Перевозчикова Елена Леонидовна, заместитель директора – начальник отдела содействия занятости областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области» (ответственный за порядок работы 
и взаимодействие центра занятости населения с гражданами 
и работодателями);

4) Зубкова Екатерина Владимировна, заместитель директора – начальник отдела взаимодействия с работодателями 
и профессионального развития областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области» (ответственный за организацию предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки, а также клиентоориентированных сервисов);
5) Кривобок Наталья Юрьевна, начальник отдела анализа рынка труда, контроля качества и управления клиентским опытом областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области» (ответственный за систему управления клиентским опытом, контроль и оценку качества деятельности государственного учреждения службы занятости 
по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения);

6) Сиротина Наталия Владимировна, заместитель директора 
по обеспечению деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области» (ответственный за организацию процессов управления персоналом центра занятости населения);
7) Коварж Елена Николаевна, ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области» (руководитель пресс-службы) (ответственный за информационное сопровождение деятельности центра занятости населения);

8) Галанова Наталья Ефимовна, председатель комитета финансового обеспечения Департамента труда и занятости населения Томской области (ответственный за проведение ремонта зданий центров занятости населения; оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения);
9) Коверников Никита Валерьевич, и.о. начальника отдела информационных технологий областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области» (ответственный за систему информатизации 
и автоматизации центра занятости населения);
10) Макаренко Наталья Александровна, главный бухгалтер областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области» (ответственный 
за увеличение мотивации работников центра занятости населения)


[image: image1.jpg]