Распоряжение Администрации Томской области от 14.03.2024 N 169-ра (ред. от 21.04.2026) "Об утверждении паспортов ведомственных проектов "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ", "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд", "Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 05.06.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 марта 2024 г. N 169-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

"МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО) ИСТОЧНИКОВ

ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ИХ ПЕРЕВОДА НА ПРИРОДНЫЙ

ГАЗ", "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ПОСТАВОК СЖИЖЕННОГО

УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ БЫТОВЫХ

НУЖД", "АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра, от 15.01.2025 N 21-ра, от 13.02.2025 N 105-ра, от 24.02.2026 N 105-ра, от 21.04.2026 N 293-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" утвердить:

1) утратил силу с 24 февраля 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра;

2) паспорт ведомственного проекта "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

3) утратил силу с 24 февраля 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра;

4) паспорт ведомственного проекта "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению;

5) паспорт ведомственного проекта "Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области" согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению.

(пп. 5 введен распоряжением Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра)

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по территориальному развитию.

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 14.03.2024 N 169-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ"

Утратил силу с 24 февраля 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра.

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 14.03.2024 N 169-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО) ИСТОЧНИКОВ

ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ИХ ПЕРЕВОДА НА

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Количество запроектированных коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива | ВП | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | ед. | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | Возрастающий | Нет | Отсутствует |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива | ВП | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | ед. | - | 2023 | - | - | 1 | - | - | Возрастающий | Нет | Отсутствует |
| 3. | Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива | ВП | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | МВт | - | 2023 | - | - | 4,5 | - | - | Возрастающий | Нет | Отсутствует |
| 4. | Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений | ВП | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастающий | Нет | Отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива | ВП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива | ВП | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 1.3 | Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений | ВП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7 | Количество запроектированных котельных | Ед. | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | Газификация одной котельной мощностью 4,5 МВт | Строительство | Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива |
|  |  | Количество газифицированных котельных | Ед. | - | 2023 | - | - | 1 | - | - |  |  |  |
|  |  | Мощность газифицированных котельных | МВт | - | 2023 | - | - | 4,5 | - | - |  |  |  |
| 2. | "Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино" | Финансовое обеспечение платы концедента | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Достигнут показатель в текущем году | Иной | Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ" (всего), в том числе: | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 103775,0 | 139312,2 | 105767,2 | 5771,5 | 4767,8 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 102784,5 | 138417,2 | 105699,4 | 5713,8 | 4720,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 990,5 | 895,0 | 67,8 | 57,7 | 47,7 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Мероприятие "Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7" (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 4689,7 | 49808,5 | 98991,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 4689,7 | 49808,5 | 98991,9 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино" (всего), в том числе: | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 99085,3 | 89503,7 | 6775,3 | 5771,5 | 4767,8 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 98094,8 | 88608,7 | 6707,5 | 5713,8 | 4720,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 990,5 | 895,0 | 67,8 | 57,7 | 47,7 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие "Мероприятие "Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7" | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 34496,0 | 34496,0 | 98991,9 | 98991,9 | 98991,9 | 98991,9 | 98991,9 | 98991,9 | 98991,9 |
| 2. | Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино" | 0,0 | 1159,6 | 1159,6 | 3005,0 | 3005,0 | 3005,0 | 4850,4 | 4850,4 | 4850,4 | 6707,5 | 6707,5 | 6707,5 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 1159,6 | 31159,6 | 37501,0 | 37501,0 | 101996,9 | 103842,3 | 103842,3 | 103842,3 | 105699,4 | 105699,4 | 105699,4 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федерального бюджета |  |  |  |
| 1. | Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7" | 01.01.2024 | 25.12.2026 | Департамент строительства Томской области | МВт | 4,5 | 153490,1 | - | Акт ввода в эксплуатацию | Нет | Отсутствует |
| 1.1 К.1 | Контрольная точка "Заключение государственного контракта на строительство объекта" | - | 31.05.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | - | - | Государственный контракт | - | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| 1.1 К.2 | Контрольная точка "Получение разрешения на строительство объекта" | - | 01.07.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | - | - |  | - | Отсутствует |
| 1.1 К.3 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" | - | 01.10.2025 25.12.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ |  | Отсутствует |
| 1.1 К.4 | Контрольная точка "Выполнение графика работ по строительству объекта" | - | 25.12.2025 01.04.2026 29.05.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.1 К.5 | Контрольная точка "Проведение пусконаладочных работ на объекте" | - | 05.06.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | - | - | Акт признания и подтверждения возникновения права на недвижимое имущество | - | Отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино" | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | % | 100 | 205903,6 | - |  | да | Отсутствует |
| 1.2 К.1 | Выплаты осуществлены |  | 25.12.2024 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - |  | Платежное поручение (платежный документ) | да | Отсутствует |

# Приложение N 3

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 14.03.2024 N 169-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ

ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВДГО)"

Утратил силу с 24 февраля 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра.

# Приложение N 4

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 14.03.2024 N 169-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ПОСТАВОК СЖИЖЕННОГО

УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ

БЫТОВЫХ НУЖД"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра, от 21.04.2026 N 293-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению | ВП | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастающий | Нет | Отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению | ВП | % | 0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

(в ред. распоряжения Администрации Томской области

от 21.04.2026 N 293-ра)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Обеспечено предоставление газоснабжающими организациями сжиженного углеводородного газа по заявкам потребителей (для нужд населения) | Доля исполненных заявок потребителей (населения) на реализацию сжиженного углеводородного газа | % | - | 2023 | - | - | 100 | 100 | 100 | Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам | Оказание услуг, выполнение работ | Доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" (всего), в том числе: | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 12605,8 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 12605,8 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Предоставление субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению" (всего), в том числе: |  | 12605,8 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 12605,8 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

(в ред. распоряжения Администрации Томской области

от 21.04.2026 N 293-ра)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие "Обеспечено предоставление газоснабжающими организациями сжиженного углеводородного газа по заявкам потребителей (для нужд населения)" | 0,0 | 722,9 | 722,9 | 722,9 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 |
| Итого |  | 0,0 | 722,9 | 722,9 | 722,9 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 | 9340,3 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федерального бюджета |  |  |  |
| 1. | Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. "Обеспечено предоставление газоснабжающими организациями сжиженного углеводородного газа по заявкам потребителей (для нужд населения)" | 01.01.2024 | 28.12.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | ед. | 1 | 49967,0 | 0,0 | Платежный документ | Нет | Отсутствует |
| (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 21.04.2026 N 293-ра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. К.1 | Контрольная точка "Размещение объявления о проведении отбора на едином портале и на официальном сайте Администрации Томской области" | - | 01.08.2024 01.08.2025 30.04.2026 30.04.2027 30.04.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Отбор | - | Отсутствует |
| 1.1 К.2 | Контрольная точка "Подведение итогов по результатам проведения отбора" | - | 02.09.2024 01.10.2025 10.07.2026 09.07.2027 10.07.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Решение (по итогам рассмотрения заявок) | - | Отсутствует |
| 1.1 К.3 | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии" | - | 01.10.2024 30.11.2025 22.07.2026 22.07.2027 21.07.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Соглашение | - | Отсутствует |
| 1.1 К.4 | Контрольная точка "Перечисление субсидии" | - | 07.10.2024 20.12.2025 27.07.2026 27.07.2027 27.07.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Платежный документ | - | Отсутствует |

# Приложение N 5

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 14.03.2024 N 169-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (введен распоряжением Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Степень готовности схемы газоснабжения Томской области, актуализация прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области (1-й этап) | ВП | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | % | - | 2023 | - | - | 100 | - | - | Возрастающий | Нет | Отсутствует |
| 2. | Степень готовности схемы газоснабжения Томской области, актуализация прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области (2-й этап) |  |  |  | - | 2023 | - | - | - | 100 | - |  |  |  |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Степень готовности схемы газоснабжения Томской области, актуализация прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области (1-й этап) | ВП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1.1 | Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, включая актуализацию прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области | Выполнение календарного плана по научно-исследовательской работе | % | - | 2023 | - | - | 100 | 100 | - | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием, календарным планом по научно-исследовательской работе "Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, включая актуализацию прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области" | Оказание услуг, выполнение работ | Степень готовности схемы газоснабжения Томской области, актуализация прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области (1-й, 2-й этапы) |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области (всего), в том числе: | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, включая актуализацию прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие "Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, включая актуализацию прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федерального бюджета |  |  |  |
| 1. | Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. "Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, включая актуализацию прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области" | 01.01.2026 | 23.12.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | ед. | 1 | 60000,0 | 0,0 | Акт выполненных работ | Нет | Отсутствует |
| 1.1 К.1 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | 12.01.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.1. К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт на предоставление работ/услуг" | - | 06.02.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Контракт | - | Отсутствует |
| 1.1 К.3 | Контрольная точка "Сбор исходной информации для актуализации ТЭБ" | - | 30.03.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.1 К.4 | Контрольная точка "Проект разработанного ТЭБ" |  | 20.06.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.1 К.5 | Контрольная точка "Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, 1-й этап" | - | 18.12.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Иной документ (Письмо) | - | Отсутствует |
| 1.1. К.6 | Контрольная точка "Сбор исходной информации для разработки схемы газоснабжения и газификации Томской области второго этапа" | - | 30.04.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Иной документ (Письмо) | - | Отсутствует |
| 1.1 К.7 | Контрольная точка "Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, 2-й этап" | - | 01.08.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Иной документ (Письмо) | - | Отсутствует |
| 1.1 К.8 | Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ" | - | 06.08.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | - | Отсутствует |