Распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2024 N 183-ра (ред. от 18.02.2026) "Об утверждении паспорта ведомственного проекта "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2024 г. N 183-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОДЕЙСТВИЕ

В РЕАЛИЗАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ НАСЕЛЕНИЕМ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 04.06.2025 N 387-ра, от 18.02.2026 N 92-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. В соответствии с пунктом 12.2 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации", утвердить паспорт ведомственного проекта "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области.

(п. 3 введен распоряжением Администрации Томской области от 04.06.2025 N 387-ра)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 18.03.2024 N 183-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИНИЦИАТИВНЫХ

ПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ НАСЕЛЕНИЕМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 18.02.2026 N 92-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент финансов Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений | ВП | Департамент финансов Томской области | человек | 20000 | 2023 год | 25000 | 25500 | 26000 | 26000 | 26000 | возрастающий | нет | нет |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений | ВП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26000 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области | Количество проектов, отобранных для получения субсидии из областного бюджета | единиц | 63 | 2023 год | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Проведение конкурсного отбора инициативных проектов, разработка и обеспечение принятия распоряжения Администрации Томской области о распределении субсидий, заключение соглашений с муниципальными образованиями Томской области, перечисление средств субсидии по факту выполненных работ | Обеспечение реализации ведомственного проекта | Показатель ВП |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" (всего), в том числе: | Департамент финансов Томской области | 58850,0 | 58850,0 | 58850,0 | 58850,0 | 58850,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 |
| Мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области" (всего), в том числе: |  | 58850,0 | 58850,0 | 58850,0 | 58850,0 | 58850,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области | - | - | - | - | - | 600 | 2800 | 12900 | 22900 | 36000 | 46000 | 50000 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 600 | 2800 | 12900 | 22900 | 36000 | 46000 | 50000 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Предоставление субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области" |  |  | Председатель комитета методологии и бюджетной политики Департамента финансов Томской области Дедова А.М. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставление субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области" в 2024 - 2028 годах реализации |  | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | 58850 | 0 |  |  |  |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка "Прием заявок муниципальных образований Томской области и проведение конкурсного отбора инициативных проектов" |  | 15.02.2024 15.02.2025 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 |  | - | - |  |  | протокол | нет | - |
| 1.1.2. К.2 | Контрольная точка "Утверждение распределения субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области" |  | 01.04.2024 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 |  | - | - |  |  | распоряжение | нет | - |
| 1.1.3. К.3 | Контрольная точка "Заключение с администрациями муниципальных образований Томской области соглашений о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Томской области на финансовую поддержку инициативных проектов в соответствии с утвержденным распределением субсидий" |  | 15.04.2024 15.04.2025 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 |  | - | - |  |  | соглашения | нет | - |
| 1.1.4. К.4 | Контрольная точка "Реализация муниципальными образованиями инициативных проектов, перечисление Департаментом финансов Томской области средств субсидии местным бюджетам по заявкам муниципальных образований Томской области по факту выполненных работ" |  | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 |  | - | - | 58850 | 0 | контракты, платежные документы | да | - |
| 1.1.5. К5 | Контрольная точка "Предоставление муниципальными образованиями Томской области отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, и о достижении показателя результативности использования субсидии" |  | 15.01.2025 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 |  |  |  |  |  | отчеты | да | - |