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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 марта 2024 г. N 187-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 28.03.2025 N 240-ра, от 11.02.2026 N 70-ра)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить Паспорт комплекса процессных мероприятий "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по территориальному развитию.

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 18.03.2024 N 187-ра

[bookmark: P31]ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 11.02.2026 N 70-ра)
	



Основные положения

	Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области

	Связь с государственной программой Томской области
	Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"
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	Показатели комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень достижения показателя
	Признак возрастания/убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год

	Содействие развитию местного самоуправления в Томской области

	1.
	Доля населения Томской области, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
	ГП
	возрастающий
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	процент
	39,4
	39,5
	39,6
	39,7
	39,8
	39,9



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий
в 2026 финансовом году

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения на конец месяца
	На конец 2026 года

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Доля населения Томской области, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	39,7



	Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Формирование технического задания, обеспечение осуществления закупки, экспертиза представленных документов и заключение государственных контрактов
	Количество муниципальных образований Томской области, в которых проведен мониторинг
	штук
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	2.
	Организация проведения социологических исследований по вопросам эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Формирование технического задания, разработка методики проведения независимых опросов населения с помощью IT-технологий, обеспечение осуществления закупки, экспертизы представленных документов и заключение государственных контрактов
	Количество муниципальных образований Томской области, в которых проведен опрос жителей
	единица
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	
	
	Доля опрашиваемых жителей муниципальных образований Томской области
	процент
	1,3
	1,3
	-
	-
	-
	-

	3.
	Организация проведения мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.06.2012 N 805 "О Дне местного самоуправления"
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Формирование технического задания, обеспечение осуществления закупки, экспертизы представленных документов и заключение государственных контрактов
	Количество выполненных государственных контрактов по организации мероприятий
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.
	Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области
	Осуществление текущей деятельности
	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области
	Количество муниципальных образований Томской области, которым предоставлена субвенция из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области
	единица
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	5.
	Субсидия некоммерческой организации Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при поддержке развития местного самоуправления в Томской области
	Осуществление текущей деятельности
	Субсидия некоммерческой организации Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при поддержке развития местного самоуправления в Томской области
	Количество организованных и проведенных Ассоциацией "Совет муниципальных образований Томской области" Съездов Совета муниципальных образований Томской области
	единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Количество организованных и проведенных Ассоциацией "Совет муниципальных образований Томской области" иных мероприятий
	единица
	-
	10
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Количество изданных номеров журнала "Вестник Совета муниципальных образований Томской области"
	единица
	-
	4
	-
	-
	-
	-

	6.
	Поощрение муниципальных образований Томской области за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях
	Осуществление текущей деятельности
	Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на поощрение муниципальных образований Томской области за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях
	Количество муниципальных образований Томской области, которым предоставлен иной межбюджетный трансферт из областного бюджета
	единица
	-
	20
	-
	-
	-
	-
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	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" (всего), в том числе:
	Администрация Томской области
	37539,2
	28898,9
	28489,5
	28489,5
	28489,5

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	37539,2
	28898,9
	28489,5
	28489,5
	28489,5

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области" (всего), в том числе:
	
	176,0
	181,7
	181,7
	181,7
	181,7

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	176,0
	181,7
	181,7
	181,7
	181,7

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Организация проведения социологических исследований по вопросам эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области" (всего), в том числе:
	
	950,0
	950,0
	950,0
	950,0
	950,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	950,0
	950,0
	950,0
	950,0
	950,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Организация проведения мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.06.2012 N 805 "О Дне местного самоуправления" (всего), в том числе:
	
	390,0
	400,0
	93,7
	93,7
	93,7

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	390,0
	400,0
	93,7
	93,7
	93,7

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области" (всего), в том числе:
	
	24023,2
	27367,2
	27264,1
	27264,1
	27264,1

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	24023,2
	27367,2
	27264,1
	27264,1
	27264,1

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Субсидия некоммерческой организации Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при поддержке развития местного самоуправления в Томской области" (всего), в том числе:
	
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Поощрение муниципальных образований Томской области за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях" (всего), в том числе:
	
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План реализации комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	"Содействие развитию местного самоуправления в Томской области"

	1.
	Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
	01.01.2024
31.12.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.1.
	Закупка внесена в план закупок
	29.03.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.2.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30.04.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.3.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.12.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.4.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	27.12.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.5.
	Закупка внесена в план закупок
	29.03.2025
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.6.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30.04.2025
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.7.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.12.2025
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.8.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	25.12.2025
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.9.
	Закупка внесена в план закупок
	30.03.2026
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.10.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30.04.2026
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.11.
	Произведена приемка оказанных услуг
	21.12.2026
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.12.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	25.12.2026
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.13.
	Закупка внесена в план закупок
	29.03.2027
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.14.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30.04.2027
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.15.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.12.2027
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.16.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	25.12.2027
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.17.
	Закупка внесена в план закупок
	29.03.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.18.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30.04.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.19.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.12.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	1.20.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	25.12.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.
	Организация проведения социологических исследований по вопросам эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
	01.01.2024
31.12.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.1.
	Закупка внесена в план закупок
	29.03.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.2.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30.04.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.3.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.12.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.4.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	27.12.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.5.
	Закупка внесена в план закупок
	29.03.2025
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.6.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30.04.2025
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.7.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.12.2025
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.8.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	25.12.2025
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.9.
	Закупка внесена в план закупок
	30.03.2026
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.10.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30.04.2026
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.11.
	Произведена приемка оказанных услуг
	21.12.2026
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.12.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	25.12.2026
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.13.
	Закупка внесена в план закупок
	29.03.2027
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.14.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30.04.2027
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.15.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.12.2027
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.16.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	25.12.2027
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.17.
	Закупка внесена в план закупок
	29.03.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.18.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30.04.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.19.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.12.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	2.20.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	25.12.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.
	Организация проведения мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.06.2012 N 805 "О Дне местного самоуправления"
	01.01.2024
31.12.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.1.
	Закупка внесена в план закупок
	29.03.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.2.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	22.04.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.3.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.05.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.4.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	03.06.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.5.
	Закупка внесена в план закупок
	29.03.2025
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.6.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	22.04.2025
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.7.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.05.2025
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.8.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	03.06.2025
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.9.
	Закупка внесена в план закупок
	30.03.2026
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.10.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	22.04.2026
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.11.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.05.2026
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.12.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	03.06.2026
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.13.
	Закупка внесена в план закупок
	29.03.2027
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.14.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	22.04.2027
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.15.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.05.2027
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.16.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	03.06.2027
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.17.
	Закупка внесена в план закупок
	29.03.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	План-график закупок
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.18.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	22.04.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Государственный контракт
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.19.
	Произведена приемка оказанных услуг
	20.05.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы о приемке оказанных услуг
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	3.20.
	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту
	03.06.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Документы об оплате (платежное поручение)
	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

	4.
	Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области
	01.01.2024
31.12.2028
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Отчет по утвержденной форме
	отсутствует

	4.1.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	15.04.2024
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.2.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	15.07.2024
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.3.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	15.10.2024
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.4.
	Произведена выплата субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области
	27.12.2024
	Администрация Томской области
	Отчет о произведенных выплатах
	отсутствует

	4.5.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	20.04.2025
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.6.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	20.07.2025
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.7.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	20.10.2025
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.8.
	Произведена выплата субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области
	25.12.2025
	Администрация Томской области
	Отчет о произведенных выплатах
	отсутствует

	4.9.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	20.04.2026
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.10.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	20.07.2026
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.11.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	20.10.2026
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.12.
	Произведена выплата субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области
	25.12.2026
	Администрация Томской области
	Отчет о произведенных выплатах
	отсутствует

	4.13.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	20.04.2027
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.14.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	20.07.2027
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.15.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	20.10.2027
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.16.
	Произведена выплата субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области
	25.12.2027
	Администрация Томской области
	Отчет о произведенных выплатах
	отсутствует

	4.17.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	20.04.2028
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.18.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	20.07.2028
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.19.
	Предоставлен отчет органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
	20.10.2028
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Отчет по утвержденной форме (распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 N 282-ра "Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области")
	отсутствует

	4.20.
	Произведена выплата субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области
	25.12.2028
	Администрация Томской области
	Отчет о произведенных выплатах
	отсутствует

	5.
	Субсидия некоммерческой организации Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при поддержке развития местного самоуправления в Томской области
	01.01.2024
31.12.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Отчет некоммерческой организации Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области"
	отсутствует

	5.1.
	Разработан порядок предоставления субсидии некоммерческой организации Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при поддержке развития местного самоуправления в Томской области
	15.05.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Постановление Администрации Томской области
	отсутствует

	5.2.
	Заключено соглашение
	30.05.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Соглашение
	отсутствует

	5.3.
	Предоставлена субсидия некоммерческой организации Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при поддержке развития местного самоуправления в Томской области
	15.06.2024
	Администрация Томской области
	Платежное поручение
	отсутствует

	5.4.
	Предоставлен отчет о выполненных мероприятиях (количестве проведенных Съездов, иных мероприятий, изданных номеров журнала)
	20.12.2024
	Ассоциация "Совет муниципальных образований Томской области" (по согласованию)
	Отчет Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области"
	отсутствует

	6.
	Поощрение муниципальных образований Томской области за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях
	01.01.2024
31.12.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Соглашение
	отсутствует

	6.1.
	Создана рабочая группа в целях определения порядка (методики) распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на поощрение муниципальных образований Томской области за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях
	29.03.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Распоряжение Администрации Томской области
	отсутствует

	6.2.
	Разработан порядок (методика) предоставления распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на поощрение муниципальных образований Томской области
	28.06.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Постановление Администрации Томской области
	отсутствует

	6.3.
	Заключено соглашение
	30.09.2024
	Департамент муниципального развития Администрации Томской области
	Соглашение
	отсутствует

	6.4.
	Предоставлены иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на поощрение муниципальных образований Томской области
	29.11.2024
	Администрация Томской области
	Платежное поручение
	отсутствует
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