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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2024 г. N 368-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 11.10.2024 N 715-ра, от 13.01.2025 N 12-ра, от 15.01.2025 N 15-ра,
от 06.05.2025 N 317-ра, от 29.08.2025 N 601-ра, от 26.09.2025 N 655-ра,
от 06.11.2025 N 763-ра, от 05.12.2025 N 836-ра, от 16.04.2026 N 272-ра,
от 22.05.2026 N 389-ра,
распоряжения Правительства Томской области от 13.08.2026 N 195-рп)
	



1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации", постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 342а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области" утвердить:
1) паспорт ведомственного проекта "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
2) паспорт ведомственного проекта "Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
3) паспорт ведомственного проекта "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;
4) паспорт ведомственного проекта "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования" согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению;
5) паспорт ведомственного проекта "Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения" согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению;
6) паспорт ведомственного проекта "Сохранение действующих мест в дошкольных образовательных организациях".
(пп. 6 введен распоряжением Администрации Томской области от 06.05.2025 N 317-ра)
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию.

И.о. Губернатора
Томской области
Н.Я.РУППЕЛЬ





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 21.05.2024 N 368-ра

[bookmark: P43]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент образования Томской области (далее - ДО ТО)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма 2 (направление) "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	1.
	Муниципальные общеобразовательные организации провели модернизацию структурированных кабельных сетей
	ВП
	ДОО ТО
	ед.
	8
	2023
	35
	-
	-
	-
	-
	Возрастающий
	нет
	-

	2.
	Число реализованных мероприятий по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений
	ВП
	ДОО ТО
	ед.
	-
	2023
	117
	-
	-
	-
	-
	Убывающий
	нет
	-



План достижения показателей ведомственного
проекта в 2024 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области

	1.1.
	Муниципальные общеобразовательные организации провели модернизацию структурированных кабельных сетей
	ВП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	10
	10
	22
	35
	35

	1.2.
	Число реализованных мероприятий по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений
	ВП
	Ед.
	0
	0
	10
	23
	34
	48
	65
	85
	90
	110
	117
	117



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	1.
	Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций
	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведена модернизация структурированных кабельных сетей
	%
	8
	2023
	35
	-
	-
	-
	-
	Разработка проекта модернизации структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования и расходных материалов для модернизации структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций, оплата монтажных работ согласно проекту по модернизации структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Муниципальные общеобразовательные организации провели модернизацию структурированных кабельных сетей

	2.
	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях
	Число муниципальных образований, в которых реализованы мероприятия по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений за счет средств субсидии
	Ед.
	-
	2023
	14
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятий по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), представлениях органов прокуратуры, исполнение судебных актов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Число реализованных мероприятий по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования" (всего), в том числе:
	ДО ТО
	70107,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	38807,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	31300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций
	ДО ТО
	7507,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7507,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях
	ДО ТО
	62600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	31300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	31300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2024 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций
	0,0
	0,0
	1930,5
	2145,0
	2145,0
	2145,0
	4719,0
	7507,4
	7507,4
	7507,4
	7507,4
	7507,4

	2.
	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях
	0,0
	2900,0
	5000,0
	10078,0
	10078,0
	12428,0
	17528,5
	23008,3
	28300,0
	31300,0
	31300,0
	31300,0

	ИТОГО
	0,0
	2900,0
	6930,5
	12223,0
	12223,0
	14573,0
	22247,5
	30515,7
	35807,4
	38807,4
	38807,4
	38807,4



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области

	1.1.
	Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций
	01.01.2024
	31.12.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	7507,4
	0,0
	-
	-
	-

	1.1
	Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	7507,4
	0,0
	-
	-
	-

	1.1.К.1
	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
	-
	25.01.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	-
	-
	Областной закон
	нет
	Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	1.1.К.2
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	-
	15.02.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (Реестр соглашений)
	да
	-

	1.1.К.3
	Утвержден порядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образования
	-
	25.04.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	-
	-
	Постановление
	нет
	Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	1.1.К.4
	Сформирована и утверждена потребность
	-
	31.05.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)
	да
	-

	1.1.К.5
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	31.08.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (Реестр)
	да
	-

	1.1.К.6
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	30.11.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)
	да
	-

	1.2.
	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях
	01.01.2024
	31.12.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	62600,0
	0,0
	-
	-
	-

	1.2.
	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	62600,0
	0,0
	-
	-
	-

	1.2.К.1
	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
	-
	25.01.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	-
	-
	Областной закон
	нет
	Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	1.2.К.2
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	-
	15.02.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (Реестр соглашений)
	да
	-

	1.2.К.3
	Утвержден порядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образования
	-
	25.04.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	-
	-
	Постановление
	нет
	Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	1.2.К.4
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
	-
	31.05.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)
	да
	-

	1.2.К.5
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	31.08.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (Реестр)
	да
	-

	1.2.К.6
	Приобретенные товары поставлены на баланс
	-
	30.11.2024
	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)
	да
	-
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Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 21.05.2024 N 368-ра

[bookmark: P614]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ) ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) СОБСТВЕННОСТЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 16.04.2026 N 272-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент строительства Томской области,
Департамент образования Томской области (соисполнитель)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Количество введенных в эксплуатацию объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций
	ГП, ГП РФ
	Департамент строительства Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Единиц
	-
	2023
	2
	1
	1
	-
	-
	возрастания
	нет
	нет

	2.
	Доля оснащенных средствами обучения и воспитания ученических мест в общеобразовательных организациях
	ГП, ГП РФ
	Департамент образования Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Процент
	-
	2023
	-
	100
	-
	-
	-
	возрастания
	нет
	нет



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций

	1.1.
	Количество введенных в эксплуатацию объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций
	ГП, ГП РФ
	Единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7
	Уровень технической готовности объектов капитального строительства
	Процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Осуществление строительства детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество введенных в эксплуатацию объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций

	2.
	Строительство здания МБОУ "Саровская СОШ" с размещением двух групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19
	
	
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Осуществление строительства здания МБОУ "Саровская СОШ" с размещением 2 групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19
	
	

	3.
	Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. В.Высоцкого, 14 в г. Томске
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
	Объект
	0
	2023
	0
	1
	-
	-
	-
	Осуществление строительства общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. В.Высоцкого, 14 в г. Томске
	
	

	4.
	Оснащение средствами обучения и воспитания для размещения Общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. В.Высоцкого, 14 в г. Томске
	Количество ученических мест в общеобразовательных организациях, оснащенных средствами обучения и воспитания, ед.
	Единиц
	-
	2023
	-
	1100
	-
	-
	-
	Оснащение (приобретение) средствами обучения и воспитания для размещения Общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. В.Высоцкого, 14 в г. Томске
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Доля оснащенных средствами обучения и воспитания ученических мест в общеобразовательных организациях

	5.
	Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест
	Техническая готовность объекта капитального строительства
	процент
	-
	2023
	-
	39
	100
	-
	-
	Осуществление строительства здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество введенных в эксплуатацию объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	63715,2
	177223,5
	786382,3
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	13540,9
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	57868,5
	113605,4
	785595,9
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	5846,7
	50077,2
	786,4
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1. "Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7" (всего), в том числе:
	
	33639,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	33639,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2. "Строительство здания МБОУ "Саровская СОШ" с размещением двух групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19" (всего), в том числе:
	
	30075,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	24229,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	5846,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3. "Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. В.Высоцкого, 14 в г. Томске" (всего), в том числе:
	
	0,0
	39039,1
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	13540,9
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	25459,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	39,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4. Оснащение средствами обучения и воспитания для размещения Общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. В.Высоцкого, 14 в г. Томске
	Департамент образования Томской области
	0,0
	100000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 5. Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест
	Департамент строительства Томской области
	0,0
	38184,4
	786382,3
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	38146,2
	785595,9
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	38,2
	786,4
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест
	0,0
	0,0
	196249,3
	196249,3
	196249,3
	196249,3
	196249,3
	785595,9
	785595,9
	785595,9
	785595,9
	785595,9

	Итого
	0,0
	0,0
	196249,3
	196249,3
	196249,3
	196249,3
	196249,3
	785595,9
	785595,9
	785595,9
	785595,9
	785595,9



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций

	1.1
	Мероприятие (результат) "Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	мест
	280
	33639,3
	0,0
	-
	-
	-

	1.1.К.1
	Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"
	-
	28.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	-
	-

	1.1.К.2
	Заключение органа государственного строительного надзора получено
	-
	01.08.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	-
	-

	1.1.К.3
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	-
	05.08.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	-
	-

	1.1.К.4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	25.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ)
	-
	-

	1.1.К.5
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	25.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Свидетельство о регистрации права
	-
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) "Строительство здания МБОУ "Саровская СОШ" с размещением двух групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19"
	12.08.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	мест
	140
	30075,9
	0,0
	-
	-
	-

	1.2.К.1
	Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	-
	-

	1.2.К.2
	Заключение органа государственного строительного надзора получено
	-
	01.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	-
	-

	1.2.К.3
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	-
	05.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	-
	-

	1.2.К.4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	25.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ)
	-
	-

	1.2.К.5
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	25.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Свидетельство о регистрации права
	-
	-

	1.3
	Мероприятие (результат) "Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. В.Высоцкого, 14 в г. Томске"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	мест
	1100
	39039,1
	13540,9
	-
	-
	-

	1.3.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (Заключение соглашения с муниципальным образованием "Город Томск")
	-
	01.04.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	да
	-

	1.3.К.2
	Мониторинг выполнения работ
	-
	05.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Информация о мониторинге
	да
	-

	1.3.К.3
	Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"
	-
	02.06.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	1.3.К.4
	Заключение органа государственного строительного надзора получено
	-
	20.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	да
	-

	1.3.К.5
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	-
	01.08.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	да
	-

	1.3.К.6
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Город Томск")
	-
	01.09.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	-

	1.4
	Мероприятие (результат) "Оснащение средствами обучения и воспитания для размещения Общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. В.Высоцкого, 14 в г. Томске"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Калинюк Ю.В., начальник Департамента образования Томской области
	мест
	1100
	100000,0
	0,0
	-
	-
	-

	1.4.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	-
	17.03.2025
	Калинюк Ю.В., начальник Департамента образования Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	да
	-

	1.4.К.2
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
	-
	25.05.2025
	Калинюк Ю.В., начальник Департамента образования Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	1.4.К.3
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	25.06.2025
	Калинюк Ю.В., начальник Департамента образования Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	-

	1.4.К.4
	Приобретенные товары поставлены на баланс
	-
	25.08.2025
	Калинюк Ю.В., начальник Департамента образования Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	1.5
	Мероприятие (результат) "Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест"
	01.09.2025
	31.12.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	мест
	200
	824566,7
	0,0
	-
	-
	-

	1.5.1
	Мероприятие (результат) "Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест" в 2025 году
	01.09.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	мест
	200
	38184,4
	0,0
	-
	-
	-

	1.5.1.К1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Томский район")
	-
	22.09.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	да
	-

	1.5.1.К2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте
	-
	05.11.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на выполнение работ
	да
	ЕИС Госзакупки

	1.5.1.К3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	25.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника Департамента строительства Томской области
	процент
	-
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	1.5.2
	Мероприятие (результат) "Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест" в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	мест
	200
	786382,3
	0,0
	-
	-
	-

	1.5.2.К.1
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (авансовый платеж)
	-
	31.03.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	-

	1.5.2.К.2
	Техническая готовность объекта, %
	-
	31.03.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	процент
	-
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	1.5.2.К.3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	30.06.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	процент
	-
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	1.5.2.К.4
	Строительно-монтажные работы завершены
	-
	25.08.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	да
	-

	1.5.2.К.5
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.08.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	-

	1.5.2.К.6
	Заключение органа государственного строительного надзора получено
	-
	15.09.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	да
	-

	1.5.2.К.7
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	-
	21.09.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	да
	-
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Приложение N 3

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 21.05.2024 N 368-ра

[bookmark: P1557]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕСТ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАТРАТ
НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 22.05.2026 N 389-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент образования Томской области (далее - ДО ТО)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)
	ВП
	Департамент строительства Томской области (далее - ДС ТО);
ДО ТО
	Ед.
	-
	2023
	2
	-
	-
	-
	-
	Возрастающий
	нет
	-

	2.
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт
	ВП
	ДО ТО
	Ед.
	-
	2023
	2
	2
	1
	-
	-
	Возрастающий
	нет
	-



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)

	1.
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт
	ГП, ГП РФ
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Коломиногривская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Зеленая, д. 27а
	количество отремонтированных объектов
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

	2.
	Капитальный ремонт части помещений нежилого здания ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 46А, строение 5
	количество отремонтированных объектов
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Осуществление расходов на проведение капитального ремонта части помещений нежилого здания ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 46А, строение 5
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт

	3.
	Капитальный ремонт кровли и фасада объекта культурного наследия регионального значения "Здание школы", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 10
	количество отремонтированных объектов
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Осуществление расходов на проведение капитального ремонта объекта имущественного комплекса областных государственных организаций: объект культурного наследия регионального значения "Здание школы", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 10. Капитальный ремонт кровли и фасада
(ТОИПКРО)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт

	4.
	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10
	количество отремонтированных объектов
	ед.
	-
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

	5.
	Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8
	количество разработанной ПСД
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

	6.
	Проведен капитальный ремонт тепловой сети к зданиям, расположенным по адресам: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 46 (школа), ул. Кирова, 46, стр. 1 (ЦПР), стр. 2 (тренажерный зал), ул. Кирова, 44 (СБО)
	количество отремонтированных объектов
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Осуществление расходов на проведение капитального ремонта объекта: "Капитальный ремонт тепловой сети к зданиям, расположенным по адресам: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 46 (школа), ул. Кирова, 46, стр. 1 (ЦПР), стр. 2 (тренажерный зал), ул. Кирова, 44 (СБО)"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт

	7.
	Проведен капитальный ремонт систем противопожарной защиты спального корпуса ОГБОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65, стр. 1, стр. 7
	количество отремонтированных объектов
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Заключение государственного контракта на проведение капитального ремонта системы противопожарной защиты спального корпуса ОГБОУ "Александровская школа-интернат"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт

	8.
	Проведен капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3, стр. 1
	техническая готовность
	процент
	-
	2023
	-
	-
	100
	-
	-
	Заключение государственного контракта на проведение капитального ремонта системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" (всего), в том числе:
	ДО ТО; ДС ТО
	36664,9
	4619,9
	926,4
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	36662,6
	4619,9
	926,4
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МБОУ "Коломиногривская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Зеленая, д. 27а (всего), в том числе:
	ДС ТО
	2331,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2329,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт кровли и фасада объекта культурного наследия регионального значения "Здание школы", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 10
	ДО ТО
	15226,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	15226,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт части помещений нежилого здания ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 46А, строение 5
	ДО ТО
	15481,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	15481,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10
	ДС ТО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8
	ДС ТО
	3625,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	3625,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведен капитальный ремонт тепловой сети к зданиям, расположенным по адресам: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 46 (школа), ул. Кирова, 46, стр. 1 (ЦПР), стр. 2 (тренажерный зал), ул. Кирова, 44 (СБО)
	ДО ТО
	0,0
	1960,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	1960,8
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведен капитальный ремонт систем противопожарной защиты спального корпуса ОГБОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65, стр. 1, стр. 7
	ДО ТО
	0,0
	2659,1
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2659,1
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведен капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3, стр. 1
	ДС ТО
	0,0
	0,0
	926,4
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	926,4
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Проведен капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3, стр. 1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	926,4
	926,4

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	926,4
	926,4



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)

	1.1.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Коломиногривская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Зеленая, д. 27а
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	-
	-
	2331,8
	0,0
	-
	-
	-

	1.1.К.1.
	Заключен контракт
	-
	30.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор)
	да
	ЕИС Госзакупки

	1.1.К.2.
	Техническая готовность, %
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	1.1.К.3.
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	15.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	-
	-
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	1.1.К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	-
	-
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт кровли и фасада объекта культурного наследия регионального значения "Здание школы", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 10
	01.01.2024
	31.12.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	15226,4
	0,0
	-
	-
	-

	1.2.К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	30.03.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Нормативный акт
	нет
	-

	1.2.К.2.
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	30.04.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Письмо
	нет
	-

	1.2.К.3.
	Техническая готовность, %
	-
	30.08.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	1.2.К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.11.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	1.2.К.5.
	Произведена оплата работ
	-
	28.12.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт части помещений нежилого здания ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 46А, строение 5
	01.01.2024
	31.12.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	15481,0
	0,0
	-
	-
	-

	1.3.К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	30.03.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Нормативный акт
	нет
	-

	1.3.К.2.
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	30.04.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Письмо
	нет
	-

	1.3.К.3.
	Техническая готовность, %
	-
	30.08.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	1.3.К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.11.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	1.3.К.5.
	Произведена оплата работ
	-
	28.12.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8
	25.04.2024
	01.10.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	3625,7
	0,0
	-
	-
	-

	1.4.К.1.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	да
	ЕИС Госзакупки

	1.4.К.2.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	да
	ЕИС Госзакупки

	1.4.К.3.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	1.4.К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.10.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	1.5.
	Проведен капитальный ремонт тепловой сети к зданиям, расположенным по адресам: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 46 (школа), ул. Кирова, 46, стр. 1 (ЦПР), стр. 2 (тренажерный зал), ул. Кирова, 44 (СБО)
	15.10.2025
	31.12.2025
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	1960,8
	-
	-
	-
	-

	1.5.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	14.11.2025
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС Госзакупки

	11.5.К.2
	Заключен контракт (договор) на оказание услуг
	-
	08.12.2025
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	(Контракт (договор) на выполнение работ
	нет
	ЕИС Госзакупки

	11.5.К.3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	25.12.2025
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	11.5.К.4
	Выплаты осуществлены
	-
	30.12.2025
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ
	нет
	-

	1.6.
	Проведен капитальный ремонт систем противопожарной защиты спального корпуса ОГБОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65, стр. 1, стр. 7
	10.11.2025
	31.12.2025
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	2659,1
	-
	-
	-
	-

	1.6.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	28.11.2025
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС Госзакупки

	11.6.К.2
	Заключен контракт (договор) на оказание услуг
	-
	15.12.2025
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	(Контракт (договор) на выполнение работ
	нет
	ЕИС Госзакупки

	11.6.К.3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	25.12.2025
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	11.6.К.4
	Выплаты осуществлены
	-
	30.12.2025
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ
	нет
	-

	1.7.
	Проведен капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3, стр. 1
	04.05.2026
	30.11.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	-
	-
	926,4
	-
	-
	-
	-

	1.7.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	25.05.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС Госзакупки

	11.7.К.2
	Заключен контракт (договор) на оказание услуг
	-
	25.06.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	-
	-
	-
	-
	(Контракт (договор) на выполнение работ
	нет
	ЕИС Госзакупки

	11.7.К.3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	02.11.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	11.7.К.4
	Выплаты осуществлены
	-
	20.11.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ
	нет
	-
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Приложение N 4

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 21.05.2024 N 368-ра

[bookmark: P2667]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Томской области от 13.08.2026 N 195-рп)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент строительства Томской области (далее - ДС ТО), Департамент образования Томской области (далее - ДО ТО)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 4 "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области"
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1
	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.
	ВП
	ДС ТО; ДО ТО
	ед.
	14
	2023
	10
	-
	-
	-
	-
	Возрастающий
	нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	2.
	Количество школьных команд (обучающиеся, учителя, родительское сообщество), привлеченных к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ, ед.
	ВП
	ДО ТО
	ед.
	13
	2023
	6
	-
	-
	-
	-
	Возрастающий
	нет
	-

	3.
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.
	ВП
	ДС ТО; ДО ТО
	ед.
	2
	2023
	7
	7
	3
	-
	-
	Возрастающий
	нет
	-

	4.
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.
	ВП
	ДС ТО; ДО ТО
	ед.
	24
	2023
	3
	24
	-
	-
	-
	Возрастающий
	нет
	-



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования

	1.
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	3



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт спального корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8, строение 1
	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	2.
	Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8
	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	3.
	Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К.Ерохина г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 16
	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	4.
	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10
	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	5.
	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 30 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 11
	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	6.
	Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К.Ерохина г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 25
	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	7.
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 89", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 38
	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	8.
	Капитальный ремонт здания МАОУ "Общеобразовательная школа N 5 города Асино" Томской области по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Боровая, 5
	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	9.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Бакчарская СОШ", корпус начальных классов, расположенного по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 44
	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	10.
	Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ "Плотниковская СОШ" по адресу: Томская область, Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 1
	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	11.
	Капитальный ремонт здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	12.
	Капитальный ремонт объекта МБОУ "Семеновская ООШ", расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, ул. Боровая, 4
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	13.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Дубровская ООШ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая, 1
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	14.
	Капитальный ремонт МАОУ "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа N 1" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9, строение 1
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	15.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В.Маслова", расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	16.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Пудовская СОШ" по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	17.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Заводская СШ" по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, 3
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	18.
	Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ п. Новый Первомайского района, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	19.
	Капитальный ремонт здания МКОУ "Баткатская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Баткат, ул. Школьная, 3
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	20.
	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, 3 мкр., N 324
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	21.
	Капитальный ремонт здания МКОУ "Анастасьевская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, ул. Новая, 2
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	22.
	Капитальный ремонт МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И.Федорова" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 28
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	23.
	Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ", с. Новосельцево, ул. Лесная, 1, Парабельского района Томской области
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	24.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Молодежненская СОШ" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный, д. 34
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	25.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Октябрьская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, 29б
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	26.
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 11 им. В.И.Смирнова г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, д. 39
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	27.
	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 33 г. Томска по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	28.
	Капитальный ремонт МАОУ СОШ N 34 г. Томска по адресу: г. Томск, просп. Фрунзе, д. 135
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	29.
	Капитальный ремонт МАОУ "Мариинская СОШ N 3 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 21
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	30.
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 25 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо, 14/2
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	31.
	Капитальный ремонт МБОУ "Школа-интернат N 1 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 50
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	32.
	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 26 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 4
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	33.
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 23 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, д. 94
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	34.
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 67 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	35.
	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 56 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 28
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	36.
	Капитальный ремонт здания МАОУ "Калтайская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 74
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	37.
	Капитальный ремонт здания МКОУ "Сосновская ООШ" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 14/1
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	40
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	38.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В, в части ремонта фасада, дверей и системы видеонаблюдения
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	1
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.

	39.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3, строение 1
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.

	40.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения школы ОГКОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	1
	1
	1
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.

	41.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	1
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.

	42.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 44
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	1
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.

	43.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	1
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.

	44.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, 19
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	1
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.

	45.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Чажемтовская СОШ"
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	46.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МОУ "СОШ N 4" г.о. Стрежевой
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	47.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Улу-Юльская СОШ"
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	48.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта ОГКОУ "Моряковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 3/4
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	1
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.

	49.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ СОШ N 1 по адресу: с. Александровское, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, 32
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	50.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Парбигская СОШ им. М.Т.Калашникова" по адресу: Томская область, Бакчарский р-н, с. Парбиг, ул. Кооперативная, 13
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	51.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Катайгинская СОШ" по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, д. 39а
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	52.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Степановская СОШ" по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 5
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	53.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ" Нововасюганская СОШ" по адресу: Томская обл., Каргасокский район, с. Новый Васюган, ул. Нефтеразведчиков, 42
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	54.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Каргасокская СОШ N 2" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Болотный, 5
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	55.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Вороновская СОШ", Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Пролетарская, 17
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	56.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Елгайская ООШ" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Елгай, пер. Школьный, 2
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	57.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Новопокровская ООШ" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Садовая, 1
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	58.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко" по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	59.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Молчановская СОШ N 1" по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 76
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	60.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Парабельская СШ" им. Н.А.Образцова по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 36
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	61.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ Первомайская СОШ по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское ул. Советская, 20А
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	62.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Куяновская СОШ" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Центральная, 16
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	63.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ Березовская СОШ по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Березовка, улица Центральная, дом 2
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	64.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МОУ "СОШ N 5" по адресу: Томская область, городской округ Стрежевой, 4 мкр., д. 460
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	65.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Тегульдетская СОШ" по адресу: Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Советская, 3, строение 2
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	66.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Тегульдетская СОШ" по адресу: Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Советская, 3, строение 3
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	67.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Халдеевская ООШ" Томского района по адресу: Томского района Томский район, д. Халдеево, ул. Лесная, 2а
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	68.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Зональненская СОШ" Томского района по адресу: Томского района Томский район, п. Зональная Станция, ул. Зеленая, 40 (Корпус N 1)
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	69.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Петуховская СОШ" Томского района по адресу: Томского района Томский район, с. Петухово, ул. Рабочая, 20
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	70.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Новорождественская СОШ" Томского района по адресу: Томского района Томский район, с. Новорождественское, ул. Советская, 52
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	71.
	Разработка ПСД (корректировка) для проведения капитального ремонта МБОУ "Новоколоминская СОШ" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Новоколомино, ул. Обская, 13
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	72.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Побединская СОШ", Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, 12а, строение N 1, помещение N 1
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

	73.
	Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания
	доля отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания, в общем количестве объектов капитального ремонта подпрограммы "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области"
	процент
	100
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Оснащение недостающими или нуждающимися в замене на объектах капитального ремонта средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	74.
	Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций
	доля отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности, в общем количестве объектов капитального ремонта подпрограммы "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области", установленных Соглашением по i-му муниципальному образованию на соответствующий год
	процент
	100
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	75.
	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт
	доля школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общем числе школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечено проведение капитального ремонта в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области", установленных Соглашением по i-му муниципальному образованию на соответствующий год
	процент
	100
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечено проведение капитального ремонта зданий и (или) помещений в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области"
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество школьных команд (обучающиеся, учителя, родительское сообщество), привлеченных к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ, ед.

	76.
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)
	доля объектов общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта
	Процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.

	77.
	Выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а в части участка чердачного перекрытия (перекрытия третьего этажа), систем СПС и СОУЭ
	количество разработанной (откорректированной) проектной документации
	ед.
	-
	2023
	-
	-
	1
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования" (всего), в том числе:
	ДС ТО; Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области; ДО ТО
	2374532,7
	109613,1
	7640,7
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	1757883,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	505927,3
	73465,5
	7640,7
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	110722,4
	36147,6
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт спального корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8, строение 1
	ДС ТО
	179183,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	100663,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	78520,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8
	ДС ТО
	193562,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	108431,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	85131,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К.Ерохина г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 16
	ДС ТО
	9681,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	9681,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10
	ДС ТО
	48209,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	48209,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 30 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 11
	ДС ТО
	38313,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	38313,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К.Ерохина г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 25
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	38940,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	29177,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	9723,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	39,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 89", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 38
	ДС ТО
	55041,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	46972,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8013,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	55,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МАОУ "Общеобразовательная школа N 5 города Асино" Томской области по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Боровая, 5
	ДС ТО
	134082,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	108416,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	25531,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	134,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МБОУ "Бакчарская СОШ", корпус начальных классов, расположенного по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 44
	ДС ТО
	11511,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	9904,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1595,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	11,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ "Плотниковская СОШ" по адресу: Томская область, Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 1
	ДС ТО
	6350,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	5472,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	871,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	6,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1
	ДС ТО
	67385,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	58625,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8760,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт объекта МБОУ "Семеновская ООШ", расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, ул. Боровая, 4
	ДС ТО
	61054,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	53063,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7929,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	61,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МБОУ "Дубровская ООШ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая, 1
	ДС ТО
	52576,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	45695,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	6828,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	52,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МАОУ "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа N 1" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9, строение 1
	ДС ТО
	50727,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	44088,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	6588,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	50,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В.Маслова", расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40
	ДС ТО
	67452,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	58625,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8760,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	67,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МБОУ "Пудовская СОШ" по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А
	ДС ТО
	61148,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	53146,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7941,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	61,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МБОУ "Заводская СШ", по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, 3
	ДС ТО
	67452,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	58625,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8760,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	67,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ п. Новый Первомайского района, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7
	ДС ТО
	43695,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	37976,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	5674,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	43,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МКОУ "Баткатская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Баткат, ул. Школьная, 3
	ДС ТО
	52257,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	45418,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	6786,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	52,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, 3 мкр., N 324
	ДС ТО
	59520,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	51731,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7730,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	59,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МКОУ "Анастасьевская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, ул. Новая, 2
	ДС ТО
	19219,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	16704,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2496,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	19,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И.Федорова" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 28
	ДС ТО
	65423,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	56861,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8496,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	65,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ", с. Новосельцево, ул. Лесная, 1, Парабельского района Томской области
	ДС ТО
	41629,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	36181,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	5406,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	41,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МБОУ "Молодежненская СОШ" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный, д. 34
	ДС ТО
	60499,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	52581,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7857,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	60,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МБОУ "Октябрьская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, 29б
	ДС ТО
	60190,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	52313,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7816,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	60,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 11 им. В.И.Смирнова г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, д. 39
	ДС ТО
	62393,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	54228,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8103,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	62,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 33 г. Томска по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а
	ДС ТО
	67452,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	58625,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8760,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	67,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МАОУ СОШ N 34 г. Томска по адресу: г. Томск, просп. Фрунзе, д. 135
	ДС ТО
	56997,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	49538,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7402,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	57,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МАОУ "Мариинская СОШ N 3 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 21
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области (далее - КООКН ТО)
	67452,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	58625,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8760,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	67,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 25 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо, 14/2
	ДС ТО
	59358,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	51590,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7708,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	59,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МБОУ "Школа-интернат N 1 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 50
	ДС ТО
	54636,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	47486,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7095,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	54,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 26 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 4
	ДС ТО
	54973,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	47779,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7139,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	55,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 23 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, д. 94
	ДС ТО
	58683,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	51003,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7621,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	58,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 67 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3
	ДС ТО
	54636,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	47486,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7095,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	54,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 56 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 28
	ДС ТО
	63068,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	54814,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8190,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	63,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МАОУ "Калтайская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 74
	ДС ТО
	43145,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	37499,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	5603,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	43,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт здания МКОУ "Сосновская ООШ" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 14/1
	ДС ТО
	20171,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	17531,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2619,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	20,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В, в части ремонта фасада, дверей и системы видеонаблюдения
	ДС ТО
	3960,1
	1480,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	3960,1
	1480,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3, строение 1
	ДС ТО
	3143,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	3143,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения школы ОГКОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65
	ДС ТО
	5368,1
	4986,0
	4986,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	5368,1
	4986,0
	4986,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а
	ДС ТО
	10563,0
	3014,1
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	10563,0
	3014,1
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 44
	ДС ТО
	3444,2
	1812,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	3444,2
	1812,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1
	ДС ТО
	5859,0
	5280,9
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	5859,0
	5280,9
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, 19
	ДС ТО
	4588,0
	605,7
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	4588,0
	605,7
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Чажемтовская СОШ"
	ДС ТО
	10125,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	6075,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	4050,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МОУ "СОШ N 4" г.о. Стрежевой
	ДС ТО
	11516,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	6910,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	4606,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Улу-Юльская СОШ"
	ДС ТО
	5051,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	3030,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	2020,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта ОГКОУ "Моряковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 3/4
	ДС ТО
	0,0
	2065,0
	2065,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2065,0
	2065,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ СОШ N 1 по адресу: с. Александровское, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, 32
	ДС ТО
	0,0
	5200,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	3120,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	2080,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Парбигская СОШ им. М.Т.Калашникова" по адресу: Томская область, Бакчарский р-н, с. Парбиг, ул. Кооперативная, 13
	ДС ТО
	0,0
	3207,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	1924,4
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1282,9
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Катайгинская СОШ" по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, д. 39а
	ДС ТО
	0,0
	3860,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2316,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1544,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Степановская СОШ" по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 5
	ДС ТО
	0,0
	3789,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2273,9
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1515,9
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Нововасюганская СОШ" по адресу: Томская обл., Каргасокский район, с. Новый Васюган, ул. Нефтеразведчиков, 42
	ДС ТО
	0,0
	5680,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	3408,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	2272,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Каргасокская СОШ N 2" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Болотный, 5
	ДС ТО
	0,0
	5628,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	3377,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	2251,3
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Вороновская СОШ", Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Пролетарская, 17
	ДС ТО
	0,0
	4790,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2874,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1916,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Елгайская ООШ" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Елгай, пер. Школьный, 2
	ДС ТО
	0,0
	3412,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2047,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1364,8
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Новопокровская ООШ" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Садовая, 1
	ДС ТО
	0,0
	3980,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	
	2388,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1592,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43
	ДС ТО
	0,0
	2900,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	1740,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1160,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Молчановская СОШ N 1" по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 76
	ДС ТО
	0,0
	1824,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	1094,9
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	729,9
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Парабельская СШ" им. Н.А.Образцова по адресу: Томская область, Парабельского района, с. Парабель, ул. Советская, 36
	ДС ТО
	0,0
	3653,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2192,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1461,3
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ Первомайская СОШ по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, 20А
	ДС ТО
	0,0
	3333,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1333,3
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Куяновская СОШ" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Центральная, 16
	ДС ТО
	0,0
	3996,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2397,6
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1598,4
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ Березовская СОШ по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Березовка, улица Центральная, дом 2
	ДС ТО
	0,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2400,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1600,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МОУ "СОШ N 5" по адресу: Томская область, городской округ Стрежевой, 4 мкр., д. 460
	ДС ТО
	0,0
	4256,2
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2553,7
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1702,5
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Тегульдетская СОШ" по адресу: Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Советская, 3, строение 2
	ДС ТО
	0,0
	590,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	354,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	236,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Тегульдетская СОШ" по адресу: Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Советская, 3, строение 3
	ДС ТО
	0,0
	580,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	348,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	232,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Халдеевская ООШ" Томского района по адресу: Томского района Томский район, д. Халдеево, ул. Лесная, 2а
	ДС ТО
	0,0
	3841,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2304,8
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1536,5
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Зональненская СОШ" Томского района по адресу: Томского района Томский район, п. Зональная Станция, ул. Зеленая, 40 (Корпус N 1)
	ДС ТО
	0,0
	4722,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2833,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1888,8
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Петуховская СОШ" Томского района по адресу: Томского района Томский район, с. Петухово, ул. Рабочая, 20
	ДС ТО
	0,0
	2424,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	1454,9
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	969,9
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Новорождественская СОШ" Томского района по адресу: Томского района Томский район, с. Новорождественское, ул. Советская, 52
	ДС ТО
	0,0
	7930,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	4758,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	3172,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД (корректировка) для проведения капитального ремонта МБОУ "Новоколоминская СОШ" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Новоколомино, ул. Обская, 13
	ДС ТО
	0,0
	1770,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	1062,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	708,1
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Побединская СОШ", Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, 12а, строение N 1, помещение N 1
	ДС ТО
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания
	ДО ТО
	58679,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	51000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7620,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	58,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций
	ДО ТО
	30452,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	28342,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	2110,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт
	ДО ТО
	237,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	237,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)
	ДС ТО
	13466,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	13466,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а в части участка чердачного перекрытия (перекрытия третьего этажа), систем СПС и СОУЭ
	ДС ТО
	0,0
	0,0
	589,7
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	589,7
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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1
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	Выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а в части участка чердачного перекрытия (перекрытия третьего этажа), систем СПС и СОУЭ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	589,7
	589,7

	2
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения школы ОГКОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65
	-
	-
	-
	-
	-
	4986,0
	4986,0
	4986,0
	4986,0
	4986,0
	4986,0
	4986,0

	3
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта ОГКОУ "Моряковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 3/4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2065,0
	2065,0
	2065,0



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Капитальный ремонт спального корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8, строение 1
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	179183,4
	100663,0
	х
	х
	х

	1.1.1.
	Капитальный ремонт спального корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8, строение 1
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	179183,4
	100663,0
	х
	х
	х

	1.К.1
	Предоставлен отчет о расходах
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.К.2
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.К.5
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	15.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	нет
	-

	1.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	2.
	Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	193562,6
	108431,0
	х
	х
	-

	2.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС Госзакупки

	2.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС Госзакупки

	2.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	2.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	2.К.5
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	15.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	нет
	-

	2.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	3.
	Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К.Ерохина г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 16
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	9681,3
	0,0
	х
	х
	-

	3.К.3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО.
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	4.
	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	48209,6
	0,0
	х
	х
	-

	4.К.3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	5.
	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 30 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 11
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	38313,4
	0,0
	х
	х
	-

	5.К.3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	
	
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	6.
	Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К.Ерохина г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 25
	01.01.2024
	31.12.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	38940,7
	29177,9
	х
	х
	-

	6.К.1
	Предоставлен отчет о расходах
	-
	10.05.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	6.К.2
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.06.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	6.К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.07.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	6.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	6.К.5
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	15.11.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	6.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	7.
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 89", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 38
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	55041,6
	46972,7
	х
	х
	-

	7.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	7.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	7.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	7.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	7.К.5
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	15.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	7.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	8.
	Капитальный ремонт здания МАОУ "Общеобразовательная школа N 5 города Асино" Томской области по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Боровая, 5
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	134082,1
	108416,4
	х
	х
	-

	8.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	8.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	8.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	8.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	8.К.5
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	15.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	8.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	9.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Бакчарская СОШ", корпус начальных классов, расположенного по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 44
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	11511,4
	9904,4
	х
	х
	-

	9.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	9.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	9.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	9.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	9.К.5
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	15.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	9.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	10.
	Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ "Плотниковская СОШ" по адресу: Томская область, Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 1
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	6350,1
	5472,2
	х
	х
	-

	10.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	10.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	10.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	10.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	10.К.5
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	15.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	10.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	11.
	Капитальный ремонт здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	67385,1
	58625,0
	х
	х
	-

	11.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	11.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	11.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	11.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	11.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	11.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	12.
	Капитальный ремонт объекта МБОУ "Семеновская ООШ", расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, ул. Боровая, 4, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	61054,1
	53063,9
	х
	х
	-

	12.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	12.К.2
	Заключен контракт
	-
	30.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	12.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	05.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	12.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	16.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	12.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	20.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	12.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	13.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Дубровская ООШ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая, 1 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	52576,0
	45695,4
	х
	х
	-

	13.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	13.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	13.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	13.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	13.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	13.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	14.
	Капитальный ремонт МАОУ "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа N 1" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9, строение 1 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	50727,5
	44088,8
	х
	х
	-

	14.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	14.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	14.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	14.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	14.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	14.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	15.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В. Маслова", расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	67452,6
	58625,0
	х
	х
	-

	15.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	15.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	15.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	15.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	15.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	15.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	16.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Пудовская СОШ" по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	61148,6
	53146,1
	х
	х
	-

	16.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	16.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	16.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	16.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	16.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	16.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	17.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Заводская СШ" по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, 3 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	67452,6
	58625,0
	х
	х
	-

	17.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	17.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	17.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	17.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	17.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	17.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	18.
	Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ п. Новый Первомайского района, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	43695,0
	37976,6
	х
	х
	-

	18.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	18.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	18.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	18.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	18.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	18.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	19.
	Капитальный ремонт здания МКОУ "Баткатская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Баткат, ул. Школьная, 3, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	52257,2
	45418,3
	х
	х
	-

	19.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	19.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	19.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	19.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	19.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	19.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	20.
	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, 3 мкр., N 324 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	59520,9
	51731,4
	х
	х
	-

	20.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	20.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	20.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	20.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	20.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	20.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	21.
	Капитальный ремонт здания МКОУ "Анастасьевская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, ул. Новая, 2, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	19219,9
	16704,6
	х
	х
	-

	21.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	21.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	21.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	21.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	21.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	21.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	22.
	Капитальный ремонт МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И.Федорова" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 28 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	65423,7
	56861,7
	х
	х
	-

	22.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	22.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	22.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	22.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	22.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	22.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	23.
	Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ", с. Новосельцево, ул. Лесная, 1, Парабельского района Томской области в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	41629,9
	36181,8
	х
	х
	-

	23.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	23.К.2
	Заключен контракт
	-
	30.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	23.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	05.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	23.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	16.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	23.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	20.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	23.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	24.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Молодежненская СОШ" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный, д. 34, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	60499,4
	52581,8
	х
	х
	-

	24.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	24.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	24.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	24.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	24.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	24.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	25.
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Октябрьская СОШ" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, 29б, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	60190,4
	52313,3
	х
	х
	-

	25.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	25.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	25.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	25.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	25.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	25.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	26.
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 11 им. В.И.Смирнова г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, д. 39 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	62393,6
	54228,1
	х
	х
	-

	26.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	26.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	26.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	26.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	26.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	26.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	27.
	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 33 г. Томска по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	67452,6
	58625,0
	х
	х
	-

	27.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	27.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	27.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	27.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	27.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	27.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	28.
	Капитальный ремонт МАОУ СОШ N 34 г. Томска по адресу: г. Томск, просп. Фрунзе, д. 135 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	56997,4
	49538,1
	х
	х
	-

	28.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	28.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	28.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	28.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	28.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	28.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	29.
	Капитальный ремонт МАОУ "Мариинская СОШ N 3 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 21 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	67452,5
	58625,0
	х
	х
	-

	29.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	29.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	29.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	29.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	29.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	29.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Перетягина Е.В., председатель КООКН ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	30.
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 25 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо, 14/2 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	59358,2
	51590,0
	х
	х
	-

	30.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	30.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	30.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	30.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	30.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	30.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	31.
	Капитальный ремонт МБОУ "Школа-интернат N 1 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 50 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	54636,5
	47486,3
	х
	х
	-

	31.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	31.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	31.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	31.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	31.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	31.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	32.
	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 26 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 4 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	54973,8
	47779,4
	х
	х
	-

	32.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	32.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	32.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	32.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	32.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	32.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	33.
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 23 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, д. 94 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	58683,7
	51003,8
	х
	х
	-

	33.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	33.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	33.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	33.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	33.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	33.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	34.
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 67 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	54636,4
	47486,2
	х
	х
	-

	34.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	34.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	34.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	34.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	34.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	34.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	35.
	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 56 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 28 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	63068,2
	54814,4
	х
	х
	-

	35.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	35.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	35.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	10.07.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	35.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	10.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	35.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	35.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	36.
	Капитальный ремонт здания МАОУ "Калтайская СОШ" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 74
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	43145,4
	37499,0
	х
	х
	-

	36.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	36.К.2
	Заключен контракт
	-
	30.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	36.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	05.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	36.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	16.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	36.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	20.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	36.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	37.
	Капитальный ремонт здания МКОУ "Сосновская ООШ" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 14/1 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	20171,2
	17531,4
	х
	х
	-

	37.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	37.К.2
	Заключен контракт
	-
	30.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	37.К.3
	Начаты работы по проведению капитального ремонта
	-
	05.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	37.К.4
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	16.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	37.К.5
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	20.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	37.К.6
	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Фотоматериалы
	да
	-

	38.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В, в части ремонта фасада, дверей и системы видеонаблюдения
	01.01.2024
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	х
	х
	-

	38.1.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В, в части ремонта фасада, дверей и системы видеонаблюдения в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3960,1
	0,0
	х
	х
	-

	38.1. К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС Госзакупки

	38.1. К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС Госзакупки

	38.1. К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	38.1.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	38.2
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В, в части ремонта фасада, дверей и системы видеонаблюдения в 2025 году реализации
	01.01.2025
	15.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	1480,0
	0,0
	х
	х
	-

	38.2. К.1
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	03.02.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	38.2. К.2
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	03.04.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	38.2. К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	29.04.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	38.2. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	39.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3, строение 1
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3143,0
	0,0
	х
	х
	-

	39.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС Госзакупки

	39.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС Госзакупки

	39.К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	39.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	40.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения школы ОГКОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65
	01.01.2024
	31.12.2026
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	-

	40.1.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения школы ОГКОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	5368,1
	0,0
	х
	х
	-

	40.1. К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС Госзакупки

	40.1. К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС Госзакупки

	40.1. К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	40.1. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	40.2.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения школы ОГКОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65 в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	4986,0
	-
	х
	х
	-

	40.2. К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС Госзакупки

	40.2. К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС Госзакупки

	40.2. К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	40.2. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	40.3
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения школы ОГКОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65 в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	х
	х
	4986,0
	0,0
	х
	х
	-

	40.3.К.1
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	03.02.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	40.3.К.2
	Получено положительное заключение государственных экспертиз
	-
	30.04.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	40.3.К.3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.06.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	ЕИС Закупки

	41.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а
	01.01.2024
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	х
	0,0
	х
	х
	-

	41.1.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	10563,0
	0,0
	х
	х
	-

	41.1. К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС Госзакупки

	41.1. К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС Госзакупки

	41.1. К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	41.1. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	41.2.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3014,1
	-
	х
	х
	-

	41.2. К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	20.02.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС Госзакупки

	41.2. К.2
	Заключен контракт
	-
	28.03.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС Госзакупки

	41.2. К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	15.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	41.2. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.10.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	42.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 44
	01.01.2024
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	х
	х
	-

	42.1.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 44, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3444,2
	0,0
	х
	х
	-

	42.1. К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС Госзакупки

	42.1. К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС Госзакупки

	42.1. К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	42.1. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	42.2.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 44, в 2025 году реализации
	01.01.2025
	15.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	1812,0
	0,0
	х
	х
	-

	42.2. К.1
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	03.02.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	42.2. К.2
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	02.04.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	42.2. К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	29.04.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	42.2. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	43.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1
	01.01.2024
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	х
	х
	-

	43.1.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	5859,0
	0,0
	х
	х
	-

	43.1. К.1
	Заключен контракт
	-
	30.09.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС Госзакупки

	43.1. К.2
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	43.1. К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	43.1. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	-
	-

	43.2.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1, в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	5280,9
	0,0
	х
	х
	-

	43.2. К.1
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	03.02.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	43.2. К.2
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	02.04.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	43.2. К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	29.04.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	43.2. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	44.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, 19
	01.01.2024
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	х
	х
	-

	44.1.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, 19 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	4588,0
	0,0
	х
	х
	-

	44.1. К.1
	Заключен контракт
	-
	30.09.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС Госзакупки

	44.1. К.2
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	44.1. К.3.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.11.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	44.1. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	44.2.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, 19 в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	605,7
	
	х
	х
	-

	44.2. К.1
	Заключен контракт
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС Госзакупки

	44.2. К.2
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	44.2. К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	44.2. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	-

	45.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Чажемтовская СОШ"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	10125,0
	0,0
	х
	х
	-

	45.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	-

	45.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	45.К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	45.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	46.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МОУ "СОШ N 4" г.о. Стрежевой
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	11516,7
	0,0
	х
	х
	-

	46.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	-

	46.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	46.К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	46.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	47.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Улу-Юльская СОШ"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	5051,5
	0,0
	х
	х
	-

	47.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	-

	47.К.2
	Заключен контракт
	-
	10.06.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	47.К.3
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.10.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	47.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2024
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	48.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта ОГКОУ "Моряковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 3/4
	01.01.2025
	31.12.2026
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	2065,0
	0,0
	х
	х
	-

	48.1
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта ОГКОУ "Моряковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 3/4 в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	2065,0
	0,0
	х
	х
	-

	48.1.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	48.1.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	48.1.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	48.1.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	48.2
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта ОГКОУ "Моряковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 3/4 в 2026 году реализации
	01.01.2026
	30.10.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	х
	х
	2065,0
	0,0
	х
	х
	-

	48.2.К.1
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	31.03.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	48.2.К.2
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	30.10.2025
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	48.2.К.3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	25.12.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	ЕИС Закупки

	49.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ СОШ N 1 по адресу: с. Александровское, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, 32
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	5200,0
	0,0
	х
	х
	-

	49.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	49.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	49.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	49.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	50.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Парбигская СОШ им. М.Т.Калашникова" по адресу: Томская область, Бакчарский р-н, с. Парбиг, ул. Кооперативная, 13
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3207,3
	0,0
	х
	х
	-

	50.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	50.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	50.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	50.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	51.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Катайгинская СОШ" по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, д. 39а
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3860,0
	0,0
	х
	х
	-

	51.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	51.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	51.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	51.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	52.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Степановская СОШ" по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 5
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3789,8
	0,0
	х
	х
	-

	52.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	52.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	52.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	52.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	53.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Нововасюганская СОШ" по адресу: Томская обл., Каргасокский район, с. Новый Васюган, ул. Нефтеразведчиков, 42
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	5680,0
	0,0
	х
	х
	-

	53.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	53.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	53.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	53.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	54.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Каргасокская СОШ N 2" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Болотный, 5
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	5628,5
	0,0
	х
	х
	-

	54.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	54.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	54.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	54.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	55.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Вороновская СОШ", Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Пролетарская, 17
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	4790,0
	0,0
	х
	х
	-

	55.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	55.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	55.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	55.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	56.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Елгайская ООШ" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Елгай, пер. Школьный, 2
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3412,0
	0,0
	х
	х
	-

	56.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	56.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	56.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	56.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	57.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Новопокровская ООШ" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Садовая, 1
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3980,0
	0,0
	х
	х
	-

	57.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	57.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	57.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	57.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	58.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	2900,0
	0,0
	х
	х
	-

	58.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	58.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	58.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	58.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	59.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Молчановская СОШ N 1" по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 76
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	1824,8
	0,0
	х
	х
	-

	59.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	59.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	59.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	59.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	60.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Парабельская СШ" им. Н.А.Образцова по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 36
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3653,3
	0,0
	х
	х
	-

	60.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	60.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	60.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	60.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	61.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ Первомайская СОШ по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, 20А
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3333,3
	0,0
	х
	х
	-

	61.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	61.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	61.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	61.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	62.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Куяновская СОШ" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Центральная, 16
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3996,0
	0,0
	х
	х
	-

	62.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	62.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	62.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	62.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	63.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ Березовская СОШ по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Березовка, улица Центральная, дом 2
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	4000,0
	0,0
	х
	х
	-

	63.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	63.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	63.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	63.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	64.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МОУ "СОШ N 5" по адресу: Томская область, городской округ Стрежевой, 4 мкр., д. 460
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	4256,2
	0,0
	х
	х
	-

	64.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	64.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	64.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	64.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	65.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Тегульдетская СОШ" по адресу: Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Советская, 3, строение 2
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	590,0
	0,0
	х
	х
	-

	65.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	65.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	65.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	65.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	66.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Тегульдетская СОШ" по адресу: Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Советская, 3, строение 3
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	580,0
	0,0
	х
	х
	-

	66.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	66.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	66.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	66.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	67.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Халдеевская ООШ" Томского района по адресу: Томского района Томский район, д. Халдеево, ул. Лесная, 2а
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	3841,3
	0,0
	х
	х
	-

	67.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	67.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	67.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	67.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	68.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Зональненская СОШ" Томского района по адресу: Томского района Томский район, п. Зональная Станция, ул. Зеленая, 40 (Корпус N 1)
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	4722,0
	0,0
	х
	х
	-

	68.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	68.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	68.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	68.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	69.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Петуховская СОШ" Томского района по адресу: Томского района Томский район, с. Петухово, ул. Рабочая, 20
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	2424,8
	0,0
	х
	х
	-

	69.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	69.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	69.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	69.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	70.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Новорождественская СОШ" Томского района по адресу: Томского района Томский район, с. Новорождественское, ул. Советская, 52
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	7930,0
	0,0
	х
	х
	-

	70.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	70.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	70.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	70.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	71.
	Разработка ПСД (корректировка) для проведения капитального ремонта МБОУ "Новоколоминская СОШ" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Новоколомино, ул. Обская, 13
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	1770,3
	0,0
	х
	х
	-

	71.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	71.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	71.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	71.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	72.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ "Побединская СОШ", Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, 12а, строение N 1, помещение N 1
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	5000,0
	0,0
	х
	х
	-

	72.К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Госзакупки

	72.К.2
	Заключен контракт
	-
	01.07.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Госзакупки

	72.К.3
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	72.К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	-

	73.
	Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	58679,4
	51000,0
	х
	да
	х

	73.К.1
	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
	-
	25.01.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Областной закон
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	73.К.2
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	-
	15.02.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Соглашение
	да
	ГИИС "Электронный бюджет"

	73.К.3
	Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	-
	25.04.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Постановление
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	73.К.4
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
	-
	25.05.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Соглашение
	да
	-

	73.К.5
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	25.06.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Соглашение
	да
	-

	73.К.6
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	15.07.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Иной документ
	да
	

	73.К.7
	Приобретенные товары поставлены на баланс
	-
	28.12.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Соглашение
	да
	-

	74.
	Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций
	01.01.2024
	31.12.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	30452,1
	0,0
	х
	да
	х

	74.К.1
	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
	-
	25.01.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Областной закон
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	74.К.2
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	-
	15.02.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Соглашение
	да
	-

	74.К.3
	Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	-
	25.04.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Постановление
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	74.К.4
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
	-
	01.06.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Иной документ (письмо муниципального образования Томской области)
	да
	-

	74.К.5
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	01.07.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Иной документ (письмо муниципального образования Томской области)
	да
	-

	74.К.6
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	15.12.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Иной документ (письмо муниципального образования Томской области)
	да
	-

	75.
	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт
	01.01.2024
	31.12.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	237,3
	0,0
	х
	да
	х

	75.К.1
	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
	-
	25.01.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Областной закон
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	75.К.2
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	-
	15.02.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Соглашение
	да
	-

	75.К.3
	Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	-
	25.04.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Постановление
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	75.К.4
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
	-
	01.06.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Иной документ (письмо муниципального образования Томской области)
	нет
	х

	75.К.5
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	01.07.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Иной документ (письмо муниципального образования Томской области)
	нет
	х

	75.К.6
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	15.12.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	-
	-
	Иной документ (письмо муниципального образования Томской области)
	да
	Отчет муниципальных образований о достижении показателей

	76
	Выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а в части участка чердачного перекрытия (перекрытия третьего этажа), систем СПС и СОУЭ
	05.05.2026
	31.12.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	x
	x
	589,7
	0,0
	х
	нет
	х

	76.К.1
	Заключен контракт (договор) на оказание услуг (выполнение работ)
	-
	22.06.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор)
	нет
	-

	76.К.2
	Получено заключение о проверке достоверности определение сметной стоимости
	-
	20.08.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	-

	76.К.3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.10.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	76.К.4
	Выплаты осуществлены
	-
	05.11.2026
	Колмаков А.Б., начальник ДС ТО
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ
	нет
	-
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Приложение N 5

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 21.05.2024 N 368-ра

[bookmark: P12800]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Томской области от 13.08.2026 N 195-рп)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент образования Томской области (далее - ДО ТО)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 3 "Развитие профессионального образования Томской области"
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Количество построенных (приобретенных) областных объектов недвижимого имущества
	ВП
	Департамент строительства Томской области (далее - ДС ТО)
	Единица
	3
	2023
	-
	2
	2
	2
	2
	Возрастающий
	Да
	-

	2.
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт
	ВП
	ДО ТО, ДС ТО
	Единица
	8
	2023
	12
	17
	1
	-
	-
	Возрастающий
	Нет
	-

	3.
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация
	ВП
	ДС ТО
	Единица
	5
	2023
	9
	6
	5
	-
	-
	Возрастающий
	Нет
	-

	4.
	Количество разработанных и откорректированных ПСД в целях строительства объектов недвижимого имущества
	ВП
	ДС ТО
	Единица
	-
	2023
	2
	-
	1
	-
	-
	Возрастающий
	Нет
	-



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Задача: "Обеспечение системы среднего профессионального образования социальной, учебно-производственной и иной инфраструктурой"

	1.
	Количество построенных (приобретенных) областных объектов недвижимого имущества
	ВП
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт
	ВП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	3.
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация
	ВП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5

	4.
	Количество разработанных и откорректированных ПСД, в целях строительства объектов недвижимого имущества
	ВП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Проведение капитального ремонта объекта недвижимого имущества ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18, стр. 6
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	100
	100
	-
	-
	-
	Осуществление капитального ремонта недвижимого имущества ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18, стр. 6, в соответствии с проектно-сметной документацией
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт

	2.
	Проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций
	Количество объектов, в отношении которых проведен капитальный ремонт систем противопожарной защиты
	Единица
	8
	2023
	11
	16
	1
	-
	-
	Осуществление капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества в соответствии с проектно-сметной документацией:
в 2024 году - 11 объектов в 6 профессиональных образовательных организациях (ОГБПОУ "ТПТ" - 2 объекта, ОГБПОУ "ТТИТ" - 3 объекта, ОГБПОУ "ШТИТ" - 2 объекта, ОГБПОУ "Атпромис" - 2 объекта, ОГБПОУ "ТЭПК" - 1 объект, ОГБПОУ "КСПК" - 1 объект); в 2025 году 16 объектов в ОГБПОУ "ТГПК", расположенных по адресу: Томская область, Томский район, окрестности с. Калтай, в 2026 году - 1 объект в ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт

	3.
	Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	12
	12
	12
	50
	100
	Осуществление строительства общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества
	Количество построенных (приобретенных) областных объектов недвижимого имущества

	4.
	Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	-
	1
	1
	50
	100
	Осуществление строительства общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области, в том числе корректировка проектно-сметной документации
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества
	Количество построенных (приобретенных) областных объектов недвижимого имущества

	5.
	Выполнены работы по корректировке сметной документации по объекту: "Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" с проведением экспертизы сметной документации в части проверки определения сметной стоимости строительства объекта
	Количество откорректированной сметной документации, разработанной в целях строительства объектов недвижимого имущества
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	1
	-
	-
	Выполнение корректировки по сметной документации строительства общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	Благоустройство территории, строительство объектов недвижимого имущества
	Количество разработанных и откорректированных ПСД в целях строительства объектов недвижимого имущества

	6.
	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства "Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2"
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях строительства которых разработана проектная документация
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Осуществление инженерных изысканий, подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства: "Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2"
	Благоустройство территории, строительство объектов недвижимого имущества
	Количество разработанных и откорректированных ПСД в целях строительства объектов недвижимого имущества

	7.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1"
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация
	Единица
	-
	2023
	1
	1
	1
	-
	-
	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация

	8.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши здания учебного корпуса ОГБПОУ "Томский механико-технологический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4"
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт крыши здания учебного корпуса ОГБПОУ "Томский механико-технологический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация

	9.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши жилого здания ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 46/1"
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт крыши здания общежития ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 46/1
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация

	10.
	Выполнение обмерных, обследовательских работ и разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 45"
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Кирова, 45
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация

	11.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 10"
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация
	Единица
	-
	2023
	1
	1
	-
	-
	-
	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 10
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация

	12.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 1"
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация
	Единица
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	2023
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	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 1
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация

	13.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 2"
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация
	Единица
	-
	2023
	1
	1
	-
	-
	-
	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 2
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация

	14.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 103"
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация
	Единица
	-
	2023
	1
	1
	-
	-
	-
	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 103
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация

	15.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21"
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация
	Единица
	-
	2023
	1
	1
	-
	-
	-
	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация

	16.
	Капитальный ремонт крыши здания по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Калинина, 90
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	Осуществление капитального ремонта крыши здания ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" (филиал с. Зырянское) по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Калинина, 90 в соответствии с проектно-сметной документацией
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт

	17.
	Выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские работы, разработаны проектная и рабочая документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания ОГБПОУ "Томский аграрный колледж" по адресу: Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 181, строение 9"
	Количество разработанной проектной документации
	Единица
	-
	2023
	-
	-
	1
	-
	-
	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания ОГБПОУ "Томский аграрный колледж" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 181, строение 9
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация

	18.
	Выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские работы, разработаны проектная и рабочая документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания ОГБПОУ "Северский промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 25, стр. 2"
	Количество разработанной проектной документации
	Единица
	-
	2023
	-
	-
	1
	-
	-
	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания ОГБПОУ "Северский промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, д. 25, строение 2
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация

	19.
	Выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские работы, разработаны проектная и рабочая документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания ОГБПОУ "Томский государственный педагогический колледж" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Крылова, 12а в части наружных стен, отмостки, крылец, кровли пищеблока"
	Количество разработанной проектной документации
	Единица
	-
	2023
	-
	-
	1
	-
	-
	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания ОГБПОУ "Томский государственный педагогический колледж" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Крылова, д. 12а
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация

	20.
	Выполнены инженерно-геологические изыскания, обмерные работы и разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Энтузиастов, 2/1"
	Количество разработанной проектной документации
	Единица
	-
	2023
	-
	-
	1
	-
	-
	Осуществление разработки ПСД и проведения государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Энтузиастов, 2/1
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения" (всего), в том числе:
	ДО ТО, ДС ТО
	154988,2
	32633,8
	29425,1
	227741,2
	260749,1

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	154988,2
	32633,8
	29425,1
	227741,2
	260749,1

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведение капитального ремонта объекта недвижимого имущества ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18, стр. 6
	ДС ТО
	4204,2
	4204,2
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	4204,2
	4204,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций
	ДО ТО
	37712,6
	12522,8
	5000,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	37712,6
	12522,8
	5000,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2
	ДС ТО
	79234,8
	200,0
	0,0
	112345,4
	112345,4

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	79234,8
	200,0
	0,0
	112345,4
	112345,4

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	ДС ТО
	0,0
	595,0
	0,0
	115395,8
	148403,7

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	595,0
	0,0
	115395,8
	148403,7

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнены работы по корректировке сметной документации по объекту "Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области" с проведением экспертизы сметной документации в части проверки определения сметной стоимости строительства объекта
	ДС ТО
	303,2
	0,0
	595,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	303,2
	0,0
	595,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства "Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2"
	ДС ТО
	4187,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	4187,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1"
	ДС ТО
	6339,7
	5955,6
	5955,6
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	6339,7
	5955,6
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши здания учебного корпуса ОГБПОУ "Томский механико-технологический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4"
	ДС ТО
	8121,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8121,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши жилого здания ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 46/1"
	ДС ТО
	1624,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1624,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнение обмерных, обследовательских работ и разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 45"
	ДС ТО
	2641,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2641,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 10"
	ДС ТО
	952,1
	643,4
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	952,1
	643,4
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 1"
	ДС ТО
	1165,1
	914,9
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1165,1
	914,9
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 2"
	ДС ТО
	958,3
	628,9
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	958,3
	628,9
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 103"
	ДС ТО
	4480,4
	4458,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	4480,4
	4458,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21"
	ДС ТО
	3064,0
	2511,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	3064,0
	2511,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт крыши здания по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Калинина, 90
	ДС ТО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские работы, разработаны проектная и рабочая документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания ОГБПОУ "Томский аграрный колледж" по адресу: Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 181, строение 9"
	ДС ТО
	0,0
	0,0
	5494,1
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	5494,1
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские работы, разработаны проектная и рабочая документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания ОГБПОУ "Северский промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 25, стр. 2"
	ДС ТО
	0,0
	0,0
	4653,9
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	4653,9
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские работы, разработаны проектная и рабочая документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания ОГБПОУ "Томский государственный педагогический колледж" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Крылова, 12а в части наружных стен, отмостки, крылец, кровли пищеблока"
	ДС ТО
	0,0
	0,0
	4541,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	4541,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Выполнены инженерно-геологические изыскания, обмерные работы и разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Энтузиастов, 2/1"
	ДОТО
	0,0
	0,0
	3185,5
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	3185,5
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5000,0

	2.
	Выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские работы, разработаны проектная и рабочая документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания ОГБПОУ "Томский аграрный колледж" по адресу: Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 181, строение 9"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5494,1

	3.
	Выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские работы, разработаны проектная и рабочая документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания ОГБПОУ "Северский промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 25, стр. 2"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4653,9

	4.
	Выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские работы, разработаны проектная и рабочая документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания ОГБПОУ "Томский государственный педагогический колледж" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Крылова, 12а в части наружных стен, отмостки, крылец, кровли пищеблока"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4541,0

	5.
	Выполнены инженерно-геологические изыскания, обмерные работы и разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Энтузиастов, 2/1"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3185,5

	6.
	Выполнены работы по корректировке сметной документации по объекту "Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" с проведением экспертизы сметной документации в части проверки определения сметной стоимости строительства объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	595,0

	7.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5955,6

	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29425,1



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Задача: "Обеспечение системы среднего профессионального образования социальной, учебно-производственной и иной инфраструктурой"

	1.1.
	Проведение капитального ремонта объекта недвижимого имущества ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18, стр. 6
	01.01.2024
	31.12.2025
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	x
	x
	х
	х
	х

	1.1.1.
	Проведение капитального ремонта объекта недвижимого имущества ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18, стр. 6, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	4204,2
	0,0
	х
	х
	х

	1.1.1 К.1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	31.03.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.1.1 К.2.
	Заключен контракт
	-
	30.04.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.1.1 К.3.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	30.06.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.1.1 К.4.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	01.08.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.1.1 К.5.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	01.09.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.1.1 К.6.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.1.2
	Проведение капитального ремонта объекта недвижимого имущества ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18, стр. 6, в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	4204,2
	0,0
	х
	х
	х

	1.1.2 К.1.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	
	25.08.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	нет
	-

	1.1.2 К.2.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	
	25.09.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	нет
	-

	1.1.2 К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	
	20.10.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	нет
	-

	1.1.2 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.2.
	Проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций
	01.01.2024
	31.12.2026
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	единица
	12
	x
	x
	х
	х
	х

	1.2.1.
	Проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	единица
	11
	37712,6
	0,0
	х
	х
	х

	1.2.1 К.1.
	Закупка включена в план закупок
	-
	31.03.2024
	
	-
	-
	-
	-
	График плана закупок
	нет
	-

	1.2.1 К.2.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	30.04.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.2.1 К.3.
	Заключен контракт
	-
	01.05.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.2.1 К.4.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	30.07.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Справка
	нет
	-

	1.2.1 К.5.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.08.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.2.2
	Проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	единица
	16
	12522,8
	0,0
	х
	х
	х

	1.2.2 К.1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	25.08.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.2.2 К.2.
	Заключен контракт
	-
	30.09.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.2.2 К.3.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	17.12.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.2.2 К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	25.12.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	-

	1.2.3
	Проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций в 2026 году реализации
	30.04.2026
	31.12.2026
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	единица
	1
	5000,0
	0,0
	х
	х
	х

	1.2.3.К1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	31.08.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.2.3.К2
	Заключен контракт
	-
	30.09.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.2.3.К3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.2.3.К4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	25.12.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	-

	1.3.
	Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2
	01.01.2024
	31.12.2028
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	место
	30
	x
	x
	х
	х
	х

	1.3.1.
	Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	место
	30
	79234,8
	0,0
	х
	х
	х

	1.3.1. К.1.
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
	-
	31.03.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	-

	1.3.1. К.2.
	Закупка включена в план закупок
	-
	01.05.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.3.1. К.3.
	Получение разрешения на строительство
	-
	01.06.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	нет
	-

	1.3.1. К.4.
	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен
	-
	01.06.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС закупки

	1.3.1. К.5.
	Техническая готовность объекта капитального строительства, %
	-
	01.08.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (отчет)
	нет
	-

	1.3.1. К.6.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	25.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	-

	1.3.1. К.7.
	Техническая готовность объекта капитального строительства, %
	-
	27.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (отчет)
	нет
	-

	1.3.2.
	Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2, в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	место
	30
	200,0
	-
	х
	х
	х

	1.3.2. К.1.
	Техническая готовность объекта капитального строительства, %
	-
	30.06.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (отчет)
	нет
	-

	1.3.2. К.2.
	Заключение органа государственного строительного надзора получено
	-
	01.08.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	-

	1.3.2. К.3.
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	-
	05.08.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	нет
	-

	1.3.2. К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	25.12.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	-

	1.3.2. К.5.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	30.12.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (свидетельство о собственности/ выписка из ЕГРН)
	нет
	-

	1.3.3
	Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2, в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	место
	30
	112345,4
	-
	х
	х
	х

	1.3.3 К.1.
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
	_
	31.03.2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	-

	1.3.3 К.2.
	Закупка включена в план закупок
	_
	03.05.2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.3.3 К.3.
	Получение разрешения на строительство
	_
	01.06.2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	нет
	-

	1.3.3 К.4.
	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен
	_
	01.06.2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС закупки

	1.3.3 К.5.
	Техническая готовность объекта капитального строительства, %
	_
	02.08.2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (отчет)
	нет
	-

	1.3.3. К.6.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	_
	24.12.2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	-

	1.3.3. К.7.
	Техническая готовность объекта капитального строительства, %
	_
	27.12.2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (отчет)
	нет
	-

	1.3.4
	Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2, в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	место
	30
	112345,4
	-
	х
	х
	х

	1.3.4 К.1.
	Техническая готовность объекта капитального строительства, %
	-
	30.06.2028
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	-
	-
	-
	
	Иной документ (отчет)
	нет
	-

	1.3.4 К.2.
	Заключение органа государственного строительного надзора получено
	-
	01.08.2028
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Заключение
	нет
	-

	1.3.4 К.3.
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	-
	07.08.2028
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Разрешение
	нет
	-

	1.3.4 К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	20.12.2028
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение
	нет
	-

	1.3.4 К.5.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	29.12.2028
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (выписка из ЕГРН)
	нет
	-

	1.4.
	Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	01.01.2025
	31.12.2028
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	место
	x
	x
	x
	х
	х
	х

	1.4.1.
	Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	место
	50
	595,0
	-
	х
	х
	х

	1.4.1. К.1.
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
	-
	31.03.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	-

	1.4.1. К.2.
	Закупка включена в план закупок
	-
	01.05.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	-

	1.4.1. К.3.
	Получение разрешения на строительство
	-
	01.06.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	нет
	-

	1.4.1. К.4.
	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен
	-
	01.06.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Государственный контракт
	нет
	-

	1.4.1. К.5.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	25.12.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	-

	1.4.2.
	Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	место
	50
	115395,8
	-
	х
	х
	х

	1.4.2 К.1.
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
	_
	31.03.2027
	
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	-

	1.4.2 К.2.
	Закупка включена в план закупок
	_
	03.05.2027
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.4.2 К.3.
	Получение разрешения на строительство
	_
	01.06.2027
	
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	нет
	-

	1.4.2 К.4.
	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен
	_
	01.06.2027
	
	-
	-
	-
	-
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС закупки

	1.4.2 К.5.
	Техническая готовность объекта капитального строительства, %
	_
	02.08.2027
	
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (отчет)
	нет
	-

	1.4.2. К.6.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	_
	24.12.2027
	
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	-

	1.4.2. К.7.
	Техническая готовность объекта капитального строительства, %
	_
	27.12.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (отчет)
	нет
	-

	1.4.3.
	Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области, в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	место
	50
	148403,7
	-
	х
	х
	х

	1.4.3 К.1.
	Техническая готовность объекта капитального строительства, %
	-
	30.06.2028
	
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (отчет)
	нет
	-

	1.4.3 К.2.
	Заключение органа государственного строительного надзора получено
	-
	01.08.2028
	
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	нет
	-

	1.4.3 К.3.
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	-
	07.08.2028
	
	-
	-
	-
	-
	Разрешение
	нет
	-

	1.4.3 К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	20.12.2028
	
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	-

	1.4.3 К.5.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	29.12.2028
	
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (выписка из ЕГРН)
	нет
	-

	1.5
	Выполнены работы по корректировке сметной документации по объекту "Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области" с проведением экспертизы сметной документации в части проверки определения сметной стоимости строительства объекта
	01.01.2024
	31.12.2026
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	место
	50
	-
	-
	х
	х
	х

	1.5.1
	Выполнены работы по корректировке сметной документации по объекту "Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области" с проведением экспертизы сметной документации в части проверки определения сметной стоимости строительства объекта
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	место
	50
	303,2
	0,0
	х
	х
	х

	1.5.1.К1
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.5.1.К2
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	28.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	-

	1.5.2
	Выполнены работы по корректировке сметной документации по объекту "Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" с проведением экспертизы сметной документации в части проверки определения сметной стоимости строительства объекта
	01.07.2026
	31.12.2026
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	место
	50
	595,0
	0,0
	х
	х
	х

	1.5.2.К1
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	31.07.2026
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.5.2.К2
	Получено положительное заключение государственной экспертизы
	-
	30.11.2026
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	-
	-
	-
	-
	Положительное заключение
	нет
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	1.5.2.К3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2026
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.6.
	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства "Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	4187,1
	0,0
	х
	х
	х

	1.6. К.1.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.6. К.2.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	28.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение
	нет
	-

	1.7.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1"
	01.01.2024
	31.12.2026
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	х
	0,0
	х
	х
	х

	1.7.1.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1 в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	6339,7
	0,0
	х
	х
	х

	1.7.1 К.1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	31.03.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.7.1 К.2.
	Заключен контракт
	-
	30.04.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.7.1К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	01.10.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.7.1 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.7.2.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	5955,6
	0,0
	х
	х
	х

	1.7.2 К.1.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	25.08.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.7.2 К.2.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	25.09.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.7.2 К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	20.10.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.7.2 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	25.12.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.7.3
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1" в 2026 году реализации
	01.06.2026
	31.12.2026
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	5955,6
	0,0
	х
	х
	х

	1.7.3 К.1.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	31.07.2026
	
	х
	х
	-
	-
	Отчет
	да
	-

	1.7.3 К.2.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	30.11.2025
	
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	1.7.3 К.3.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	25.12.2026
	
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	нет
	ЕИС Закупки

	1.8.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши здания учебного корпуса ОГБПОУ "Томский механико-технологический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	8121,4
	0,0
	х
	х
	х

	1.8 К.1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	31.03.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.8. К.2.
	Заключен контракт
	-
	30.04.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.8. К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	01.10.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.8. К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.11.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.9.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши жилого здания ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 46/1" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	1624,1
	0,0
	х
	х
	х

	1.9.1. К.1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	31.03.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.9.1. К.2.
	Заключен контракт
	-
	30.04.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.9.1. К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	01.10.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.9.1. К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.10.
	Выполнение обмерных, обследовательских работ и разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 45" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	2641,2
	0,0
	х
	х
	х

	1.10. К.1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	31.03.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.10. К.2.
	Заключен контракт
	-
	30.04.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.10. К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	01.10.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет или письмо
	нет
	-

	1.10. К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.11.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 10" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	х
	0,0
	х
	х
	х

	1.11.1.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 10" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	952,1
	0,0
	х
	х
	х

	1.11.1 К.1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	31.03.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.11.1 К.2.
	Заключен контракт
	-
	30.04.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.11.1 К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	01.10.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.11.1 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.11.2.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 10" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	643,4
	0,0
	х
	х
	х

	1.11.2 К.1.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	25.08.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.11.2 К.2.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	25.09.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.11.2 К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	20.10.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.11.2 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	25.12.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.12.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 1"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	х
	0,0
	х
	х
	х

	1.12.1.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 1" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	1165,1
	0,0
	х
	х
	х

	1.12.1 К.1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	31.03.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.12.1 К.2.
	Заключен контракт
	-
	30.04.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.12.1 К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	01.10.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет или письмо
	нет
	-

	1.12.1 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.12.2.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 1" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	914,9
	0,0
	х
	х
	х

	1.12.2 К.1.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	25.08.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.12.2 К.2.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	-
	25.08.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.12.2 К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	20.10.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.12.2 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	25.12.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.13.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12 строение 2"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	х
	0,0
	х
	х
	х

	1.13.1.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 2" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	958,3
	0,0
	х
	х
	х

	1.13.1 К.1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	31.03.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.13.1 К.2.
	Заключен контракт
	-
	30.04.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.13.1 К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	01.10.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.13.1 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.13.2.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 2" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	628,9
	0,0
	х
	х
	х

	1.13.2 К.1.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	
	25.08.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	нет
	-

	1.13.2 К.2.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	
	25.09.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	нет
	-

	1.13.2 К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	
	20.10.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	нет
	-

	1.13.2 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.14.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 103"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	х
	0,0
	х
	х
	х

	1.14.1.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 103" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	4480,4
	0,0
	х
	х
	х

	1.14.1 К.1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	31.03.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.14.1 К.2.
	Заключен контракт
	-
	30.04.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.14.1 К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	01.10.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.14.1 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.14.2.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 103", в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	4458,0
	0,0
	х
	х
	х

	1.14.1 К.1.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	
	25.08.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.14.1 К.2.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	
	25.09.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.14.1 К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	
	20.10.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.14.1 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	25.12.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.15.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	х
	0,0
	х
	х
	х

	1.15.1.
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Иванин И.А., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	3064,0
	0,0
	х
	х
	х

	1.15.1 К.1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	31.03.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.15.1 К.2.
	Заключен контракт"
	-
	30.04.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.15.1 К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	01.10.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.15.1 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.15.2
	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик"
	х
	х
	2511,0
	0,0
	х
	х
	х

	1.15.2 К.1.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	
	25.08.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.15.2 К.2.
	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ
	
	25.09.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.15.2 К.3.
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	
	20.10.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет
	нет
	-

	1.15.2 К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	25.12.2025
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.16.
	Капитальный ремонт крыши здания по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Калинина, 90
	01.01.2026
	31.12.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	х
	х
	0,0
	-
	х
	х
	х

	1.17.
	Выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские работы, разработаны проектная и рабочая документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания ОГБПОУ "Томский аграрный колледж" по адресу: Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 181, строение 9"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	х
	х
	5494,1
	-
	х
	х
	х

	1.17. К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.04.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.17. К.2
	Заключен контракт
	-
	29.05.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.17. К.3
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	30.10.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет или письмо
	нет
	-

	1.17. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	18.12.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.18.
	Выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские работы, разработаны проектная и рабочая документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания ОГБПОУ "Северский промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 25, стр. 2"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	х
	х
	4653,9
	-
	х
	х
	х

	1.18. К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.04.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.18. К.2
	Заключен контракт
	-
	29.05.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.18. К.3
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	30.10.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет или письмо
	нет
	-

	1.18. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	18.12.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.19.
	Выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские работы, разработаны проектная и рабочая документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания ОГБПОУ "Томский государственный педагогический колледж" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Крылова, 12а в части наружных стен, отмостки, крылец, кровли пищеблока"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Колмаков А.Б., начальник Департамента строительства Томской области
	х
	х
	4541,0
	-
	х
	х
	х

	1.19. К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	31.03.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.19. К.2
	Заключен контракт
	-
	30.04.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.19. К.3
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	-
	01.10.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет или письмо
	нет
	-

	1.19. К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-

	1.20
	Выполнены инженерно-геологические изыскания, обмерные работы и разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Энтузиастов, 2/1"
	14.04.2026
	31.12.2026
	Калинюк Ю.В., начальник ДО ТО
	х
	х
	3185,5
	-
	
	
	

	1.20 К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	
	30.06.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.20 К.2
	Заключен контракт
	
	31.07.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	нет
	ЕИС закупки

	1.20 К.3
	Документы поданы на проверку в экспертизу
	
	30.10.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Отчет или письмо
	нет
	-

	1.20 К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	15.12.2026
	
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	нет
	-
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Приложение N 6

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 21.05.2024 N 368-ра

[bookmark: P16469]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕСТ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 16.04.2026 N 272-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент образования Томской области (далее - ДОТО)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"



Показатели ведомственного проекта

	Распоряжение Администрации Томской области от 21.05.2024 N 368-ра
(ред. от 13.08.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.09.2026
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	

	1.
	Количество объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых разработана проектная документация на проведение капитального ремонта, ед.
	ВП
	ДС ТО, ДОТО
	ед.
	-
	2023
	-
	2
	-
	
	-
	Возрастающий
	нет



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования

	1.1.
	Количество объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых разработана проектная документация на проведение капитального ремонта, ед.
	ВП
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКДОУ детский сад общеразвивающего вида "Ромашка" Тегульдетского района, с. Тегульдет
	количество разработанной ПСД, ед.
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, ед.

	2.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБДОУ Комсомольский детский сад Первомайского района
	количество разработанной ПСД, ед.
	ед.
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, ед.


	Распоряжение Администрации Томской области от 21.05.2024 N 368-ра
(ред. от 13.08.2026)
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Сохранение действующих мест в дошкольных образовательных организациях" (всего), в том числе:
	ДС ТО
	0,0
	3395,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2037,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1358,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКДОУ детский сад общеразвивающего вида "Ромашка" Тегульдетского района, с. Тегульдет
	ДС ТО
	0,0
	595,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	357,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	238,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБДОУ Комсомольский детский сад Первомайского района
	ДС ТО
	0,0
	2800,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	1680,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	1120,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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(ред. от 13.08.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКДОУ детский сад общеразвивающего вида "Ромашка" Тегульдетского района, с. Тегульдет
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	595,0
	0,0
	х
	х
	-

	1.К1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.03.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Закупки

	1.К2.
	Заключен контракт
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Закупки

	1.К3.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	10.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	1.К4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	ЕИС Закупки

	2.
	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБДОУ Комсомольский детский сад Первомайского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	2800,0
	0,0
	х
	х
	-

	2.К.1.
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	10.03.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Извещение
	да
	ЕИС Закупки

	2.К.2.
	Заключен контракт
	-
	10.05.2025
	Ассонов Д.Ю., начальник ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Контракт (договор) на оказание услуг
	да
	ЕИС Закупки

	2.К.3.
	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	-
	10.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Заключение
	да
	ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (https://egrz.ru/organisation/reestr-advance/latest)

	2.К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	28.12.2025
	Козлова О.М., и.о. начальника ДС ТО
	х
	х
	-
	-
	Акт о приемке работ
	да
	ЕИС Закупки
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