Распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 N 109-ра (ред. от 02.03.2026) "Об утверждении паспорта Ведомственного проекта "Сохранение объектов культурного наследия"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2024 г. N 109-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОХРАНЕНИЕ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 14.08.2024 N 598-ра, от 20.12.2024 N 882-ра, от 24.02.2025 N 126-ра, от 20.05.2025 N 343-ра, от 02.03.2026 N 126-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации", постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 347а "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры в Томской области" утвердить:

1) утратил силу с 20 мая 2025 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 20.05.2025 N 343-ра;

2) паспорт Ведомственного проекта "Сохранение объектов культурного наследия" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по строительству и архитектуре.

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.02.2024 N 109-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1

СТАТЬИ 9.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25 ИЮНЯ 2002 ГОДА N 73-ФЗ

"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ

И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ПОЛНОМОЧИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

Утратил силу с 20 мая 2025 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 20.05.2025 N 343-ра.

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.02.2024 N 109-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 02.03.2026 N 126-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия | ГП, ВП | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | Единица | - | 2023 | 3 | 5 | - | 1 | - | Возрастающий | Нет | - |
| 2. | Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта | ГП, ВП | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | Единица | - | 2023 | 5 | 1 | - | 1 | - | Возрастающий | Нет | - |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Создание условий для сохранения и развития объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия | ГП, ВП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта | ГП, ВП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом доходный Ф.Деева", расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (капитальный ремонт помещений) | Количество отремонтированных объектов культурного наследия | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | Работы по капитальному ремонту внутренних помещений (отделка стен, полов, потолков), ремонт инженерных сетей (отопление, кондиционирование, электроснабжение, водоснабжение), инъецирование трещин | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание Общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К." по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50 (капитальный ремонт и приспособление здания) | Количество разработанных проектно-сметных документаций | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, кровли и фундамента здания, внутренних помещений и инженерных сетей | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом Е.Некрасовой" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 123 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных сетей | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Государственный банк" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 125 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений и инженерных сетей | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом П.Макушина" по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 5 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений и инженерных сетей | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта |
| 6. | Капитальный ремонт крыши и фасадов объектов культурного наследия регионального значения "Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой", памятник в составе ансамбля "Главный дом усадьбы", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 14, угол ул. Крылова, 29 | Количество отремонтированных объектов культурного наследия | Единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | Работы по капитальному ремонту внутренних помещений (отделка стен, полов, потолков), ремонт инженерных сетей (отопление, кондиционирование, электроснабжение, водоснабжение), инъецирование трещин | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия |
| 7. | Восстановление объекта культурного наследия регионального значения "Памятник на могиле Сибирского просветителя П.И.Макушина", 1926 г., 1844 - 1926 гг., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Октябрьский район, Соляная площадь, 4б | Количество отремонтированных объектов культурного наследия | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | Демонтаж мраморных плит, наружная отделка стелы бетонной с мраморной крошкой и оформление могилы, устройство электроосвещения | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения "Дом купца Хамитова, 1894 г." по адресу: г. Томск, ул. М.Горького, 35 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений и инженерных сетей | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта |
| 9. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт кровли) | Количество отремонтированных объектов культурного наследия | Единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | Работы по капитальному ремонту кровли (замена покрытия кровли, обрешетки) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия |
| 10. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Сибирский торговый банк", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 109 (ремонт систем пожарной безопасности) | Количество отремонтированных объектов культурного наследия | Единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | Ремонт пожарной сигнализации (замена кабелей, датчиков, приборов) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия |
| 11. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт систем пожарной безопасности) | Количество отремонтированных объектов культурного наследия | Единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | Ремонт пожарной сигнализации (замена кабелей, датчиков, приборов) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия |
| 12. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Служебный корпус управления Сибирской железной дороги", 1903 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Нахановича переулок, 3 (ремонт окон), включая разработку проектно-сметной документации | Количество отремонтированных объектов культурного наследия | Единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | Замена окон | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия |
| 13. | Разработка проектно-сметной документации объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | Единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений и инженерных сетей | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта |
| 14. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения "Дом купца Хамитова, 1894 г." по адресу: г. Томск, ул. М.Горького, 35 | Количество отремонтированных объектов культурного наследия | Единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | Работы по капитальному ремонту внутренних помещений (отделка стен, полов, потолков), ремонт инженерных сетей (отопление, кондиционирование, электроснабжение, водоснабжение) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия |
| 15. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8 | Количество отремонтированных объектов культурного наследия | Единица | - | 2023 | - | - | - | 1 | - | Работы по капитальному ремонту внутренних помещений (отделка стен, полов, потолков), ремонт инженерных сетей (отопление, кондиционирование, электроснабжение, водоснабжение), инъецирование трещин | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Сохранение объектов культурного наследия" (всего), в том числе: |  | 61214,9 | 87099,3 | 0,0 | 62635,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 61214,9 | 87099,3 | 0,0 | 62635,6 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 1 "Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом доходный Ф.Деева", расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (капитальный ремонт помещений)" (всего), в том числе: |  | 20943,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 20943,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 2 "Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание Общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К." по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50 (капитальный ремонт и приспособление здания)" (всего), в том числе: |  | 20756,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 20756,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 3 "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом Е.Некрасовой" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 123" (всего), в том числе: |  | 2379,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2379,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 4 "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Государственный банк" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 125" (всего), в том числе: |  | 6010,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 6010,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 5 "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом П.Макушина" по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 5" (всего), в том числе: |  | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 6 "Капитальный ремонт крыши и фасадов объектов культурного наследия регионального значения "Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой" памятник в составе ансамбля "Главный дом усадьбы", расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 14, угол ул. Крылова, 29" (всего), в том числе: |  | 2938,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2938,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 7 "Восстановление объекта культурного наследия регионального значения "Памятник на могиле Сибирского просветителя П.И.Макушина", 1926 г., 1844 - 1926 гг., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Октябрьский район, Соляная площадь, 4б" (всего), в том числе: |  | 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 8 "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения "Дом купца Хамитова, 1894 г." по адресу: г. Томск, ул. М.Горького, 35" (всего), в том числе: |  | 3523,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 3523,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 9 "Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт кровли)" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 12807,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 12807,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 10 "Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Сибирский торговый банк", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 109 (ремонт систем пожарной безопасности)" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 2458,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 2458,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 11 "Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт систем пожарной безопасности)", (всего), в том числе: |  | 0,0 | 819,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 819,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие N 12 "Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Служебный корпус управления Сибирской железной дороги", 1903 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Нахановича переулок, 3 (ремонт окон), включая разработку проектно-сметной документации" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 11421,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 11421,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 13 "Разработка проектно-сметной документации объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 6190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 6190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 14 "Капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения "Дом купца Хамитова, 1894 г." по адресу: г. Томск, ул. М.Горького, 35" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 53403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 53403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 15 "Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62635,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62635,6 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в 2026 году (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Создание условий для сохранения и развития объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом доходный Ф.Деева", расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (капитальный ремонт помещений) | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | единица | 1 | 20943,7 | 0,0 | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет | - |
| 1.1. К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | - | rts-tender.ru |
| 1.1. К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | - | 03.04.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор (Контракт) | - | - |
| 1.1. К.3 | Техническая готовность объекта, % | - | 30.08.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.1. К.4 | Подписан акт приемки выполненных работ | - | 29.11.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | - | - |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание Общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К." по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50 | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | Единица | 1 | 20756,5 | 0,0 | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет | - |
| 1.2. К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | - | rts-tender.ru |
| 1.2. К.2 | Заключен контракт на разработку проектной документации | - | 03.04.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор | - | - |
| 1.1. К.3 | Техническая готовность объекта, % | - | 30.08.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.2. К.4 | Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз | - | 29.11.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Заключение | - | - |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом Е.Некрасовой" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 123 | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | Единица | 1 | 2379,8 | 0,0 | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет | - |
| 1.3. К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | - | - |
| 1.3. К.2 | Заключен контракт на разработку проектной документации | - | 03.04.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор | - | - |
| 1.3. К.3 | Техническая готовность объекта, % | - | 30.08.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.3. К.4 | Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз | - | 29.11.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Заключение | - | - |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Государственный банк" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 125 | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Комитет по охране объектов культурного населения Томской области | единица | 1 | 6010,8 | 0,0 | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет | - |
| 1.4. К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | - | rts-tender.ru |
| 1.4.1. | Заключен контракт на разработку проектной документации | - | 03.04.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор | - | - |
| 1.4.2. | Техническая готовность объекта, % | - | 30.08.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.4.3. | Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз | - | 29.11.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Заключение | - | - |
| 1.5. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом П.Макушина" по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 5 | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | единица | 1 | 4500,0 | 0,00 | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет | - |
| 1.5. К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | - | rts-tender.ru |
| 1.5. К.2 | Заключен контракт на разработку проектной документации | - | 03.04.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор | - | - |
| 1.5. К.3 | Техническая готовность объекта, % | - | 30.08.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.5. К.4 | Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз | - | 29.11.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Заключение | - | - |
| 1.6. | Капитальный ремонт крыши и фасадов объектов культурного наследия регионального значения "Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой" памятник в составе ансамбля "Главный дом усадьбы", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 14, угол ул. Крылова, 29 | 24.08.2023 | 01.10.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | единица | 1 | 2938,8 | 0,0 | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет | - |
| 1.6. К.1 | Техническая готовность объекта, % | - | 30.08.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.6. К.2 | Подписан акт приемки выполненных работ | - | 30.09.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | - | - |
| 1.6. К.3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 25.12.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | - | - |
| 1.7. | Восстановление объекта культурного наследия регионального значения "Памятник на могиле Сибирского просветителя П.И.Макушина", 1926 г., 1844 - 1926 гг., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Октябрьский район, Соляная площадь, 4б | 08.08.2024 | 01.10.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | Единица | 1 | 161,6 | 0,0 | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет |  |
| 1.7. К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 08.08.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок |  | zakupki.gov.ru |
| 1.7. К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | - | 12.08.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор (Контракт) |  |  |
| 1.7. К.3 | Техническая готовность объекта, % | - | 12.09.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное |  |  |
| 1.7. К.4 | Подписан акт приемки выполненных работ | - | 30.09.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ |  |  |
| 1.8. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения "Дом купца Хамитова, 1894 г." по адресу: г. Томск, ул. М.Горького, 35 | 16.08.2024 | 01.12.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | единица | 1 | 3523,7 | - | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет | rts-tender.ru |
| 1.8. К.1 | Техническая готовность объекта, % | - | 31.08.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.8. К.2 | Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз | - | 29.11.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Заключение | - | - |
| 1.9. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт кровли) | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | Единица | 1 | 12027,8 | 0,0 | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет | - |
| 1.9. К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 03.03.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | - | zakupki.gov.ru |
| 1.9. К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | - | 03.04.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор (Контракт) | - | zakupki.gov.ru |
| 1.9. К.3 | Техническая готовность объекта, % | - | 29.08.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.9. К.4 | Подписан акт приемки выполненных работ | - | 28.11.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | - | - |
| 1.10. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Сибирский торговый банк", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 109 (ремонт систем пожарной безопасности) | 03.03.2025 | 31.12.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | Единица | 1 | 2458,3 | 0,00 | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет | - |
| 1.10. К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 04.03.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | - | zakupki.gov.ru |
| 1.10. К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | - | 03.04.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор (Контракт) | - | zakupki.gov.ru |
| 1.10. К.3 | Техническая готовность объекта, % | - | 29.08.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.10. К.4 | Подписан акт приемки выполненных работ | - | 28.11.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | - | - |
| 1.11. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт систем пожарной безопасности) | 03.03.2025 | 31.12.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | Единица | 1 | 819,8 | 0,00 | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет | zakupki.gov.ru |
| 1.11. К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 04.03.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | - | zakupki.gov.ru |
| 1.11. К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | - | 03.04.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор | - | - |
| 1.11. К.3 | Техническая готовность объекта, % | - | 29.08.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.11. К.4 | Подписан акт приемки выполненных работ | - | 28.11.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | - | - |
| 1.12. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Служебный корпус управления Сибирской железной дороги", 1903 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Нахановича переулок, 3 (ремонт окон), включая разработку проектно-сметной документации | 03.03.2025 | 31.12.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | Единица | 1 | 11104,5 | 0,00 | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет | - |
| 1.12. К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 04.03.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | - | zakupki.gov.ru |
| 1.12. К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | - | 03.04.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор (Контракт) | - | zakupki.gov.ru |
| 1.12. К.3 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | - | 28.07.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор (Контракт) |  | zakupki.gov.ru |
| 1.12. К.4 | Техническая готовность объекта, % | - | 29.10.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.12. К.5 | Подписан акт приемки выполненных работ | - | 28.11.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | - | - |
| 1.13. | Разработка проектно-сметной документации объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8 | 03.03.2025 | 31.12.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | Единица | 1 | 6190,0 | 0,00 | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет | - |
| 1.13. К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 04.03.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | - | zakupki.gov.ru |
| 1.13. К.2 | Заключен контракт на разработку проектной документации | - | 03.04.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор (Контракт) | - | zakupki.gov.ru |
| 1.13. К.3 | Техническая готовность объекта, % | - | 29.08.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.13. К.4 | Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз | - | 28.11.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Заключение | - | - |
| 1.14. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения "Дом купца Хамитова, 1894 г." по адресу: г. Томск, ул. М.Горького, 35 | 03.03.2025 | 31.12.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | Единица | 1 | 53403,0 | - | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет |  |
| 1.14.К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 04.03.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | - | zakupki.gov.ru |
| 1.14.К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | - | 07.04.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор (Контракт) | - | zakupki.gov.ru |
| 1.14.К.3 | Техническая готовность объекта, % | - | 29.08.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.14.К.4 | Подписан акт приемки выполненных работ | - | 28.11.2025 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | - | - |
| 1.15. | Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8" | 03.03.2027 | 31.12.2027 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | Единица | 1 | 62635,6 | - | Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии) | нет |  |
| 1.15.К.1 | Закупка включена в план закупок | - | 04.03.2027 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | - | zakupki.gov.ru |
| 1.15.К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | - | 07.04.2027 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор (Контракт) | - | zakupki.gov.ru |
| 1.15.К.3 | Техническая готовность объекта, % | - | 29.08.2027 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Письмо служебное | - | - |
| 1.15.К.4 | Подписан акт приемки выполненных работ | - | 28.11.2027 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ |  | - |