Распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 N 100-ра (ред. от 26.02.2026) "Об утверждении Паспорта ведомственного проекта "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения", реализуемого в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 10.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2024 г. N 100-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ

УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫНКОВ СЫРЬЯ

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 26.12.2024 N 912-ра, от 21.02.2025 N 116-ра, от 26.02.2026 N 113-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 26.12.2024 N 912-ра)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.02.2024 N 100-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

(Наименование)

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 26.02.2026 N 113-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь оформленных земельных участков (нарастающим итогом) | ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Тысяча гектаров | 8,5326 | 2023 | 27,0 | 29,3 | - | - | - | Возрастающий | Нет | ЕФИС ЗСН (единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения) |
| 2. | Обеспечен кадастровый учет 100% объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | ФП, ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Процент | - | 2023 | 0,38 | - | - | - | - | Возрастающий | Нет | ЕФИС ЗСН |
| 3. | Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | ФП, ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Процент | - | 2023 | - | 1,08 | 0,9226 | - | - | Возрастающий | Нет | ЕФИС ЗСН |
| 4. | Обеспечена подготовка 100% объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | ФП, ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Процент | - | 2023 | 0,49 | - | - | - | - | Возрастающий | Нет | ЕФИС ЗСН |
| 5. | Доля площади земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | ФП, ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Процент | - | 2023 | - | 1,8594 | 1,3138 | - | - | Возрастающий | Нет | ЕФИС ЗСН |

## План достижения показателей ведомственного

проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача: "Вовлечение в оборот выбывших земель сельскохозяйственного назначения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | ФП, ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9226 |
| 1.2. | Доля площади земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | ФП, ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3138 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве | Площадь земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве, оформленных сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность или аренду (на срок более 1 года), заявленных для возмещения части затрат на проведение кадастровых работ в текущем году | Тысяча гектаров | 3,0 | 2023 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Площадь оформленных земельных участков |
| 2. | Мероприятие 2. Проведение кадастровых работ | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Тысяча гектаров | 5,5326 | 2023 | 3,45 | 6,48 | - | - | - | Оказание государственной поддержки | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 3. | Мероприятие 3. Подготовка проектов межевания земельных участков | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Тысяча гектаров | 0 | 2023 | 1,3 | 6,21 | - | - | - | Оказание государственной поддержки | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 4. | Мероприятие 4. Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества | Площадь земельных участков, на которых осуществлен государственный кадастровый учет | Тысяча гектаров | 5,5326 | 2023 | - | - | 6 | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 5. | Мероприятие 5. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Площадь земельных участков, на которых осуществлены проекты межевания | Тысяча гектаров | - | 2023 | - | - | 4 | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" (всего), в том числе: | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 3901,7 | 1286,3 | 6288,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 1592,0 | 1144,8 | 5596,6 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2309,7 | 141,5 | 691,7 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. "Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве" (всего), в том числе: |  | 2071,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2071,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. "Проведение кадастровых работ" (всего), в том числе: |  | 1600,7 | 1043,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 1392,6 | 928,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 208,1 | 114,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. "Подготовка проектов межевания земельных участков" (всего), в том числе: |  | 229,1 | 242,8 | 1299,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 199,4 | 216,1 | 1156,1 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 29,7 | 26,7 | 142,9 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4. "Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 4989,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 4440,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 548,8 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5. "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 1299,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 1156,1 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 142,9 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие 4. "Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4989,3 | 4989,3 | 4989,3 |
| 2. | Мероприятие 5. "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1299,0 | 1299,0 | 1299,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6288,3 | 6288,3 | 6288,3 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1 | Задача: "Вовлечение в оборот выбывших земель сельскохозяйственного назначения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 2071,9 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 2071,9 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 28.06.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 27.09.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | Отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. "Проведение кадастровых работ" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 2644,2 | 2321,3 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. "Проведение кадастровых работ" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 1600,7 | 1392,6 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 01.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 1-й квартал 2024 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 2-й квартал 2024 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.11.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 3-й квартал 2024 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | Отсутствует |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2. "Проведение кадастровых работ" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 1043,5 | 928,7 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 01.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 1-й квартал 2025 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 2-й квартал 2025 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 14.11.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 3-й квартал 2025 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| 3. | Мероприятие (результат) 3. "Подготовка проектов межевания земельных участков" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 471,9 | 415,5 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3. "Подготовка проектов межевания земельных участков" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 229,1 | 199,4 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 01.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 1-й квартал 2024 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 2-й квартал 2024 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.11.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 3-й квартал 2024 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | Отсутствует |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3. "Подготовка проектов межевания земельных участков" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 242,8 | 216,1 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 03.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 1-й квартал 2025 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 2-й квартал 2025 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 3-й квартал 2025 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| 4. | Мероприятие (результат) 4. "Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 4989,3 | 4440,5 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 2025 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 1-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 2-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 3-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Областной Закон |  |  |
| 5. | Мероприятие (результат) 5. "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 1299,0 | 1156,1 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 2025 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 1-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 2-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (за 3-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Областной Закон |  |  |