Распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 N 101-ра (ред. от 26.02.2026) "Об утверждении Паспорта ведомственного проекта "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями", реализуемого в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 10.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2024 г. N 101-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ

УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ", РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,

РЫНКОВ СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 25.12.2024 N 908-ра, от 13.03.2025 N 202-ра, от 26.02.2026 N 114-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 13.03.2025 N 202-ра)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.02.2024 N 101-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РЕАЛИЗОВАННОЙ

ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 26.02.2026 N 114-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства | ФП, ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Миллиард рублей | 23,2 | 2023 | 27,8 | 31,4 | 33,6 | 35,4 | 37,5 | Возрастающий | Нет | Росстат |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача: Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства | ФП, ВП | Миллиард рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,6 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) | Объем субсидируемых кредитов | Миллион рублей | 197,9 | 2023 | 197,9 | - | - | - | - | Оказание государственной поддержки | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к объектам малого предпринимательства |
| 2. | Мероприятие 2. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) | Остаток ссудной задолженности | Миллион рублей | - | 2023 | - | 5,0 | - | - | - | Оказание государственной поддержки | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 3. | Мероприятие 3. Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам) | Остаток ссудной задолженности | Миллион рублей | - | 2023 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Оказание государственной поддержки | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 4. | Мероприятие 4. Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства | Тысяча тонн | 79,8 | 2023 | 30,5113 | 31,6283 | 26,7694 | 27,1498 | 27,4697 | Возмещение части затрат производителям зерновых культур на производство и реализацию зерновых культур | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 5. | Мероприятие 5. Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса | Количество проведенных мероприятий | Единица | - | 2023 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | Оказание государственной поддержки | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включающих организацию и проведение совещаний, семинаров, вебинаров и пр. в сфере АПК, приобретение ценных подарков (призов) для награждения победителей конкурсов, и другие сопутствующие расходы, связанные с транспортным, информационным, техническим и прочим сопровождением по организации мероприятий | Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к объектам малого предпринимательства |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" (всего), в том числе: | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 60133,8 | 56440,0 | 34128,0 | 34555,4 | 34914,8 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 30511,3 | 31628,3 | 26769,4 | 27149,8 | 27469,7 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 29622,5 | 24811,7 | 7358,6 | 7405,6 | 7445,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)" (всего), в том числе: |  | 25063,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 25063,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 17402,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 17402,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. "Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" (всего), в том числе: |  | 35070,5 | 35537,4 | 30078,0 | 30505,4 | 30864,8 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 30511,3 | 31628,3 | 26769,4 | 27149,8 | 27469,7 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 4559,2 | 3909,1 | 3308,6 | 3355,6 | 3395,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5. "Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 3500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 3500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 3. "Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" | 0,0 | 3800,8 | 30078,0 | 30078,0 | 30078,0 | 30078,0 | 30078,0 | 30078,0 | 30078,0 | 30078,0 | 30078,0 | 30078,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 5. "Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Итого |  | 0,0 | 3800,8 | 30078,0 | 30078,0 | 31578,0 | 31578,0 | 31578,0 | 31578,0 | 31578,0 | 31578,0 | 34128,0 | 34128,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1 | Задача: Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 25063,3 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 25063,3 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" |  | 29.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 28.06.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 20.09.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 17402,6 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 17402,6 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" |  | 29.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 28.06.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 20.09.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 3. | Мероприятие (результат) 3. "Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 150,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 50,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" |  | 30.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.06.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 21.09.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3. "Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 50,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" |  | 30.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 21.09.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 24.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 50,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" |  | 30.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) |  |  |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.06.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) |  |  |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 21.09.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение |  |  |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 24.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) |  |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 162056,1 | 143528,5 |  | нет | отсутствует |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 35070,5 | 30511,3 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 16.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 20.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2024 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2024 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.11.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2024 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 35537,4 | 31628,3 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 16.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 20.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2025 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2025 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.11.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2025 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| 4.3. | Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 30078,0 | 26769,4 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2025 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" |  | 02.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | НПА (Приказ Департамента) | нет | Консультант |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 30.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение на 2027 год | нет | ГИИС ЭБ |
| 4.4. | Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 30505,4 | 27149,8 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 16.02.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2026 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 30.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение на 2028 год | нет | ГИИС ЭБ |
| 4.5. | Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 30864,8 | 27469,7 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 16.02.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2027 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 г.) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | 30.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение на 2029 год | нет | ГИИС ЭБ |
| 5. | Мероприятие (результат) 5. "Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса" | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 15500,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие (результат) 5. "Предоставление субсидии на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 3500,0 | 0,0 |  | нет |  |
| К.1 | "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.2 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен" |  | 15.04.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2025 г.) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен" |  | 15.07.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2025 г.) | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен" |  | 15.11.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2025 г.) | нет | отсутствует |
| 5.2. | Мероприятие (результат) 5. "Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 4000,0 | 0,0 |  | нет |  |
| К.1 | "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.2 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен" |  | 15.04.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 г.) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен" |  | 15.07.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 г.) | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен" |  | 16.11.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 г.) | нет | отсутствует |
| 5.3. | Мероприятие (результат) 5. "Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 4000,0 | 0,0 |  | нет |  |
| К.1 | "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.02.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.2 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен" |  | 15.04.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 г.) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен" |  | 15.07.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 г.) | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен" |  | 15.11.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 г.) | нет | отсутствует |
| 5.4. | Мероприятие (результат) 5. "Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 4000,0 | 0,0 |  | нет |  |
| К.1 | "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.02.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.2 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен" |  | 15.04.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 г.) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен" |  | 15.07.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 г.) | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен" |  | 15.11.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 г.) | нет | отсутствует |