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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 2024 г. N 104-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ", РЕАЛИЗУЕМОГО
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА, РЫНКОВ СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 29.03.2024 N 230-ра, от 22.07.2024 N 539-ра, от 26.12.2024 N 919-ра,
от 04.04.2025 N 251-ра, от 20.08.2025 N 575-ра, от 21.04.2026 N 303-ра)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 04.04.2025 N 251-ра)

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 22.02.2024 N 104-ра

[bookmark: P34]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСКОРЕННОГО
РАЗВИТИЯ МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 21.04.2026 N 303-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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1
	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года
	ВП
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	Процент
	100,5
	2023
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	Возрастающий
	Нет
	Росстат



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Задача: Увеличение объема производства мясной и молочной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями

	1.1.
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года
	ВП
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,5



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Мероприятие 1. Возмещение части затрат на развитие животноводства
	Численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
	Тысяча голов
	21,0
	2023
	21,1
	-
	-
	-
	-
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержание и увеличение численности поголовья
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	
	
	Численность маточного поголовья лошадей (кобыл) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
	Тысяча голов
	0,4
	2023
	0,42
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	Численность маточного поголовья овец (овцематок) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
	Тысяча голов
	0,8
	2023
	1,0
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	2.
	Мероприятие 2. Обеспечено наличие поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
	Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
	Тысяча голов
	13,3
	2023
	-
	-
	13,6
	13,6
	-
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования
	Утверждение документа
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	3.
	Мероприятие 3. Финансовое обеспечение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
	Голов
	65
	2023
	10
	-
	-
	-
	-
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	4.
	Мероприятие 4. Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции
	Количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции
	Тысяч штук
	-
	2023
	-
	90839,7
	-
	-
	-
	Возмещение части прямых понесенных затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим производство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	5.
	Мероприятие 5. Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления
	Прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года
	Процент
	-
	2023
	-
	102
	-
	-
	-
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	6.
	Мероприятие 6. Обеспечено возмещение части затрат на выращивание товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород
	Количество реализованного выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород
	Голов
	-
	2023
	-
	50
	-
	-
	-
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на выращивание товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	7.
	Мероприятие 7. Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой
	Количество реализованных выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой
	Голов
	-
	2023
	-
	400
	-
	-
	-
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	8.
	Мероприятие 8. Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой
	Количество реализованных выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой
	Голов
	-
	2023
	-
	770
	-
	-
	-
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на выращивание бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	9.
	Мероприятие 9. Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
	Численность приобретенного племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота
	Голов
	-
	2023
	-
	875
	-
	-
	-
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение племенного молодняка
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	10.
	Мероприятие 10. Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного материала
	Количество приобретенного племенного материала
	Тысяча доз
	-
	2023
	-
	28
	-
	-
	-
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение племенного материала
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	11.
	Мероприятие 11. Обеспечено возмещение части затрат на приобретение семян травосмесей (не менее 4 компонентов в одной травосмеси) многолетних трав для проведения агротехнологических работ в соответствии с перечнем видов многолетних трав для травосмесей
	Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота
	Голов
	-
	2023
	-
	3600
	-
	-
	-
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение семян травосмесей многолетних трав для проведения агротехнологических работ для обеспечения сохранности маточного поголовья крупного рогатого скота
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	12.
	Мероприятие 12. Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород
	Количество реализованного выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород
	Голов
	-
	2023
	-
	-
	46
	50
	50
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на реализацию выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	13.
	Мероприятие 13. Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой
	Количество реализованных выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой
	Голов
	-
	2023
	-
	-
	115
	120
	125
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на реализацию выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	14.
	Мероприятие 14. Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой
	Количество реализованных выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой
	Голов
	-
	2023
	-
	-
	900
	900
	900
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на реализацию выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	15.
	Мероприятие 15. Приобретено племенного материала
	Количество приобретенного племенного материала
	Тысяча доз
	-
	2023
	-
	-
	12
	12
	12
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение племенного материала
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	16.
	Мероприятие 16. Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)
	Численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)
	Голов
	-
	2023
	-
	-
	2020
	2040
	2050
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение семян травосмесей многолетних трав для проведения агротехнологических работ для обеспечения сохранности маточного поголовья крупного рогатого скота
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	17.
	Мероприятие 17. Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота
	Численность приобретенного племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота
	Голов
	-
	2023
	-
	-
	300
	800
	900
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	18.
	Мероприятие 18. Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота
	Количество исследований
	Единиц
	-
	2023
	-
	-
	1000
	1000
	1000
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на проведение молекулярно-генетической экспертизы
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

	19.
	Мероприятие 19. Обеспечен прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года (процент)
	Прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года
	Процент
	-
	2023
	-
	-
	2
	2
	2
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" (всего), в том числе:
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	91563,1
	286011,0
	91974,7
	140721,1
	146729,3

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	43300,1
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	91563,1
	242710,9
	91974,7
	140721,1
	146729,3

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1. "Возмещение части затрат на развитие животноводства" (всего), в том числе:
	
	78853,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	78853,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2. "Обеспечено наличие поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	17973,4
	6000,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	17973,4
	6000,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3. "Финансовое обеспечение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород" (всего), в том числе:
	
	12709,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	12709,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4. "Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции" (всего), в том числе:
	
	0,0
	48651,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	43300,1
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	5351,7
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 5. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления" (всего), в том числе:
	
	0,0
	4750,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	4750,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 6. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" (всего), в том числе:
	
	0,0
	2998,2
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2998,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 7. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" (всего), в том числе:
	
	0,0
	2268,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2268,8
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 8. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" (всего), в том числе:
	
	0,0
	6646,5
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	6646,5
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 9. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка" (всего), в том числе:
	
	0,0
	202456,4
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	202456,4
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 10. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного материала" (всего), в том числе:
	
	0,0
	14760,6
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	14760,6
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 11. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение семян травосмесей (не менее 4 компонентов в одной травосмеси) многолетних трав для проведения агротехнологических работ в соответствии с перечнем видов многолетних трав для травосмесей" (всего), в том числе:
	
	0,0
	3478,7
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	3478,7
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 12. "Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	5024,3
	5024,3
	5024,3

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	5024,3
	5024,3
	5024,3

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 13. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	2196,0
	2196,0
	2196,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	2196,0
	2196,0
	2196,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 14. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	7480,0
	7480,0
	7480,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	7480,0
	7480,0
	7480,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 15. "Приобретено племенного материала" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 16. "Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	5040,0
	5040,0
	5040,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	5040,0
	5040,0
	5040,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 17. "Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	28796,0
	89515,8
	101524,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	28796,0
	89515,8
	101524,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 18. "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	5775,0
	5775,0
	5775,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	5775,0
	5775,0
	5775,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 19. "Обеспечен прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года (процент)" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части
бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году
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1
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие (результат) 2. "Обеспечено наличие поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17973,4

	3.
	Мероприятие 12. "Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5024,3
	5024,3
	5024,3
	5024,3
	5024,3
	5024,3
	5024,3

	4.
	Мероприятие 13. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2196,0
	2196,0
	2196,0
	2196,0

	5.
	Мероприятие 14. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7480,0
	7480,0
	7480,0
	7480,0
	7480,0

	6.
	Мероприятие 15. "Приобретено племенного материала"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	6000,0
	7690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0

	7.
	Мероприятие 16. "Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5040,0
	5040,0
	5040,0
	5040,0

	8.
	Мероприятие 17. "Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	28796,0
	28796,0
	28796,0
	28796,0
	28796,0

	9.
	Мероприятие 18. "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5775,0
	5775,0
	5775,0
	5775,0
	5775,0

	
	Мероприятие 19. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15024,3
	15024,3
	63075,3
	72001,3
	74001,3
	74001,3
	91974,7



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1
	Задача: Увеличение объема производства мясной и молочной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями

	1.
	Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на развитие животноводства"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	78853,2
	0,0
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на развитие животноводства" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	78853,2
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	29.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	15.04.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.04.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	27.09.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	2.
	Мероприятие (результат) 2. "Обеспечено наличие поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах"
	01.01.2026
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	23973,4
	0,0
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2. "Обеспечено наличие поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	17973,4
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	
	01.01.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Закон об областном бюджете
	
	Консультант

	К.2
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ"
	
	30.04.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Протокол об участии в отборе Минсельхоза России
	
	Сайт Минсельхоза России https://mcx.gov.ru/

	К. 3
	Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	30.09.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Нормативный правовой акт
	
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К. 4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	28.11.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	19.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Иной документ
	нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2. "Обеспечено наличие поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	6000,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Документ разработан"
	
	29.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Проект приказа Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными структурными подразделениями"
	
	28.06.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Проект приказа Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	
	27.09.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.4
	Контрольная точка "Документ опубликован"
	
	27.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	3.
	Мероприятие (результат) 3. "Финансовое обеспечение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	12709,9
	0,0
	
	
	

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3. "Финансовое обеспечение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	12709,9
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	29.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.06.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	4.
	Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	48651,8
	43300,1
	
	
	

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.2.
	Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	48651,8
	43300,1
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утверждены лимиты бюджетных ассигнований областного бюджета"
	
	28.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Сводная бюджетная роспись)
	нет
	отсутствует

	К.2
	Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	30.06.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"
	
	28.11.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	19.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	5.
	Мероприятие (результат) 5. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	4750,0
	0,0
	
	
	

	5.1.
	Мероприятие (результат) 5. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	4750,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	28.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	6.
	Мероприятие 6. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	2998,2
	0,0
	
	
	

	6.1.
	Мероприятие 6. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	2998,2
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	01.08.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	24.10.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	7.
	Мероприятие 7. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	2268,8
	0,0
	
	
	

	7.1.
	Мероприятие 7. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	2268,8
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	8.
	Мероприятие 8. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	6646,5
	0,0
	
	
	

	8.1.
	Мероприятие 8. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	6646,5
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	15.05.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.06.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	01.09.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	9.
	Мероприятие 9. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	202456,4
	0,0
	
	
	

	9.1.
	Мероприятие 9. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	202456,4
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	15.04.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Объявление о проведении отбора
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.05.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	01.07.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	27.10.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	10.
	Мероприятие 10. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного материала"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	14760,6
	0,0
	
	
	

	10.1.
	Мероприятие 10. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного материала" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	14760,6
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.05.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.06.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.09.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	11.
	Мероприятие 11. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение семян травосмесей (не менее 4 компонентов в одной травосмеси) многолетних трав для проведения агротехнологических работ в соответствии с перечнем видов многолетних трав для травосмесей"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	3478,7
	0,0
	
	
	

	11.1.
	Мероприятие 11. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение семян травосмесей (не менее 4 компонентов в одной травосмеси) многолетних трав для проведения агротехнологических работ в соответствии с перечнем видов многолетних трав для травосмесей" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	3478,7
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	12.
	Мероприятие 12. "Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	15072,9
	0,0
	
	
	

	12.1.
	Мероприятие 12. "Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	5024,3
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	03.08.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	26.10.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	12.2.
	Мероприятие 12. "Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	5024,3
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	02.08.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.10.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	12.3.
	Мероприятие 12. "Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	5024,3
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	02.08.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.10.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	13.
	Мероприятие 13. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	6588,0
	0,00
	
	
	

	13.1.
	Мероприятие 13. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	2196,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	13.2.
	Мероприятие 13. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	2196,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	24.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	13.3.
	Мероприятие 13. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	2196,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	24.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	14.
	Мероприятие 14. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	22440,0
	0,0
	
	
	

	14.1.
	Мероприятие 14. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	7480,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	30.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	15.05.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Объявление о проведении отбора
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.06.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	01.09.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	14.2.
	Мероприятие 14. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	7480,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	17.05.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.06.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	01.09.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	24.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	14.3.
	Мероприятие 14. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	7480,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	17.05.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.06.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	01.09.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	24.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	15.
	Мероприятие 15. "Приобретено племенного материала"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	29070,0
	0,0
	
	
	

	15.1.
	Мероприятие 15. "Приобретено племенного материала" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	9690,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	31.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.05.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.06.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	24.09.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	15.2.
	Мероприятие 15. "Приобретено племенного материала" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	9690,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	29.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	28.05.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.06.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	24.09.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	24.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	15.3.
	Мероприятие 15. "Приобретено племенного материала" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	9690,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	29.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	28.05.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.06.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	24.09.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	24.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	16.
	Мероприятие 16. "Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	15120,0
	0,0
	
	
	

	16.1..
	Мероприятие 16. "Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	5040,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	30.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.06.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	16.2.
	Мероприятие 16. "Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	5040,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	29.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.06.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	24.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	16.3.
	Мероприятие 16. "Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	5040,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	29.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.06.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	24.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	17.
	Мероприятие 17. "Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	219835,8
	0,0
	
	
	

	17.1
	Мероприятие 17. "Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	28796,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	30.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	24.04.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	29.05.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	01.07.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	26.10.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	17.2.
	Мероприятие 17. "Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	89515,8
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	29.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	20.04.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	31.05.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	01.07.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.10.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	17.3.
	Мероприятие 17. "Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	101524,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	29.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	-
	-
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	нет

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	20.04.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	-
	-
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	нет

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	31.05.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	-
	-
	
	Соглашение
	нет
	нет

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	01.07.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.10.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	18.
	Мероприятие 18. "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	17325,00
	0,0
	
	
	

	18.1.
	Мероприятие 18. "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	5775,00
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	30.06.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	24.07.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	15.08.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	20.08.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	26.10.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	18.2
	Мероприятие 18. "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	5775,00
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	29.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	20.05.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	31.06.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	01.08.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.10.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	18.3
	Мероприятие 18. "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	5775,00
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	29.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	-
	-
	
	Нормативный правовой акт
	
	нет

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	20.06.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	-
	-
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	
	нет

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	31.07.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	-
	-
	
	Соглашение
	
	нет

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	01.09.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.10.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	19.
	Мероприятие (результат) 19. "Обеспечен прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года (процент)"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	30000,0
	0,0
	
	
	

	19.1.
	Мероприятие (результат) 19. "Обеспечен прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года (процент)" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	10000,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	28.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	нет
	отсутствует

	19.2.
	Мероприятие (результат) 19. "Обеспечен прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года (процент)" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	10000,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	28.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	
	

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	
	

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	
	

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
	
	

	19.3.
	Мероприятие (результат) 19. "Обеспечен прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года (процент)" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	10000,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	28.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	
	

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.06.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	
	

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.09.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	
	

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей субсидии)
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