Распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 N 112-ра (ред. от 13.03.2026) "Об утверждении Паспорта ведомственного проекта "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие", реализуемого в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 10.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2024 г. N 112-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "ТЕХНИЧЕСКАЯ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ",

РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫНКОВ СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 15.01.2025 N 19-ра, от 21.02.2025 N 120-ра, от 13.03.2026 N 173-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 15.01.2025 N 19-ра)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.02.2024 N 112-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ,

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 13.03.2026 N 173-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) | ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Процент | 2,9 | 2023 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Возрастающий | Нет | Ведомственная отчетность |
| 2. | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) | ВП |  | Процент | 2,5 | 2023 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Возрастающий | Нет | Ведомственная отчетность |
| 3. | Коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) | ВП |  | Процент | 1,7 | 2023 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Возрастающий | Нет | Ведомственная отчетность |
| 4. | Количество проведенных профилактических мероприятий | ВП | Инспекция государственного технического надзора Томской области | Единиц | - | 2023 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Возрастающий | Нет | Ведомственная отчетность |

## План достижения показателей ведомственного

проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача: Обеспечение обновления сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) | ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 |
| 1.2. | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) | ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 |
| 1.3. | Коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) | ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 |
| 1.4. | Количество проведенных профилактических мероприятий | ВП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства | Количество техники и оборудования, затраты на приобретение которых подлежат возмещению за счет средств субсидии | Единица | 85 | 2023 | 85 | 65 | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года). Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года). Коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) |
| 2. | Мероприятие 2. Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта | Увеличение валового сбора картофеля и овощей открытого и закрытого грунта к уровню прошлого года в сельскохозяйственных организациях, ИП и КФХ | Процент | 3,0 | 2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 3. | Мероприятие 3. Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства | Количество приобретенной техники и (или) оборудования (нарастающим итогом) | Единица | - | 2023 | - | 20 | 45 | 55 | 65 | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 4. | Мероприятие 4. Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства | Количество техники и оборудования, затраты на приобретение которых подлежат возмещению за счет средств субсидии | Единица | - | 2023 | - | - | 65 | 85 | 85 | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года). Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года). Коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" (всего), в том числе: | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 1124599,3 | 1128048,5 | 958644,9 | 910169,8 | 867071,5 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 321314,1 | 326618,5 | 273898,9 | 260048,5 | 247734,7 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 803285,2 | 801430,0 | 684746,0 | 650121,3 | 619336,8 |
| Мероприятие 1. "Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" (всего), в том числе: |  | 1000243,3 | 922435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 285783,8 | 167295,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 714459,5 | 755140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" (всего), в том числе: |  | 124356,0 | 64806,0 | 70000,0 | 35000,0 | 35000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 35530,3 | 18516,0 | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 88825,7 | 46290,0 | 50000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Мероприятие 3. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 140807,5 | 180000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 140807,5 | 180000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4. "Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 708644,9 | 775169,8 | 732071,5 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 73898,9 | 150048,5 | 137734,7 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 634746,0 | 625121,3 | 594336,8 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 20000,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 3. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" | 0,0 | 2500 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 180000,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 4. "Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 73898,9 |
| Итого |  | 0,0 | 2500,0 | 5000,0 | 30000,0 | 55000,0 | 55000,0 | 85000,0 | 130000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 273898,9 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача: "Обеспечение обновления сельскохозяйственной техники" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 1922678,3 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 1000243,3 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 15.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 29.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й квартал 2024 г.) | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 28.06.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 2-й квартал 2024 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2024 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 922435,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 28.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 14.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 28.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й квартал 2025 г.) | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 27.06.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 2-й квартал 2025 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2025 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 22.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 329162,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 124356,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 15.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 29.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й квартал 2024 г.) | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 28.06.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 2-й квартал 2024 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2024 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 64806,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 28.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 14.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 28.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й квартал 2025 г.) | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 27.06.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 2-й квартал 2025 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2025 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 70000,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 27.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 16.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2025 год) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 29.06.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2026 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2026 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 35000,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 26.02.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 15.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2026 год) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 28.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2027 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2027 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 24.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 35000,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 26.02.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 15.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2027 год) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 28.06.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2028 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2028 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 24.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 3. | Мероприятие (результат) 3. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 520807,5 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 140807,5 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 28.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 14.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 28.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й квартал 2025 г.) | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 27.06.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 2-й квартал 2025 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2025 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 22.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 180000,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 27.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 16.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2025 год) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 29.06.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2026 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2026 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 100000,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 26.02.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 15.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2026 год) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 28.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2027 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2027 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 24.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 3. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 100000,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 26.02.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 15.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2026 год) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 28.06.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2027 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2027 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 24.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 4. | Мероприятие (результат) 4. "Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 2215886,2 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4. "Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 708644,9 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 27.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 16.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2025 год) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 29.06.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2026 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2026 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 4. "Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 775169,8 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 26.02.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 15.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2026 год) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 28.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2027 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2027 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 24.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 4.3. | Мероприятие (результат) 4. "Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 732071,5 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 26.02.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 15.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2027 год) | нет | отсутствует |
| К.3 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 28.06.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2028 г.) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.09.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2028 г.) | нет | отсутствует |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 24.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |