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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 2024 г. N 119-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СУБСИДИИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 21.02.2025 N 115-ра, от 14.04.2026 N 261-ра)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсном отборе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям.
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 21.02.2025 N 115-ра)

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 22.02.2024 N 119-ра

[bookmark: P34]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СУБСИДИИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 14.04.2026 N 261-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие промышленности в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом)
	ГП
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	Единиц
	6
	2023
	7
	7
	11
	-
	-
	Возрастающий
	Да
	Отсутствует

	2.
	Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности
	
	
	%
	89
	2023
	89
	-
	89
	-
	-
	Возрастающий
	Нет
	Отсутствует



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Задача "Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой высокотехнологичной продукции"

	1.1.
	Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом)
	ГП
	Единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11

	1.2.
	Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	89



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования
	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
	тыс. рублей
	25800,0
	2023
	28200,0
	36300,0
	-
	-
	-
	Обеспечение развития промышленного потенциала региона путем привлечения федерального софинансирования на реализацию мероприятий региональной программы развития промышленности. Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом)

	
	
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
	тыс. рублей
	45300,0
	2023
	95100,0
	161700,0
	-
	-
	-
	
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом)

	
	
	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
	тыс. рублей
	16700,0
	2023
	18500,0
	18900,0
	-
	-
	-
	
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом)

	2.
	Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Томской области")
	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
	тыс. рублей
	33100,0
	2023
	67700,0
	81400,0
	62609,6
	60628,7
	111152,5
	Обеспечение развития промышленного потенциала региона путем привлечения федерального софинансирования на реализацию мероприятий региональной программы развития промышленности.
Займы промышленным предприятиям на реализацию инвестиционных проектов (докапитализация регионального фонда развития промышленности на льготное заемное финансирование)
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом)

	
	
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
	тыс. рублей
	25700,0
	2023
	104300,0
	155200,0
	1159579,9
	2168790,9
	3331872,7
	
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом)

	
	
	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов")
	тыс. рублей
	33000,0
	2023
	61500,0
	64700,0
	54709,6
	52544,9
	97005,8
	
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом)
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсном отборе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии" (всего), в том числе:
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	53650,1
	0,0
	202095,4
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	23750,1
	0,0
	52095,4
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	29900,0
	0,0
	150000,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Томской области")" (всего), в том числе:
	
	53650,1
	0,0
	202095,4
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	23750,1
	0,0
	52095,4
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	29900,0
	0,0
	150000,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Томской области")"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	202095,4



План реализации ведомственного проекта
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	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Задача "Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой высокотехнологичной продукции"

	1.1.
	Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования
	01.01.2024
	31.12.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	-
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.1
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности
	-
	29.03.2024
	И.о. начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский инструментальный завод"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.2
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности
	-
	29.03.2024
	И.о. начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский завод резиновой обуви"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.3
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности
	-
	28.06.2024
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский инструментальный завод"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.4
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности
	-
	28.06.2024
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский завод резиновой обуви"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.5
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности
	-
	30.09.2024
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский инструментальный завод"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.6
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности
	-
	30.09.2024
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский завод резиновой обуви"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.7
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности
	-
	23.12.2024
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский инструментальный завод"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.8
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности
	-
	23.12.2024
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский завод резиновой обуви"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.1
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности по итогам 2024 года
	-
	31.03.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский инструментальный завод"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.2
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности по итогам 2024 года
	-
	31.03.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский завод резиновой обуви"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.3
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности за 1-й квартал 2025 года
	-
	30.06.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский инструментальный завод"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.4
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности за 1-й квартал 2025 года
	-
	30.06.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский завод резиновой обуви"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.5
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности за первое полугодие 2025 года
	-
	30.09.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский инструментальный завод"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.6
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности за первое полугодие 2025 года
	-
	30.09.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский завод резиновой обуви"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.7
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности за 9 месяцев 2025 года
	-
	22.12.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский инструментальный завод"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.8
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности за 9 месяцев 2025 года
	-
	22.12.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский завод резиновой обуви"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.9
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности по итогам 2025 года
	-
	31.03.2026
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский инструментальный завод"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.К.10
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности по итогам 2025 года
	-
	31.03.2026
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Томский завод резиновой обуви"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.
	Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Томской области")
	01.01.2024
	31.12.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	255745,5
	75845,5
	-
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.1
	Внесены изменения в постановление об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии
	-
	29.03.2024
	И.о. начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Постановление о внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 11.05.2023 N 222а "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Томской области")"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	-
	16.04.2024
	И.о. начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.3
	Перечислена субсидия некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	-
	30.04.2024
	И.о. начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	53650,1
	23750,1
	Иные документы, подтверждающие факт перечисления субсидии
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.4
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	-
	28.06.2024
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.5
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	-
	30.09.2024
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.6
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	-
	23.12.2024
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.1
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии по итогам 2024 года
	-
	31.03.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.2
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" по итогам 2024 года
	-
	31.03.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.3
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии за 1-й квартал 2025 года
	-
	30.06.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.4
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" за 1-й квартал 2025 года
	-
	30.06.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.5
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии за первое полугодие 2025 года
	-
	30.09.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.6
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" за первое полугодие 2025 года
	-
	30.09.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.7
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии за 9 месяцев 2025 года
	-
	22.12.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.8
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" за 9 месяцев 2025 года
	-
	22.12.2025
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.9
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии по итогам 2025 года
	-
	31.03.2026
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.10
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" по итогам 2025 года
	-
	31.03.2026
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.1
	Внесены изменения в постановление об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии
	-
	18.05.2026
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Постановление о внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 11.05.2023. N 222а "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Томской области")"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	-
	19.06.2026
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.3
	Перечислена субсидия некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	-
	30.06.2026
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	202095,4
	52095,4
	Иные документы, подтверждающие факт перечисления субсидии
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.4
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" за 1 квартал 2026 года
	-
	30.06.2026
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.5
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" за первое полугодие 2026 года
	-
	30.09.2026
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.6
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" за 9 месяцев 2026 года
	-
	21.12.2026
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.7
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" по итогам 2026 года
	-
	31.03.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.1
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии за 1-й квартал 2027 года
	-
	30.06.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.2
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" за 1-й квартал 2027 года
	-
	30.06.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.3
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии за первое полугодие 2027 года
	-
	30.09.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.4
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" за первое полугодие 2027 года
	-
	30.09.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.5
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии за 9 месяцев 2027 года
	-
	20.12.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.6
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" за 9 месяцев 2027 года
	-
	20.12.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.7
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии по итогам 2027 года
	-
	31.03.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.8
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" по итогам 2027 года
	-
	31.03.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.1
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии за 1-й квартал 2028 года
	-
	30.06.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.2
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" за 1-й квартал 2028 года
	-
	30.06.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.3
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии за первое полугодие 2028 года
	-
	29.09.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.4
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" за первое полугодие 2028 года
	-
	29.09.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.5
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии за 9 месяцев 2028 года
	-
	18.12.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.6
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" за 9 месяцев 2028 года
	-
	18.12.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.7
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Томской области" обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии по итогам 2028 года
	-
	30.03.2029
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.К.8
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" по итогам 2028 года
	-
	30.03.2029
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"
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