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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 2024 г. N 387-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ", РЕАЛИЗУЕМОГО
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 31.07.2024 N 557-ра, от 02.09.2024 N 633-ра, от 16.04.2025 N 282-ра,
от 23.01.2026 N 23-ра)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 02.09.2024 N 633-ра)

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 31.05.2024 N 387-ра

[bookmark: P33]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 23.01.2026 N 23-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях
	ВП
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	единица
	6
	2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	отсутствует

	2.
	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов
	ВП
	
	процент
	-
	2024
	-
	1,9
	2,5
	3,0
	3,0
	возрастающий
	Да
	отсутствует



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Задача "Повысить комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах"

	1.1.
	Показатель 1. Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов
	ВП
	единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,5
	2,5



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Мероприятие 1. Обустройство общественной территории - Сквер "Памяти и Славы", с. Чажемто, ул. Ленина, 22/5, Колпашевский район, Томская область
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Обустройство общественной территории - Сквера "Памяти и Славы" (установка ограждения пешеходных коммуникаций)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	2.
	Мероприятие 2. "Благоустройство сквера "Семейный" в с. Уртам 2-й этап", Кожевниковский район, Томская область
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Обустройство детской игровой площадки на территории сквера "Семейный" (установка малых архитектурных форм)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	3.
	Мероприятие 3. Создание и обустройство зон отдыха в парке семейного отдыха села Бакчар Бакчарского района Томской области
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Создание и обустройство зон отдыха в парке семейного отдыха (тротуар, установка малых архитектурных форм: скамейки, урны)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	4.
	Мероприятие 4. Устройство пешеходного тротуара общественной территории по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 35
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Устройство пешеходного тротуара общественной территории (тротуар, установка малых архитектурных форм: скамейки, урны)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	5.
	Мероприятие 5. Создание условий отдыха для жителей села на прилегающей территории к озеру Токовое, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 3А
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Создание условий отдыха для жителей села на прилегающей территории к озеру Токовое (беседки для отдыха посетителей)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	6.
	Мероприятие 6. Организация освещения ул. Дорожной в с. Ягодное Асиновского района Томской области
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Организация освещения (установка уличных светильников)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	7.
	Мероприятие 7. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в с. Леботер Чаинского района Томской области
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	8.
	Мероприятие 8. Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: "Парк отдыха "Авиатор", п. Аэропорт Мирненского сельского поселения (беговая дорожка)
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Асфальтирование беговой дорожки в парке отдыха
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	9.
	Мероприятие 9. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с. Мельниково (Шегарский район Томской области)
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	10.
	Мероприятие 10. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Лушниково муниципального образования "Город Кедровый"
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	11.
	Мероприятие 11. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Мало-Жирово Асиновского района Томской области - 11 шт.
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	12.
	Мероприятие 12. Создание "Парка национальных культур", д. Березовка Первомайского района Томской области
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Установка малых архитектурных форм в парке
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	13.
	Мероприятие 13. Благоустройство Каравай парка (зона для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена, беседка), расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комарова, 2
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Установка беседки и сцены
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	14.
	Мероприятие 14. Обустройство зоны отдыха по ул. Советская, уч. 27/2 в п. Большая Саровка Колпашевского района Томской области (установка памятника-бюста русскому адмиралу Федору Ушакову)
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Установка памятника и малых архитектурных форм (лавочки, урны)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	15.
	Мероприятие 15. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Пудино муниципального образования "Город Кедровый"
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	16.
	Мероприятие 16. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Рогалево муниципального образования "Город Кедровый"
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	17.
	Мероприятие 17. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Таванга муниципального образования "Город Кедровый"
	Техническая готовность проекта
	процент
	-
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	18.
	Мероприятие 18. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях и в сельских агломерациях
	Количество реализованных проектов
	единица
	-
	2023
	-
	11
	18
	18
	18
	Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Благоустройство сельских территорий" (всего), в том числе:
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	29034,2
	19833,8
	43563,6
	42857,1
	42857,1

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	4627,9
	6278,6
	4196,4
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	14172,3
	6555,1
	30085,7
	30000,0
	30000,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	5426,9
	3827,6
	710,1
	4285,7
	4285,7

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	4807,1
	3172,5
	8571,4
	8571,4
	8571,4

	Мероприятие 1. "Обустройство общественной территории - Сквер "Памяти и Славы", с. Чажемто, ул. Ленина, 22/5, Колпашевский район, Томская область" (всего), в том числе:
	
	3141,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	1935,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	59,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	290,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	855,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2. "Благоустройство сквера "Семейный" в с. Уртам 2-й этап", Кожевниковский район, Томская область" (всего), в том числе:
	
	2518,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	1704,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	52,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	252,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	510,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3. "Создание и обустройство зон отдыха в парке семейного отдыха села Бакчар Бакчарского района Томской области" (всего), в том числе:
	
	1464,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	988,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	30,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	145,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4. "Устройство пешеходного тротуара общественной территории по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 35" (всего), в том числе:
	
	2538,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1721,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	245,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	571,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 5. "Создание условий отдыха для жителей села на прилегающей территории к озеру Токовое, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 3А" (всего), в том числе:
	
	2647,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1818,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	259,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	570,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 6. "Организация освещения ул. Дорожной в с. Ягодное Асиновского района Томской области" (всего), в том числе:
	
	1596,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1050,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	396,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 7. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в с. Леботер Чаинского района Томской области" (всего), в том числе:
	
	2226,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1146,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	859,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	219,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 8. "Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: "Парк отдыха "Авиатор", п. Аэропорт Мирненского сельского поселения (беговая дорожка)" (всего), в том числе:
	
	2264,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1572,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	485,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	207,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 9. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с. Мельниково (Шегарский район Томской области)" (всего), в том числе:
	
	689,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	482,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	172,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	34,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 10. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Лушниково муниципального образования "Город Кедровый" (всего), в том числе:
	
	569,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	394,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	159,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	15,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 11. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Мало-Жирово Асиновского района Томской области - 11 шт." (всего), в том числе:
	
	416,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	221,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	55,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	140,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 12. "Создание "Парка национальных культур", д. Березовка Первомайского района Томской области" (всего), в том числе:
	
	2857,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	285,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	571,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 13. "Благоустройство Каравай парка (зона для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена, беседка), расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комарова, 2" (всего), в том числе:
	
	3690,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	1290,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 14. "Обустройство зоны отдыха по ул. Советская, уч. 27/2 в п. Большая Саровка Колпашевского района Томской области (установка памятника-бюста русскому адмиралу Федору Ушакову)" (всего), в том числе:
	
	856,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	551,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	85,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	219,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 15. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Пудино муниципального образования "Город Кедровый" (всего), в том числе:
	
	1244,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	854,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	356,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	33,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 16. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Рогалево муниципального образования "Город Кедровый" (всего), в том числе:
	
	245,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	170,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	68,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	6,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 17. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Таванга муниципального образования "Город Кедровый" (всего), в том числе:
	
	66,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	45,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	18,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" (всего), в том числе:
	
	0,0
	19833,8
	43563,6
	42857,1
	42857,1

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	6278,6
	4196,4
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	6555,1
	30085,7
	30000,0
	30000,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	3827,6
	710,1
	4285,7
	4285,7

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	3172,5
	8571,4
	8571,4
	8571,4
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тысяч рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие (результат) 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	34282,1

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	34282,1



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Задача "Повысить комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах"

	1.
	Мероприятие (результат) 1. "Обустройство общественной территории - Сквер "Памяти и Славы", с. Чажемто, ул. Ленина, 22/5, Колпашевский район, Томская область"
	01.06.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	3141,3
	1935,2
	
	да
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. "Обустройство общественной территории - Сквер "Памяти и Славы", с. Чажемто, ул. Ленина, 22/5, Колпашевский район, Томская область" в 2024 году реализации
	01.06.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	3141,3
	1935,2
	
	да
	Отсутствует

	1.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	01.06.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Колпашевский район")
	да
	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

	1.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	1.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	1.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

	2.
	Мероприятие (результат) 2. "Благоустройство сквера "Семейный" в с. Уртам 2-й этап", Кожевниковский район, Томская область"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	2518,8
	1704,1
	
	да
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2. "Благоустройство сквера "Семейный" в с. Уртам 2-й этап", Кожевниковский район, Томская область" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	2518,8
	1704,1
	
	да
	Отсутствует

	2.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	01.06.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Кожевниковский район")
	да
	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

	2.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	2.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	2.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

	3.
	Мероприятие (результат) 3. "Создание и обустройство зон отдыха в парке семейного отдыха села Бакчар Бакчарского района Томской области"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	1464,8
	988,6
	
	да
	

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3. "Создание и обустройство зон отдыха в парке семейного отдыха села Бакчар Бакчарского района Томской области" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	1464,8
	988,6
	
	да
	Отсутствует

	3.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	01.06.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Бакчарский район")
	да
	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

	3.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	3.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	3.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

	4.
	Мероприятие (результат) 4. "Устройство пешеходного тротуара общественной территории по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 35"
	01.07.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	2538,8
	0,0
	
	да
	

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4. "Устройство пешеходного тротуара общественной территории по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 35" в 2024 году реализации
	01.07.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	2538,8
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	4.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	18.07.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Первомайский район")
	да
	Отсутствует

	4.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	4.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	4.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	5.
	Мероприятие (результат) 5. "Создание условий отдыха для жителей села на прилегающей территории к озеру Токовое, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 3А"
	01.07.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	2647,9
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	5.1.
	Мероприятие (результат) 5. "Создание условий отдыха для жителей села на прилегающей территории к озеру Токовое, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 3А" в 2024 году реализации
	01.07.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	2647,9
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	5.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	18.07.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Молчановский район")
	да
	Отсутствует

	5.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	5.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	5.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	6.
	Мероприятие (результат) 6. "Организация освещения ул. Дорожной в с. Ягодное Асиновского района Томской области"
	01.07.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	1596,5
	0,0
	
	да
	

	6.1.
	Мероприятие (результат) 6. "Организация освещения ул. Дорожной в с. Ягодное Асиновского района Томской области" в 2024 году реализации
	01.07.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	1596,5
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	6.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	18.07.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Асиновский район")
	да
	Отсутствует

	6.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	6.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	6.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	7.
	Мероприятие (результат) 7. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в с. Леботер Чаинского района Томской области"
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	2226,2
	0,0
	
	да
	

	7.1.
	Мероприятие (результат) 7. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в с. Леботер Чаинского района Томской области" в 2024 году реализации
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	2226,2
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	7.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	31.08.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Чаинский район")
	да
	Отсутствует

	7.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	7.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	7.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	8.
	Мероприятие (результат) 8. "Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: "Парк отдыха "Авиатор", п. Аэропорт Мирненского сельского поселения (беговая дорожка)"
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	2264,6
	0,0
	
	да
	

	8.1.
	Мероприятие (результат) 8. "Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: "Парк отдыха "Авиатор", п. Аэропорт Мирненского сельского поселения (беговая дорожка)" в 2024 году реализации
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	2264,6
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	8.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	31.08.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Томский район")
	да
	Отсутствует

	8.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	8.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	8.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	9.
	Мероприятие (результат) 9. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с. Мельниково (Шегарский район Томской области)"
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	689,2
	0,0
	
	да
	

	9.1.
	Мероприятие (результат) 9. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с. Мельниково (Шегарский район Томской области)" в 2024 году реализации
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	689,2
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	9.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	31.08.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Шегарский район")
	да
	Отсутствует

	9.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	9.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	9.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	10.
	Мероприятие (результат) 10. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Лушниково муниципального образования "Город Кедровый"
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	569,0
	0,0
	
	да
	

	10.1.
	Мероприятие (результат) 10. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Лушниково муниципального образования "Город Кедровый" в 2024 году реализации
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	569,0
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	10.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	31.08.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Город Кедровый")
	да
	Отсутствует

	10.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	10.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	10.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	11.
	Мероприятие (результат) 11. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Мало-Жирово Асиновского района Томской области - 11 шт."
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	416,5
	0,0
	
	да
	

	11.1.
	Мероприятие (результат) 11. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Мало-Жирово Асиновского района Томской области - 11 шт." в 2024 году реализации
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	416,5
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	11.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	31.08.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Асиновский район")
	да
	Отсутствует

	11.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	11.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	11.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	12.
	Мероприятие (результат) 12. "Создание "Парка национальных культур", д. Березовка Первомайского района Томской области"
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	2857,1
	0,0
	
	да
	

	12.1.
	Мероприятие (результат) 12. "Создание "Парка национальных культур", д. Березовка Первомайского района Томской области" в 2024 году реализации
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	2857,1
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	12.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	31.08.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Первомайский район")
	да
	Отсутствует

	12.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	12.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	12.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	13.
	Мероприятие (результат) 13. "Благоустройство Каравай парка (зона для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена, беседка), расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комарова, 2"
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	3690,6
	0,0
	
	да
	

	13.1.
	Мероприятие (результат) 13. "Благоустройство Каравай парка (зона для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена, беседка), расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комарова, 2" в 2024 году реализации
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	3690,6
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	13.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	31.08.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Кожевниковский район")
	да
	Отсутствует

	13.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	13.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	13.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	14.
	Мероприятие (результат) 14. "Обустройство зоны отдыха по ул. Советская, уч. 27/2 в п. Большая Саровка Колпашевского района Томской области (установка памятника-бюста русскому адмиралу Федору Ушакову)"
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	856,7
	0,0
	
	да
	

	14.1.
	Мероприятие (результат) 14. "Обустройство зоны отдыха по ул. Советская, уч. 27/2 в п. Большая Саровка Колпашевского района Томской области (установка памятника-бюста русскому адмиралу Федору Ушакову)" в 2024 году реализации
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	856,7
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	14.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	31.08.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Колпашевский район")
	да
	Отсутствует

	14.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	14.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	14.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	15.
	Мероприятие (результат) 15. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Пудино муниципального образования "Город Кедровый"
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	1244,2
	0,0
	
	да
	

	15.1.
	Мероприятие (результат) 15. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Пудино муниципального образования "Город Кедровый" в 2024 году реализации
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	1244,2
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	15.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	31.08.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Город Кедровый")
	да
	Отсутствует

	15.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	15.1.3 К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	15.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	16.
	Мероприятие (результат) 16. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Рогалево муниципального образования "Город Кедровый"
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	245,7
	0,0
	
	да
	

	16.1.
	Мероприятие (результат) 16. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Рогалево муниципального образования "Город Кедровый" в 2024 году реализации
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	245,7
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	16.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	31.08.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Город Кедровый")
	да
	Отсутствует

	16.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	16.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	16.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	17.
	Мероприятие (результат) 17. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Таванга муниципального образования "Город Кедровый"
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	66,3
	0,0
	
	да
	

	17.1.
	Мероприятие (результат) 17. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Таванга муниципального образования "Город Кедровый" в 2024 году реализации
	01.08.2024
	31.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	процент
	100
	66,3
	0,0
	
	да
	Отсутствует

	17.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
	
	31.08.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Город Кедровый")
	да
	Отсутствует

	17.1.2. К.2.
	Произведена оплата товаров, работ и услуг
	
	30.11.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежные поручения (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	17.1.3. К.3.
	Представление отчета о ходе реализации мероприятий
	
	27.12.2024
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	17.1.4. К.4.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	18.
	Мероприятие (результат) 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях"
	01.01.2025
	31.12.2028
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	Единица
	64
	149111,6
	10475,0
	
	да
	

	18.1.
	Мероприятие (результат) 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	Единица
	10
	19833,8
	6276,6
	
	
	Отсутствует

	18.1.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
	
	31.03.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашения (соглашения, заключенные с муниципальными образованиями Томской области)
	да
	Отсутствует

	18.1.2. К.2.
	Заключены муниципальные контракты (договоры) на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
	
	30.06.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Муниципальный контракт (договор), заключенный между заказчиком и исполнителем работ
	да
	Отсутствует

	18.1.3. К.3.
	Представлен отчет о ходе реализации мероприятий
	
	06.10.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	18.1.4. К.4.
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам)
	
	29.12.2025
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	18.1.5. К.5.
	Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2026
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	18.2.
	Мероприятие (результат) 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	Единица
	18
	43563,6
	4196,4
	
	
	Отсутствует

	18.2.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
	
	13.03.2026
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашения (соглашения, заключенные с муниципальными образованиями)
	да
	Отсутствует

	18.2.2. К.2.
	Заключены муниципальные контракты (договоры) на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
	
	30.06.2026
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Муниципальный контракт (договор), заключенный между заказчиком и исполнителем работ
	да
	Отсутствует

	18.2.3. К.3.
	Представлен отчет о ходе реализации мероприятий
	
	06.10.2026
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	18.2.4. К.4.
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам)
	
	25.12.2026
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	18.2.5. К.5.
	Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2027
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	18.3.
	Мероприятие (результат) 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	Единица
	18
	42857,1
	0,0
	
	
	Отсутствует

	18.3.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
	
	11.03.2027
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашения (соглашения, заключенные с муниципальными образованиями)
	да
	Отсутствует

	18.3.2. К.2.
	Заключены муниципальные контракты (договоры) на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
	
	30.06.2027
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Муниципальный контракт (договор), заключенный между заказчиком и исполнителем работ
	да
	Отсутствует

	18.3.3. К.3.
	Представлен отчет о ходе реализации мероприятий
	
	06.10.2027
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	18.3.4. К.4.
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам)
	
	25.12.2027
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	18.3.5. К.5.
	Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2028
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует

	18.4.
	Мероприятие (результат) 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	Единица
	18
	42857,1
	0,0
	
	
	Отсутствует

	18.4.1. К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
	
	11.03.2028
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Соглашения (соглашения, заключенные с муниципальными образованиями)
	да
	Отсутствует

	18.4.2. К.2.
	Заключены муниципальные контракты (договоры) на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
	
	30.06.2028
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Муниципальный контракт (договор), заключенный между заказчиком и исполнителем работ
	да
	Отсутствует

	18.4.3. К.3.
	Представлен отчет о ходе реализации мероприятий
	
	06.10.2028
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)
	да
	Отсутствует

	18.4.4. К.4.
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам)
	
	25.12.2028
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	Отсутствует

	18.4.5. К.5.
	Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	
	20.01.2029
	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.
	
	
	
	
	Отчет (отчет о достижении значений показателей)
	да
	Отсутствует






	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 31 из 34


1

	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 78 из 78


1
image1.png




